РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

УСТИНКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ОРЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19 января 2021 г.                                            №  15

с. Устинкино

Об утверждении Плана мероприятий по разработке Стратегии

социально экономического развития муниципального образования Устинкинский сельсовет на 2021-2026 годы

и плановый период до 2030 года

В целях разработки документов стратегического планирования, в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Республики Хакасия от 10.06.2015 № 48-ЗРХ «О стратегическом планировании в Республике Хакасия», Постановлением Администрации Устинкинского сельсовета от 30.12.2020 № 112 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Устинкинский сельсовет»,

1. Утвердить План мероприятий по разработке Стратегии социально экономического развития муниципального образования Устинкинский сельсовет Орджоникидзевского района  Республики Хакасия на 2019-2023 годы и плановый период до 2030 года (далее – План) (приложение).

2. Определить Уполномоченный орган – централизованную бухгалтерию администрации Устинкинскогоо сельсовета, ответственный за координацию исполнения Плана.

Глава Устинкинского сельсовета                                                              С.И.Волосатов

Приложение

к распоряжению Главы

Устинкинского сельсовета

от 19 января 2021 г.  № 15

План

мероприятий по разработке Стратегии социально экономического развития муниципального образования Устинкинский сельсовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия

на 2021-2026 годы и плановый период до 2030 года

| № | Этап реализации | Период исполнения | Результаты | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Образование рабочей группы по разработке проекта Стратегии | Январь 2021 | Распоряжение Главы администрации Устинкинского сельсовета | Уполномоченный орган |
| 2 | Разработка проекта Стратегии, разделов, блока, анализа, формирование направлений, ресурсов. | Январь 2021 | Проект | Рабочая группа |
| 3. | Разработка базового сценария прогноза социально-экономического развития муниципального образования Устинкинский сельсовет | Январь 2021 | Согласование с Управлением экономики и ЖКХ Администрации Орджоникидзевского района | Уполномоченный орган |
| 4. | Разработка бюджетного прогноза муниципального образования Устинкинский сельсовет | Январь 2021 | Согласование с Управлением экономики и ЖКХ Администрации Орджоникидзевского района | Централизованная бухгалтерия администрации Устинкинского сельсовета |
| 5. | Рассмотрение проектов документов стратегического планирования, представленных рабочей группой | Январь 2021 | Протоколы, решения заседания | Координационный совет |
| 6. | Проведение сходов граждан по проекту Стратегии | Февраль 2021 | Протокол | Уполномоченный орган |
| 7. | Приведение муниципальных программ в соответствие с разрабатываемой Стратегией | Февраль 2021 | Постановления администрации Устинкинского сельсовета | Разработчики муниципальных программ |
| 8. | Согласование окончательного Проекта Стратегии на уровне участников разработки Стратегии | Февраль 2021 | Протокол заседания | Координационный совет |
| 9. | Внесение согласованного Проекта Стратегии в администрацию Устинкинского сельсовета на рассмотрение Главы, | Февраль 2021 | Проект, информационное письмо | Уполномоченный орган |
| 11. | Утверждение Стратегии | Февраль 2021 | Решение Совета депутатов Устинкинского сельсовета Орджоникидзевского района | Совет депутатов Устинкинского сельсовета |
| 12. | Мониторинг и контроль реализации Стратегии | Ежегодно не позднее 15 мая года, следующего за отчетным | Результаты вносятся в ежегодный доклад Главы, информация на заседание Совета депутатов | Уполномоченный орган |
| 13. | Корректировка Стратегии | При существенном изменении условий реализации Стратегии | Актуализация Плана мероприятий, внесение изменений в муниципальные программы | Уполномоченный орган, Координационный совет |

Глава Устинкинского сельсовета                                                                                 С.И.Волосатов