РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

УСТИНКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 июля 2022 года                    с. Устинкино                                № 59

# О внесении изменений в  муниципальную  программу

# «По вопросам обеспечения пожарной безопасности

# на территории муниципального образования «Устинкинский

# сельсовет», утвержденную постановлением администрации Устинкинского сельсовета от 12 ноября 2021 года  № 76

В соответствии с   действующим законодательством, администрация Устинкинского сельсовета п о с т а н о в л я е т:

# 1. Внести в муниципальную  программу «По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования «Устинкинский сельсовет» утвержденную постановлением администрации Устинкинского сельсовета от 12 ноября 2021 года  № 76 следующие изменения:

# в паспорте муниципальной программы  «По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования Устинкинский сельсовет»  в строке «Объемы и источники финансирования Программы» средства бюджета на 2022 год цифры

# «1207546,80» заменить цифрами «1478744,35»;

# Перечень мероприятий муниципальной Программы «По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования Устинкинский сельсовет» изложить в новой редакции, согласно приложения к настоящему постановлению.

# 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ВРИО Главы

Устинкинского сельсовета                                                          Ю.А. Реморенко

Приложение

к постановлению администрации

Устинкинского сельсовета

от 29.07.2022 г. № 59

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной Программы 
«По вопросам обеспечения пожарной безопасности 
на территории муниципального образования Устинкинский сельсовет»

| № п/п | Мероприятия | Источник финансирован | Объем финансирования (тыс. руб.), | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | всего |  |  |
| 1. | Организационное обеспечение реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и частного жилья (на следующий год приобретение АПИ) |  | 5 | 5 | 5 | 15 | Весь период | Администрация МО Устинкинский сельсовет |
| 1.2 | Организация пожарно-технического обследования – ведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности муниципальных предприятий, объектов жилого сектора |  |  |  |  |  | В соответствии с утвержденным планом-графиком | Администрация МО Устинкинский сельсовет |
| 1.3. | Подготовка предложений по вопросам пожарной безопасности в рамках программ капитальных вложений на очередной финансовый год |  |  |  |  |  | Ежегодно (март-апрель) | Администрация МО Устинкинский сельсовет |
| 1.4 | Привлечение сил и средств Минприроды Хакасии для обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов на землях МО |  | 3 | 3 | 3 | 9 | Весь период | Администрация МО Устинкинский сельсовет |
| 2 | Укрепление противопожарного состояния учреждений, жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение противопожарного инвентаря | Бюджет МО Устинкинский сельсовет | 5 | 5 | 5 | 15 | Весь период | Администрация МО Устинкинский сельсовет |
| 2.2 | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (устройство минерализованных полос) | Бюджет МО Устинкинский сельсовет | 150 | 150 | 150 | 450 | Ежегодно в весенний осенний периоды | Администрация МО Устинкинский сельсовет |
| 2.3 | Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках | Бюджет МО Устинкинский сельсовет | 5 | 5 | 5 | 15 | Весной и осенью | Администрация МО Устинкинский сельсовет |
| 2.4 | Проверка пожарной безопасности помещений, зданий жилого сектора. |  |  |  |  |  | Весь период | Администрация МО Устинкинский сельсовет |
| 2.5. | Проверка и заправка огнетушителей |  | - | 3 | 3 | 6 | В течение года | Администрация МО Устинкинский сельсовет |
| 2.6. | Выполнить подъезды с площадками (пирсами) для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года естественным водоисточникам (прудам) с твердым покрытием размерами не менее 12*12 |  | 20 | - | - | 20 | 2022г | Администрация МО Устинкинский сельсовет |
| 2.7. | Содержание ДПК (стимулирование) | Бюджет МО Устинкинский сельсовет | 15 | 15 | 15 | 45 | Ежегодно | Администрация МО Устинкинский сельсовет |
| 2.8 | Приобретение ГСМ для пожарного автомобиля | Бюджет МО Устинкинский сельсовет | 50 | 50 | 50 | 150 | Ежегодно | Администрация МО Устинкинский сельсовет |
| 2.9 | Укрепление противопожарного состояния учреждений культуры Устинкинского сельсовета |  | - | - | - | - | Текущий год | Администрация МО Устинкинский сельсовет |
| 2.10 | Кап.ремонт ВБ д.Костино |  | 739,7 | - | - | 744,7 | 2 квартал текущего года | Администрация МО Устинкинский сельсовет |
| 3 | Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности |  |  |  |  |  | Весь период | Администрация МО Устинкинский сельсовет |
| 3.1 | Обучение лица, ответственного за пожарную безопасность в организации | Бюджет сельского поселения | 4,0 |  |  | 4,0 | 2 квартал 2022 года | Руководитель учреждения |
| 3.2 | Создание информационной базы данных нормативных, правовых документов, учебно-программных и методических материалов в области пожарной безопасности |  |  |  |  |  | Весь период | Администрация МО Устинкинский сельсовет |
| 3.4 | Проведение учебных тренировок по эвакуации из зданий учреждений с массовым (круглосуточным) пребыванием людей |  |  |  |  |  | В соответствии с утвержденным графиком | Администрация МО Устинкинский сельсовет |
| 3.5 | Публикация материалов по противопожарной тематики в средствах массовой информации | Бюджет МО Устинкинский сельсовет | 0 | 5 | 5 | 10 | Весь период | Администрация МО Устинкинский сельсовет |
| Итого за весь период: | 996,7 | 241,0 | 241,0 | 1478,7 |  |  |