| РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Хакас Республиканыa ОРДЖОНИКИДЗЕ АЙМАOЫНЫA ОРЫНДАOЫ ТАБЫO КОМИССИЯЗЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 26 июня 2018 года |  | № 99/452-4 |
|  | п. Копьево |  |

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению

дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Копьевского поссовета Орджоникидзевского района Республики Хакасия третьего созыва

по пятимандатному избирательному округу № 1

В соответствии с решением Избирательной комиссии Республики Хакасия от 12 мая 2011 года № 139/931-5 «О возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных образований (поселений) и муниципальных комиссий референдума в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия на территориальную избирательную комиссию Орджоникидзевского района в Республике Хакасия» территориальная избирательная комиссия Орджоникидзевского района постановляет:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по  подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Копьевского поссовета Орджоникидзевского района Республики Хакасия третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 1  (прилагается).

2. Направить Календарный план в Избирательную комиссию Республики Хакасия для размещения на Интернет-сайте Избирательной комиссии Республики Хакасия.

3. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на председателя территориальной избирательной комиссии Орджоникидзевского района Н.Ф. Хмелеву.

## Председатель комиссии                                                                    Н.Ф. Хмелева

Секретарь комиссии                                                                         Н.А. Акинина

|  | Приложение к постановлению территориальной избирательной комиссии Орджоникидзевского района от 26 июня 2018 года № 99/452-4 |
| --- | --- |

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Копьевского поссовета Орджоникидзевского района Республики Хакасия по пятимандатному избирательному округу № 1

## Дата назначения выборов – 19 июня 2018 года

## Дата официального опубликования

## решения о назначении выборов – 22 июня 2018 года

## День голосования – 09 сентября 2018 года

Сокращения:

ФЗ – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

ЗРХ – Закон Республики Хакасии от 08.07.2011 № 65-ЗРХ «О выборах глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Хакасия»

РФ – Российская Федерация

РХ – Республика Хакасия

ИК РХ – Избирательная комиссия Республики Хакасия

ТИК – территориальная избирательная комиссия Орджоникидзевского района, с возложенными полномочиями окружных избирательных комиссий

УИК – участковая избирательная комиссия

СМИ – средства массовой информации

МО – муниципальное образование

Сбербанк – Абаканское отделение № 8602 публичного акционерного общества Сбербанк

| №п/п | Содержание мероприятия | Сроки по закону | Календарные сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Избирательные участки, списки избирателей |
| 1 | Представление сведений об избирателях в ТИК | Сразу после назначения дня голосования (п. 6 ст. 17 ФЗ, ч. 9 ст. 7 ЗРХ) | Сразу после назначения дня голосования | Глава МО |
| 2 | Опубликование списков избирательных участков | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (ч. 5 ст. 10 ЗРХ) | Не позднее 30 июля 2018 года | Глава МО |
| 3 | Передача первого экземпляра списка избирателей в УИК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п. 13 ст. 17 ФЗ, ч. 15 ст. 7 ЗРХ) | Не позднее 29 августа 2018 года | ТИК |
| 4 | Включение избирателей, находящихся в местах временного пребывания, в список избирателей на основании личного письменного заявления | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования (п. 17 ст. 17ФЗ, ч. 21 ст. 7 ЗРХ) | Не позднее 05 сентября 2018 года | УИК |
| 5 | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования (п. 15 ст. 17 ФЗ, ч. 17 ст. 7 ЗРХ) | с 29 августа 2018 года | УИК |
| 6 | Брошюрование списка избирателей на отдельные книги, подписание председателем УИК и заверение печатью УИК выверенного и уточненного списка избирателей | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (п. 13 ст. 17 ФЗ, ч. 15 ст. 7 ЗРХ) | Не позднее 08 сентября 2018 года | УИК |
|  | Подписание и заверение печатью УИК выверенного и уточненного списка избирателей | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (п. 14 ст. 17 ФЗ, ч. 16 ст. 7 ЗРХ) | Не позднее 08 сентября 2018 года | Председатель и секретарь УИК |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |
| 7 | Публикация списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право участвовать в выборах, размещение указанного списка в сети «Интернет» и направление его в ТИК | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов) (п. 9 ст. 35 ФЗ ч. 5 ст. 24 ЗРХ) | В период с 22 июня 2018 года по 25 июня 2018 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Хакасия |
| 8 | Представление в ТИК кандидатом заявления о согласии баллотироваться, а также иных документов, необходимых для выдвижения | В течение 20 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов до 17 часов по местному времени (п. 9 ст. 33 ФЗ ч. 7 ст. 21 ЗРХ) | С 23 июня 2018 года до 17 часов по местному времени 12 июня 2018 года | Граждане Российской Федерации, избирательные объединения |
| 9 | Выдача письменного подтверждения получения письменного уведомления о выдвижении кандидата и других документов, связанных с его выдвижением | Незамедлительно после представления документов (ч. 6 ст. 22 ЗРХ) | Незамедлительно после представления документов | ТИК |
| 10 | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата | Со дня, следующего за днём уведомления ТИК о выдвижении кандидата (ч. 2 ст. 27 ЗРХ) | Со дня, следующего за днём уведомления ТИК о выдвижении кандидата | Дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
| 11 | Представление документов для регистрации кандидата | Не ранее чем за 60 дней и не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 17 часов (ч. 1 ст. 29 ЗРХ) | Не ранее 10 июля 2018 года и не позднее 17 часов 30 июля 2018 года | Кандидат |
| 12 | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям закона и принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации | В течение 10 дней после приёма необходимых для регистрации кандидата документов (п.18 ст. 38 ФЗ, ч.3 ст. 31 ЗРХ) | В течение 10 дней после приёма необходимых для регистрации кандидата документов | ТИК |
| 13 | Извещение кандидата о результатах проверки подписей, собранных в поддержку выдвижения кандидата | Не позднее чем за двое суток до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (ч. 15 ст. 30 ЗРХ) | Не позднее чем за двое суток до заседания на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК |
|  | Извещение кандидата о выявившейся неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований ФЗ к оформлению документов | Не позднее чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п.11 ст. 38 ФЗ, ч. 2 ст. 31 ЗРХ) | Не позднее чем за три дня до дня заседания на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК |
| 14 | Осуществление права кандидата внести уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о выдвинутом кандидате, а избирательное объединение в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате, а также в иные документы, представленные в ТИК для уведомления о выдвижении кандидата и регистрации | Не позднее чем за один день до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п.11 ст. 38 ФЗ, ч. 2 ст. 31 ЗРХ) | Не позднее чем за один день до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат, избирательное объединение |
| 15 | Выдача кандидату копии постановления комиссии об отказе в регистрации кандидата | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации (п. 23 ст. 38 ФЗ, ч. 7 ст. 31 ЗРХ) | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | ТИК |
| 16 | Передача сведений о зарегистрированных кандидатах в СМИ | В двухдневный срок после регистрации (ч. 10 ст. 31 ЗРХ) | В двухдневный срок после регистрации | ТИК |
| Статус кандидатов |
| 17 | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата от выполнения должностных или обязанностей на время участия в выборах | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата (п. 2 ст. 40 ФЗ) | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата | Кандидат |
| 18 | Назначение доверенных лиц кандидатом, избирательным объединением | После выдвижения кандидата (п. 1 ст. 43 ФЗ, ч. 3 ст. 32 ЗРХ) | После выдвижения кандидата | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 19 | Регистрация доверенных лиц | В течение пяти дней со дня поступления документов, необходимых для такой регистрации (п. 1 ст. 43 ФЗ, ч. 3 ст. 32 ЗРХ) | В течение пяти дней со дня поступления документов, необходимых для такой регистрации | ТИК |
| 20 | Представление документов на назначение членов ТИК, УИК с правом совещательного голоса | Со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата (п. 20 ст. 29 ФЗ) | Со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата | Кандидат |
| 21 | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования (п. 30 ст. 38 ФЗ, ч. 11 ст. 31 ЗРХ) | Не позднее 03 сентября 2018 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 07 сентября 2018 года | Кандидат |
| 22 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата | Не позднее чем за пять дней до дня голосования (п. 32 ст. 38 ФЗ, ч. 12 ст. 31 ЗРХ) | Не позднее 03 сентября 2018 года | Избирательное объединение |
| 23 | Представление в ТИК списка назначенных наблюдателей | Не позднее чем за три дня до дня голосования (п. 7.1 ст. 30 ФЗ, ч. 7(1) ст. 19 ЗРХ) ) | Не позднее 05 сентября 2018 года | Кандидат |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |
| 24 | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее, чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 8 ст. 47 ФЗ, ч. 3 ст. 36 ЗРХ) | Не позднее 02 сентября 2018 года | Территориальный отдел в г. Абакане Енисейского управления Роскомнадзора |
| 25 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (ч. 7 ст. 47 ФЗ, ч. 2 ст. 36 ЗРХ) | Не позднее 07 июля 2018 года | ТИК |
| 26 | Агитационный период для избирательного объединения | Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата и до 00 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования (п. 1 ст. 49 ФЗ, ч. 1 ст. 38 ЗРХ) | Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата и до 00 часов по местному времени 08 сентября 2018 года | Избирательное объединение |
| 27 | Агитационный период для кандидата | Со дня представления кандидатом в ТИК заявления о согласии баллотироваться до 00 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования (п. 1 ст. 49 ФЗ, ч. 1 ст. 38 ЗРХ) | Со дня представления кандидатом в ТИК заявления о согласии баллотироваться до 00 часов по местному времени 08 сентября 2018 года | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |
| 28 | Предвыборная агитация в СМИ | За 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования (п. 2 ст. 49 ФЗ, ч. 2 ст. 38 ЗРХ) | С 11августа 2018 года до 00 часов 08 сентября 2018 года | Кандидаты |
| 29 | Запрет на публикацию (обнародование) данных о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет») | В день голосования до момента окончания голосования (п. 7 ст. 45 ФЗ, ч. 7 ст. 34 ЗРХ) | 09 сентября 2018 года до 20 часов | Граждане, редакции печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| 30 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, представление их в ТИК вместе с уведомлением о готовности предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 6 ст. 50 ФЗ, ч. 8 ст. 39 ЗРХ) | Не позднее 22 июля 2018 года | Организация телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, сетевое издание |
| 31 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади | Не позднее чем через 3 дня после завершения регистрации кандидатов (ч. 4 ст. 41 65-ЗРХ) | Не позднее чем через 3 дня после завершения регистрации кандидатов | Редакция газеты «Орджоникидзевский рабочий» с участием заинтересованных лиц |
| 32 | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади | Не позднее чем через 3 дня после завершения регистрации кандидатов (ч. 5 ст. 41 ЗРХ) | Не позднее чем через 3 дня после завершения регистрации кандидатов | Редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 33 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций и индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в ТИК | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 11 ст. 54 ФЗ, ч. 11 ст. 42 ЗРХ) | Не позднее 22 июля 2018 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 34 | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии иных агитационных материалов | До начала их распространения (п. 3 ст. 54 ФЗ) | До начала их распространения | Кандидат |
| 35 | Представление банку платёжного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади | Не позднее чем за два дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала (ч. 13 ст. 41 ЗРХ) | Не позднее чем за два дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
| 36 | Представление копии платёжного документа с отметкой банка в редакцию периодического печатного издания | До предоставления печатной площади (ч. 13 ст. 41 ЗРХ) | До предоставления печатной площади | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
| 37 | Выделение по предложению ТИК на территории избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (п. 7 ст. 54 ФЗ) | Не позднее 09 августа 2018 года | Глава МО |
| Финансирование выборов |
| 38 | Финансирование расходов на подготовку и проведение выборов в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов бюджета Совета депутатов Копьевского поссовета | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов (п.17 ст. 57 67-ФЗ, ч. 1 ст. 43 ЗРХ) | Не позднее 01 июля 2018 года | Глава МО |
| 39 | Распределение средств на проведение выборов УИК | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (ч. 4 ст. 43 ЗРХ) | Не позднее 09 августа 2018 года | ТИК |
| 40 | Представление отчетов о поступлении средств из местного бюджета Копьевского поссовета на подготовку и проведение выборов, расходовании этих средств в УИК | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (ч. 7 ст. 49 ЗРХ) | Не позднее 19 сентября 2018 года | УИК |
| 41 | Представление в представительные органы муниципальных образований отчетов о поступлении средств из местных бюджетов Орджоникидзевского района на подготовку и проведение выборов, расходовании этих средств в ТИК | Не позднее чем через 45 дней со дня голосования (ч. 7 ст. 49 ЗРХ) | Не позднее 24 октября 2018 года | ТИК |
| 42 | Создание избирательного фонда кандидата для финансирования своей избирательной кампании | В период после письменного уведомления комиссии о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации (п. 1 ст. 58 67-ФЗ, ч. 1 ст. 44 65-ЗРХ) | В период после письменного уведомления комиссии о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации | Кандидат |
| 43 | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | После получения разрешения, выдаваемого избирательной комиссией (п. 11 ст. 58 ФЗ, ч. 1 ст. 45 ЗРХ) | После получения разрешения, выдаваемого избирательной комиссией | Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 44 | Возврат пожертвований жертвователям в случае их внесения гражданином или юридическим лицом, не имеющим права осуществлять такое пожертвование, или с нарушением требований частей 1 и 2 статьи 46 ЗРХ либо в размерах, превышающих размеры, предусмотренные статьей 44 ЗРХ | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет (ч. 3 ст. 46 ЗРХ) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 45 | Перечисление пожертвования, внесенного анонимными жертвователями, в доход местного бюджета | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет кандидата (ч. 4 ст. 46 ЗРХ) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет кандидата | Кандидат |
| 46 | Представление итогового финансового отчёта в ТИК | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (п. 9 ст. 59 ФЗ, ч. 2 ст. 47 ЗРХ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат |
| 47 | Передача копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов в СМИ | Не позднее чем через пять дней со дня их получения (п. 9.1. ст. 59 ФЗ, ч. 4 ст. 47 ЗРХ) | Не позднее чем через пять дней со дня их получения | ТИК |
| 48 | Представление в ТИК сведений о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидатов | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования – не реже одного раза в три операционных дня (ч. 5 ст. 47 ЗРХ) | Не реже одного раза в неделю, а с 29 августа 2018 года – не реже одного раза в три операционных дня | Сбербанк |
| 49 | Опубликование переданных ТИК сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В течение трех дней со дня их получения (п. 8 ст. 59 ФЗ, ч. 6 ст. 47 ЗРХ) | В течение трех дней со дня их получения | Редакциямуниципального периодического печатного издания |
| 50 | Передача копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов в СМИ | Не позднее чем через пять дней со дня их получения (ч. 4 ст. 47 ЗРХ) | Не позднее чем через пять дней со дня их получения | ТИК |
| 51 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательные фонды | После дня голосования (ч. 1 ст. 48 ЗРХ) | После 09 сентября 2018 года | Кандидат |
| Голосование и определение результатов выборов |
| 52 | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней, а также числа изготавливаемых избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (п. 4 ст. 63 ФЗ, ч. 4 ст. 52 ЗРХ) | Не позднее 19 августа 2018 года | ТИК |
| 53 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (п. 4 ст. 63 ФЗ, ч. 4 ст. 52 ЗРХ) | Не позднее 1 19 августа 2018 года | ТИК |
| 54 | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (ч. 12 ст. 52 ЗРХ) | Не позднее 29 августа 2018 года | Полиграфическая организация |
| 55 | Передача избирательных бюллетеней УИК | Не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования) (п. 13 ст. 63 ФЗ, ч. 16 ст. 52 ЗРХ) | Не позднее 07 сентября 2018 года (не позднее 03 сентября 2018 года) | ТИК |
| 56 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п. 2 ст. 64 ФЗ, ч. 2 ст. 53 ЗРХ) | Не позднее 29 августа 2018 года | УИК |
| 57 | Оповещение избирателей о времени и месте досрочного голосования | Не позднее чем за 5 дней до начала досрочного голосования (п. 2 ст. 64 ФЗ, ч. 2 ст. 53 ЗРХ) | Не позднее 23 августа 2018 года | УИК |
| 58 | Проведение досрочного голосования в помещении территориальной избирательной комиссии | За 10-4 дня до дня голосования (п. 2 ст. 65 ФЗ, ч. 14 ст. 54 ЗРХ) | С 29 августа 2018 года по 04 сентября 2018 года | ТИК |
| 59 | Проведение досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии | Не ранее чем за 3 дня до дня голосования (п. 2 ст. 65 ФЗ, ч. 14 ст. 54 ЗРХ) | С 05 сентября 2018 года по 08 сентября 2018 года | УИК |
| 60 | Подача заявки на аккредитацию СМИ для осуществления своих полномочий в помещении для голосования в день голосования | Не позднее чем за три для до дня голосования (п. 11.2 ст. 30 ФЗ) | Не позднее 05 сентября 2018 года | Редакции СМИ |
| 61 | Проведение голосования | С 8 до 20 часов по местному времени (ч. 1 ст. 53 ЗРХ) | 09 сентября 2018 года с 8 до 20 часов по местному времени | УИК |
| 62 | Подача заявления (устного обращения) избирателя о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования (п. 5 ст. 66 ФЗ, ч. 5 ст. 55 ЗРХ) | С 30 августа 2018 года и не позднее 14 часов 09 сентября 2018 года | Избиратели, которые внесены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут самостоятельно по уважительным причинам прибыть в помещение для голосования |
| 63 | Подсчёт голосов избирателей на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | Сразу после окончания времени голосования и без перерыва до установления итогов голосования (п. 2 ст. 68 ФЗ, ч. 2 ст. 57 ЗРХ) | С 20 часов 09 сентября 2018 года и до установления итогов голосования на избирательном участке | УИК |
| 64 | Выдача заверенной копии протокола об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 ФЗ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (п. 29 ст. 68 ФЗ, ч. 25 ст. 57 ЗРХ) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | УИК |
| 65 | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в ТИК | Незамедлительно после подписания его всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий (п. 30 ст. 68 ФЗ, ч. 26 ст. 57 ЗРХ) | Незамедлительно после подписания его всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий | УИК |
| 66 | Определение результатов выборов по избирательному округу | Не позднее, чем на третий день со дня голосования (ч. 1 ст. 59 ЗРХ) | Не позднее 11 сентября 2018 года | ТИК |
| 67 | Обобщение и утверждение общих результатов выборов | Не позднее 7 дней со дня получения протоколов окружных комиссий о результатах выборов и сводных таблиц (ч. 1 ст. 62 ЗРХ) | Не позднее 7 дней со дня получения протоколов окружных комиссий о результатах выборов и сводных таблиц | ТИК |
| 68 | Передача копий постановлений ТИК об утверждении общих результатов выборов и протоколов ТИК о результатах выборов в представительный орган МО, в СМИ, в ИК РХ | После подписания ТИК постановления об утверждении общих результатов выборов (ч. 3 ст. 62 ЗРХ) | После подписания ТИК постановления об утверждении общих результатов выборов | ТИК |
| 69 | Извещение кандидата об избрании его депутатом представительного органа МО | После определения результатов выборов (п. 6 ст. 70 ФЗ, ч. 1 ст. 65 ЗРХ) | После определения результатов выборов | ТИК |
| 70 | Представление избранным депутатом представительного органа МО в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом главы либо копии документов, удостоверяющих, что им было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок после извещения (п. 6 ст. 70 ФЗ, ч. 1 ст.65 ЗРХ) | В пятидневный срок после извещения | Избранный депутат представительного органа МО |
| 71 | Регистрация избранного депутата представительного органа МО и выдача ему удостоверения об избрании | В трехдневный срок после официального опубликования результатов выборов и выполнения требований, предусмотренных частью 1 статьи 65 65-ЗРХ (ч. 3 ст. 65-ЗРХ) | В трехдневный срок после официального опубликования результатов выборов и выполнения требований, предусмотренных частью 1 статьи 65 65-ЗРХ | ТИК |
| 72 | Направление общих данных о результатах выборов главы в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов (п. 2 ст. 72 ФЗ, ч. 2 ст. 66 ЗРХ) | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК |
| 73 | Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов депутатов представительного органа МО, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее чем через один месяц со дня голосования (п. 3 ст. 72 ФЗ, ч. 3 ст. 66 ЗРХ) | Не позднее 09 октября 2018 года | ТИК |
| 74 | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов депутатов представительного органа МО | В течение двух месяцев со дня голосования (п. 4 ст. 72 ФЗ, ч. 4 ст. 66 ЗРХ) | До 09 ноября 2018 года | ТИК |