РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫA ОРДЖОНИКИДЗЕ АЙМАOЫНЫA ОРЫНДАOЫ ТАБЫO КОМИССИЯЗЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 09 июня 2018 года п. Копьево № 95/441-4

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов главы Гайдаровского сельсовета 
Орджоникидзевского района Республики Хакасия

На основании статей 5, 7 Закона Республики Хакасия «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Республике Хакасия», решения Избирательной комиссии Республики Хакасия от 12 мая 2011 года № 139/931-5 «О возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных образований (поселений) и муниципальных комиссий референдума в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия на территориальную избирательную комиссию Орджоникидзевского района в Республике Хакасия», в соответствии со статьей 14 Закона Республики Хакасия «О выборах глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Хакасия» территориальная избирательная комиссия Орджоникидзевского района постановляет:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по  подготовке и проведению выборов главы Гайдаровского сельсовета Орджоникидзевского района Республики Хакасия (прилагается).

2. Направить Календарный план в Избирательную комиссию Республики Хакасия для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Республики Хакасия в сети Интернет.

3. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на председателя территориальной избирательной комиссии Орджоникидзевского района Н.Ф. Хмелеву.

## Председатель комиссии                                                                      Н.Ф. Хмелева

Секретарь комиссии                                                                          Н.А. Акинина

|  | Приложение к постановлению территориальной избирательной комиссии Орджоникидзевского района от 09 июня 2018 года № 95/441-4 |
| --- | --- |

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов главы Гайдаровского сельсовета

Орджоникидзевского района Республики Хакасия

Дата назначения выборов – 05 июня  2018 года

## Дата официального опубликования

## решения о назначении выборов – 08 июня 2018 года

## День голосования – 05 августа 2018 года

Сокращения:

ФЗ – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

ЗРХ – Закон Республики Хакасии от 08.07.2011 № 65-ЗРХ «О выборах глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Хакасия»

РХ – Республика Хакасия

ИК РХ – Избирательная комиссия Республики Хакасия

ТИК – территориальная избирательная комиссия Орджоникидзевского района с возложенными полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Гайдаровский сельсовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия

УИК – участковая избирательная комиссия

СМИ – средства массовой информации

МО – муниципальное образование

Глава МО – Глава муниципального образования Орджоникидзевский район

Сбербанк – Абаканское отделение № 8602 Публичного акционерного общества Сбербанк

| № п/п | Содержание мероприятия | Сроки по закону | Календарные сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Списки избирателей |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, местонахождения УИК | Не позднее чем за 27 дней до дня голосования (ч. 5 ст. 10 ЗРХ) | Не позднее 08 июля 2018 года | Глава МО, редакция печатного муниципального издания |
|  | Передача сведений об избирателях в ТИК | Сразу после назначения дня голосования (п. 6 ст. 17 ФЗ, ч. 9 ст. 7 ЗРХ | После 04 июня 2018 года | Глава МО |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в УИК | Не позднее чем за 7 дней до дня голосования (п. 13 ст. 17 ФЗ, ч. 15 ст. 7 ЗРХ) | Не позднее 28 июля 2018 года | ТИК |
|  | Включение избирателей, находящихся в местах временного пребывания, в список избирателей на основании личного письменного заявления | Не позднее чем за 2 дня до дня голосования (п. 17 ст. 17 ФЗ, ч. 21 ст. 7 ЗРХ) | Не позднее 02 августа 2018 года | УИК |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | За 7 дней до дня голосования (п. 15 ст. 17 ФЗ, ч. 17 ст. 7 ЗРХ) | 27 июля 2018 года | УИК |
|  | Брошюрование списка избирателей на отдельные книги | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (п. 13 ст. 17 ФЗ, ч. 15 ст. 7 ЗРХ) | Не позднее 04 августа 2018 года | УИК |
|  | Подписание и заверение печатью УИК выверенного и уточненного списка избирателей | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (п. 13 ст. 17 ФЗ, ч. 15 ст. 7 ЗРХ) | Не позднее 04 августа 2018 года | Председатель и секретарь УИК |
| Избирательные объединения |
|  | Публикация списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право участвовать в выборах, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, размещение указанного списка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление его в ТИК | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 9 ст. 35 ФЗ, ч. 5 ст. 24 ЗРХ) | Не позднее 11 июня 2018 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Хакасия |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |
|  | Выдвижение кандидатов | В течение 20 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов, до 17 часов по местному времени (п. 9 ст. 33 ФЗ, ч. 7 ст. 21 ЗРХ) | С 09 июня 2018 года до 17 часов по местному времени 28 июня 2018 года | Граждане Российской Федерации, избирательные объединения |
|  | Выдача письменного подтверждения получения уведомления о выдвижении кандидата и других документов, связанных с выдвижением | Незамедлительно после представления документов (ч. 6 ст. 22 ЗРХ) | Незамедлительно после представления документов | ТИК |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата | Со дня, следующего за днём уведомления ТИК о выдвижении кандидата (ч. 2 ст. 27 ЗРХ) | Со дня, следующего за днём уведомления ТИК о выдвижении кандидата | Кандидат, дееспособные граждане РФ, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
|  | Представление документов для регистрации кандидата | Не ранее чем за 40 дней и не позднее чем за 27 дней до дня голосования до 17 часов (ч. 1 ст. 29 ЗРХ) | Не ранее 25 июня 2018 года и не позднее 17 часов 09 июля 2018 года | Кандидат |
|  | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям закона и принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации | В течение 7 дней после приёма необходимых для регистрации кандидата документов (п. 18 ст. 38 ФЗ, ч. 3 ст. 31 ЗРХ) | В течение 7 дней после приема необходимых для регистрации кандидата документов | ТИК |
|  | Передача кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему кандидата, копии итогового протокола проверки подписных листов | Не позднее чем за двое суток до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (ч. 15 ст. 30 ЗРХ) | Не позднее чем за двое суток до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которых необходимо для регистрации кандидата, или несоблюдении требований к оформлению документов | Не позднее чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п.11 ст. 38 ФЗ, ч. 2 ст. 31 ЗРХ) | Не позднее чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК |
|  | Осуществление права кандидата внести уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, а избирательное объединение - в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате, а также в иные документы, представленные в ТИК для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации | Не позднее чем за один день до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п.11 ст. 38 ФЗ, ч. 2 ст. 31 ЗРХ) | Не позднее чем за один день до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Выдача кандидату копии постановления комиссии об отказе в регистрации | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации (п. 23 ст. 38 ФЗ, ч. 7 ст. 31 ЗРХ) | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | ТИК |
|  | Передача сведений о зарегистрированных кандидатах в СМИ | В двухдневный срок после регистрации (ч. 10 ст. 31 ЗРХ) | В двухдневный срок после регистрации | ТИК |
| Статус кандидатов |
|  | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через 4 дня со дня регистрации (п. 2 ст. 40 ФЗ) | Не позднее чем через 4 дня со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
|  | Назначение доверенных лиц | После выдвижения кандидата (п. 1 ст. 43 ФЗ, ч. 3 ст. 32 ЗРХ) | После выдвижения кандидата | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Регистрация доверенных лиц | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц (п. 1 ст. 43 ФЗ, ч. 3 ст. 32 ЗРХ) | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц | ТИК |
|  | Представление документов на назначение членов ТИК, УИК с правом совещательного голоса | Со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата (п. 20 ст. 29 ФЗ) | Со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее чем за четыре дня до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования (п. 30 ст. 38 ФЗ, ч. 11 ст. 31 ЗРХ) | Не позднее 31 июля 2018 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 03 августа 2018 года | Кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата | Не позднее чем за четыре дня до дня голосования (п. 32 ст. 38 ФЗ, ч. 12 ст. 31 ЗРХ) | Не позднее 31 июля 2018 года | Избирательное объединение |
|  | Представление в ТИК списка назначенных наблюдателей | Не позднее чем за два дня до дня голосования (ч. 71 ст. 19 ЗРХ) | Не позднее 02 августа 2018 года | Кандидат, избирательное объединение |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |
|  | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на третий день после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 8 ст. 47 ФЗ, ч. 3 ст. 36 ЗРХ) | Не позднее чем на третий день после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Территориальный отдел в г. Абакане Енисейского управления Роскомнадзора |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | После дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (ч. 7 ст. 47 ФЗ, ч. 2 ст. 36 ЗРХ) | После дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | ТИК |
|  | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата до ноля часов за одни сутки до дня голосования (п. 1 ст. 49 ФЗ, ч. 1 ст. 38 ЗРХ) | Со дня выдвижения кандидата до ноля часов 04 августа 2018 года | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |
|  | Предвыборная агитация в СМИ | За 19 дней до дня голосования до ноля часов за одни сутки до дня голосования (п. 2 ст. 49 ФЗ, ч. 2 ст. 38 ЗРХ) | С 16 июля 2018 года до ноля часов 04 августа 2018 года | Граждане Российской Федерации, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Запрет на публикацию (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет») | В день голосования до момента окончания голосования (п. 7 ст. 45 ФЗ, ч. 7 ст. 34 ЗРХ) | 05 августа 2018 года до 20 часов | Граждане, редакции печатных изданий, организации, публикующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, представление их в ТИК вместе с уведомлением о готовности предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 6 ст. 50 ФЗ, ч. 8 ст. 39 ЗРХ) | Не позднее 28 июня 2018 года | Организация телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади | Не позднее чем через 2 дня после завершения регистрации кандидатов (ч. 4 ст. 41 ЗРХ) | Не позднее чем через 2 дня после завершения регистрации кандидатов | Редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади | Не позднее чем через 2 дня после завершения регистрации кандидатов (ч. 5 ст. 41 ЗРХ) | Не позднее чем через 2 дня после завершения регистрации кандидатов | Редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций и индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в ТИК | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 11 ст. 54 ФЗ, ч. 11ст. 42 ЗРХ) | Не позднее 28 июня 2018 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии иных агитационных материалов | До начала их распространения (п. 3 ст. 54 ФЗ) | До начала их распространения | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Представление банку платёжного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади | Не позднее, чем за два дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала (ч. 13 ст. 41 ЗРХ) | Не позднее чем за два дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированный кандидат |
|  | Представление копии платёжного документа с отметкой банка в редакцию периодического печатного издания | До предоставления печатной площади (ч. 13 ст. 41 ЗРХ) | До предоставления печатной площади | Зарегистрированный кандидат |
| Финансирование выборов |
|  | Финансирование расходов на подготовку и проведение выборов в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего бюджета | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов (п. 1 ст. 57 ФЗ, ч. 1 ст. 43 ЗРХ) | Не позднее 17 июня 2018 года | Глава МО, финансовые органы МО |
|  | Распределение средств на проведение выборов УИК | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (ч. 4 ст. 43 ЗРХ) | Не позднее 15 июля 2018 года | ТИК |
|  | Создание избирательных фондов | В период после письменного уведомления комиссии о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации (п. 1 ст. 58 ФЗ, ч. 1 ст. 44 ЗРХ) | В период после письменного уведомления комиссии о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации | Кандидат |
|  | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | После получения разрешения, выдаваемого избирательной комиссией (п. 11 ст. 58 ФЗ, ч. 1 ст. 45 ЗРХ) | После получения разрешения, выдаваемого избирательной комиссией | Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
|  | Возврат пожертвований жертвователям в случае их внесения гражданином или юридическим лицом, не имеющим права осуществлять такое пожертвование, или с нарушением требований частей 1 и 2 статьи 46 ЗРХ либо в размерах, превышающих размеры, предусмотренные статьей 44 ЗРХ | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет (ч. 3 ст. 46 ЗРХ) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
|  | Перечисление пожертвования, внесенного анонимными жертвователями, в доход местного бюджета | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет кандидата (ч. 4 ст. 46 ЗРХ) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет кандидата | Кандидат |
|  | Представление итогового финансового отчета в ТИК | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования результатов выборов (п. 9 ст. 59 ФЗ, ч. 2 ст. 47 ЗРХ) | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат |
|  | Передача копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений в СМИ для опубликования | Не позднее чем через четыре дня со дня их получения (п. 91 ст. 59 ФЗ, ч. 4 ст. 47 ЗРХ) | Не позднее чем через четыре дня со дня их получения | ТИК |
|  | Представление в ТИК сведений о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидатов | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования – не реже одного раза в три операционных дня (ч. 5 ст. 47 ЗРХ) | Не реже одного раза в неделю, а после 25 июля 2018 года – не реже одного раза в три операционных дня | Сбербанк |
|  | Опубликование переданных ТИК сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В течение трех дней со дня их получения (п. 8 ст. 59 ФЗ, ч. 6 ст. 47 ЗРХ) | В течение трех дней со дня их получения | Редакция муниципального периодического печатного издания |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательные фонды | После дня голосования (п. 11 ст. 59 ФЗ, ч. 1 ст. 48 ЗРХ) | После 05 августа 2018 года | Кандидат |
|  | Представление ТИК отчёта о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 7 дней со дня голосования (ч. 7 ст. 49 ЗРХ) | Не позднее 12 августа 2018 года | УИК |
|  | Представление в представительный орган МО отчёта о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 30 дней со дня голосования (ч. 7 ст. 49 ЗРХ) | Не позднее 05 сентября 2018 года | ТИК |
| Голосование и определение результатов выборов |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня | Не позднее чем за 14 дней до дня голосования (п. 4 ст. 63 ФЗ, ч. 4 ст. 52 ЗРХ) | Не позднее 21 июля 2018 года | ТИК |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (ч. 12 ст. 52 ЗРХ) | Не позднее 25 июля 2018 года | Полиграфическая организация |
|  | Передача избирательных бюллетеней УИК | Не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования) (п. 13 ст. 63 ФЗ, ч. 16 ст. 52 ЗРХ) | Не позднее 03 августа 2018 года (24-29 июля 2018 года) | ТИК |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее чем за 7 дней до дня голосования (п. 2 ст. 64 ФЗ, ч. 2 ст. 53 ЗРХ) | Не позднее 28 июля 2018 года | УИК |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте досрочного голосования | Не позднее чем за 3 дня до начала досрочного голосования (п. 2 ст. 64 ФЗ, ч. 2 ст. 53 ЗРХ) | Не позднее 22 июля 2018 года | УИК |
|  | Проведение досрочного голосования в помещении ТИК | За 9 – 4 дня до дня голосования (п. 2 ст. 65 ФЗ, ч. 14 ст. 54 ЗРХ) | С 26 июля 2018 года по 31 июля 2018 года | ТИК |
|  | Проведение досрочного голосования в помещении УИК | Не ранее чем за 3 дня до дня голосования (п. 2 ст. 65 ФЗ, ч. 14 ст. 54 ЗРХ) | С 01 августа 2018 года по 04 августа 2018 года | УИК |
|  | Проведение голосования | С 8 до 20 часов по местному времени (ч. 1 ст. 53 ЗРХ) | 05 августа 2018 года с 8 до 20 часов по местному времени | УИК |
|  | Подача заявления (устного обращения) избирателя о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В течение 7 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования (п. 5 ст. 66 ФЗ, ч. 5 ст. 55 ЗРХ) | С 29 июля 2018 года, но не позднее 14 часов 05 августа 2018 года | Избиратели, которые внесены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут самостоятельно по уважительным причинам прибыть в помещение для голосования |
|  | Подсчёт голосов избирателей на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | Сразу после окончания времени голосования и без перерыва до установления итогов голосования (п. 2 ст. 68 ФЗ, ч. 2 ст. 57 ЗРХ) | С 20 часов 05 августа 2018 года и до установления итогов голосования на избирательном участке | УИК |
|  | Подписание протокола УИК об итогах голосования | На итоговом заседании УИК (п. 26 ст. 68 ФЗ, ч. 22 ст. 57 ЗРХ) | На итоговом заседании УИК | Члены УИК с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенной копии протокола об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 ФЗ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (п. 29 ст. 68 ФЗ, ч. 25 ст. 57 ЗРХ) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | УИК |
|  | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в ТИК | Незамедлительно после подписания его всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий (п. 30 ст. 68 ФЗ, ч. 26 ст. 57 ЗРХ) | Незамедлительно после подписания его всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий | УИК |
|  | Определение результатов выборов главы муниципального образования | Не позднее чем на третий день со дня голосования (ч. 1 ст. 58 ЗРХ) | Не позднее 07 августа 2018 года | ТИК |
|  | Передача копий постановления и протокола ТИК о результатах выборов главы муниципального образования в представительный орган МО, ИК РХ | После подписания ТИК постановления об утверждении общих результатов выборов (ч. 3 ст. 62 ЗРХ) | Незамедлительно после подписания протокола и постановления ТИК о результатах выборов | ТИК |
|  | Извещение кандидата об избрании | После определения результатов выборов (п. 6 ст. 70 ФЗ, ч. 1 ст. 65 ЗРХ) | После определения результатов выборов | ТИК |
|  | Представление избранным главой муниципального образования в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом выборного должностного лица, либо копии документов, удостоверяющих, что им было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок после извещения об избрании (п. 6 ст. 70 ФЗ, ч. 1 ст. 65 ЗРХ) | В пятидневный срок после извещения об избрании | Кандидат, избранный главой муниципального образования |
|  | Регистрация избранного главы муниципального образования и выдача ему удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и выполнения требований, предусмотренных частью 1 статьи 65 ЗРХ, в трёхдневный срок (ч. 3 ст. 65 ЗРХ) | После официального опубликования результатов выборов и выполнения требований, предусмотренных частью 1 статьи 65 ЗРХ в трёхдневный срок | ТИК |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов (п. 2 ст. 72 ФЗ, ч. 2 ст. 66 ЗРХ) | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК |
|  | Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее чем через один месяц со дня голосования (п. 3 ст. 72 ФЗ, ч. 3 ст. 66 ЗРХ) | Не позднее 05 сентября 2018 года | ТИК |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов | В течение двух месяцев со дня голосования (п. 4 ст. 72 ФЗ, ч. 4 ст. 66 ЗРХ) | До 05 октября 2018 года | ТИК |