## титульный лист
Приложение 2
к протоколу заседания президиума Совета по
экономическому развитию Республики Хакасия
от "_____"_________2013г. № ___________
План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Республике Хакасия на 2013 год*
(в разрезе муниципальных образований)
* С отражением фактического состояния реализации объекта и оценки степени готовности создания объекта:
- степень готовности низкая: разработка (наличие) ТЭО, разработка (наличие) ПСД, проведение конкурса (аукциона), заключение контракта на проведение работ;
- степень готовности средняя: начало работ, строительно-монтажные работы;
- степень готовности высокая: строительно-монтажные работы более 70%, завершение работ, ввод в эксплуатацию.

## План создания объектов инфр-ры
Приложение 3 к Комплексному инвестиционному плану муниципального образования Орджоникидзевский район
План создания объектов инфраструктуры
№ п/п | Наименование объекта (вид работ) | Планируемые объемы потребления |  |  | Объем финансирования, млн руб. | [25 empty] | Срок сдачи объекта, год | Фактическое состояние объекта/ степень готовности* | Контакты (организация, телефон)
|  | электро энергия МВт/час | тепло энергия Гкал/час | вода, тыс.куб.м/час | Общая стоимость объекта | 2014 год |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018
[6 empty] | всего | фед. бюджет | респ. бюджет | муниц. бюджет | внебюдж.источники | всего | фед. бюджет | респ. бюджет | муниц. бюджет | внебюдж.источники | всего | фед. бюджет | респ. бюджет | муниц. бюджет | внебюдж.источники | всего | фед. бюджет | респ. бюджет | муниц. бюджет | внебюдж.источники | всего | фед. бюджет | респ. бюджет | муниц. бюджет | внебюдж.источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
Объекты жилищно-коммунального хозяйства
Жилищно - коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Переселение жителей муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2011-2015 годы"
1 | Строительство 24-х квартирного дома в с. Приисковое |  |  |  | 57.6 | [5 empty] | 28.8 | 1.4 | 26 | 1.4 |  | 28.8 | 1.4 | 26 | 1.4 | [11 empty] | 2016 | наличие псд | Приисковый сельсовет 8(39036)2-5437
2 | Строительство общественной бани в п. Копьёво |  |  |  | 6.6 | [15 empty] | 6.6 |  | 6.27 | 0.33 | [6 empty] | 2017 | наличие псд | Копьёвский поссовет 8(39036)21244
| Всего по разделу |  |  |  | 64.2 | [5 empty] | 28.8 | 1.4 | 26 | 1.4 |  | 28.8 | 1.4 | 26 | 1.4 |  | 6.6 |  | 6.27 | 0.33
Объекты водоснабжения и водоотведения
Муниципальная программа "Чистая вода" на 2014-2015 годы"
3 | Строительство эстакады через протоку реки Чулым и прокладка водопровода в п. Копьёво |  |  | 0.002 | 15.2 | [10 empty] | 15.2 |  | 14.44 | 0.76 | [11 empty] | 2016 | наличие псд | Копьёвский поссовет 8(39036)21244
4 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Копьёво |  |  |  | 2.6 | [5 empty] | 2.6 |  | 2.3 | 0.3 | [16 empty] | 2015 |  | Копьёвский поссовет 8(39036)21244
| Итого |  |  |  | 17.8 | [5 empty] | 2.6 |  | 2.3 | 0.3 |  | 15.2 |  | 14.44 | 0.76
Муниципальная программа "Свой дом на 2011-2015 годы"
5 | Строительство водопровода д. Б-Сютик |  |  | 0.0007 | 2.4 | [5 empty] | 1.2 | 0.06 | 1.1 | 0.06 |  | 1.2 | 0.06 | 1.1 | 0.06 | [11 empty] | 2016 | наличие псд | Копьёвский сельсовет 8(39036)28321
6 | Строительство водопровода п. Копьёво |  |  | 0.004 | 1.1 | [5 empty] | 1.1 | 0.06 | 0.99 | 0.05 | [16 empty] | 2015 |  | Копьёвский поссовет 8(39036)21244
| Итого |  |  |  | 3.5 | [5 empty] | 2.3 | 0.12 | 2.09 | 0.11 |  | 1.2 | 0.06 | 1.1 | 0.06
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Орджоникидзевском районе Республики Хакасия на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года"
7 | Приобретение насосов на очистных сооружениях п. Копьёво |  |  |  | 1.6 | 1.6 |  | 1.5 | 0.08 | [21 empty] | 2014-05-01 | договор с ООО "Энергострой | Администрация Орджоникидзевского района 8(39036)21704
8 | Администрация Копьёвского поссовета(приобретение насосов) |  |  |  | 0.09 | 0.09 |  | 0.08 | 0.01 | [21 empty] | 2014-01-05 | договор с СПК "Вариант" | Администрация Орджоникидзевского района 8(39036)21704
| Итого |  |  |  | 1.69 | 1.69 |  | 1.58 | 0.09
Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2011-2015 годы" (поселения)
Капитальный ремонт
9 | замена водопроводных сетей, ремонт шахтных колодцев в п. Копьёво |  |  |  | 3.3 | [5 empty] | 3.3 |  | 3.2 | 0.1 | [16 empty] | 2015 |  | Копьёвский поссовет 8(39036)21244
10 | Замена ветхих сетей водопровода в с. Июс |  |  |  | 1.2 | [5 empty] | 1.2 |  | 1.2 | 0.001 | [16 empty] | 2015 |  | Красноиюсский сельсовет 8(39036)23333
11 | Замена водопроводных сетей в с. Новомарьясово |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1.01 | 0.001 | [16 empty] | 2015 |  | Новомарьясовский сельсовет 8(39036)26469
12 | Замена сетей водопровода в с. Копьёво, строительство летнего водопровода в д. Б-Сютик |  |  |  | 3.7 | [5 empty] | 3.7 |  | 3.7 | 0.03 | [16 empty] | 2015 |  | Копьёвский сельсовет 8(39036) 28321
13 | Замена водопроводных сетей в д. Подкамень |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.99 | 0.01 | [16 empty] | 2015 |  | Устинкинский сельсовет 8(39036)24422
| Итого |  |  |  | 10.2 | [5 empty] | 10.2 |  | 10.1 | 0.142
| Всего по разделу |  |  |  | 33.19 | 1.69 |  | 1.58 | 0.09 |  | 15.1 | 0.12 | 14.49 | 0.552 |  | 16.4 | 0.06 | 15.54 | 0.82
объекты теплоснабжения
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Орджоникидзевском районе Республики Хакасия на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года"
14 | Администрация Копьевского поссовета модернизация тепловых сетей |  |  |  | 1.7 | 1.7 |  | 1.6 | 0.1 | [21 empty] | 2014-07-04 | договорООО"Мастер" г. Красноярск | Администрация Копьевского поссовета 8(39036)21244
15 | Администрация Красноиюсского сельсовета модернизация тепловых сетей |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.02 | [21 empty] | 2014-08-15 | договорООО "Мастер" г. Красноярск | Администрация Красноиюсского сельсовета
| Всего по разделу |  |  |  | 2.2 | 2.2 |  | 2.1 | 0.12
Объекты транспортной инфраструктуры
Автомобильные дороги местного значения
16 | Модернизация ул. Вокзальная п. Копьёво |  |  |  | 73 | [15 empty] | 73 |  | 69.35 | 3.65 | [6 empty] | 2017 | наличие псд | Копьёвский поссовет 8(39036)21244
| Всего по разделу |  |  |  | 73 | [15 empty] | 73 |  | 69.35 | 3.65
Железнодорожные линии
Воздушные сообщения
Объекты телекоммуникационной инфраструктуры
Объекты социальной инфраструктуры
Объекты образования
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и социальной сферы на селе Орджоникидзевского района на 2014-2016 годы
17 | Строительство школы с. Июс |  |  |  | 154 | [5 empty] | 154 | 7.7 | 138.6 | 7.7 | [16 empty] | 2015 | начало строительно- монтажных работ, 30 % готовности | Управление образования (839036)21278
18 | Строительство начальной школы п. Копьёво |  |  |  | 250 | [5 empty] | 62.5 | 3.1 | 56.3 | 3.1 |  | 62.5 | 3.1 | 56.3 | 3.1 |  | 62.5 | 3.1 | 56.3 | 3.1 |  | 62.5 | 3.1 | 56.3 | 3.1 |  | 2018 |  | Управление образования (839036)21278
| Итого |  |  |  | 404 | [5 empty] | 216.5 | 10.8 | 194.9 | 10.8 |  | 62.5 | 3.1 | 56.3 | 3.1 |  | 62.5 | 3.1 | 56.3 | 3.1 |  | 62.5 | 3.1 | 56.3 | 3.1
Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании Орджоникидзевский район на 2011-2015 годы" Подпрограмма "Реализация национальной образовательной инициативы "Наша новая школа в муниципальном образовании Орджоникидзевский район
19 | Капитальный ремонт МБОУ Кобяковская ООШ |  |  |  | 3 | 3 |  | 2.2 | 0.8 | [21 empty] | 2014 | нет финансирования | Управление образования (839036)21278
20 | Замена оконных блоков МБОУ "Приисковая СОШ" |  |  |  | 2.2 | 2.2 |  | 1.7 | 0.5 | [21 empty] | 2014 | нет финансирования | Управление образования (839036)21278
21 | Замена оконных блоков МБОУ "Кобяковская ООШ" |  |  |  | 1.5 | 1.5 |  | 1.1 | 0.4 | [21 empty] | 2014 | нет финансирования | Управление образования (839036)21278
22 | Капитальный ремонт спортивного зала "Гайдаровская СОШ" |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | [21 empty] | 2014 | нет финансирования | Управление образования (839036)21278
23 | Капитальный ремонт МБОУ "Новомарьясовская СОШ - И" |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  | 2.2 | 0.8 | [16 empty] | 2015 |  | Управление образования (839036)21278
24 | Капитальный ремонт МБОУ "Устино-Копьёвской СОШ " |  |  |  | 5.5 | [10 empty] | 5.5 | 0 | 5.2 | 0.3 | [11 empty] | 2016 |  | Управление образования (839036)21278
25 | Замена оконных блоков МБОУ "Устино-Копьёвская СОШ" |  |  |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  | 1.7 | 0.5 | [16 empty] | 2015 |  | Управление образования (839036)21278
26 | Строительство спортзала в МБОУ "Орджоникидзевская СОШ" |  |  |  | 11 | [10 empty] | 11 | 2 | 8.5 | 0.5 | [11 empty] | 2016 |  | Управление образования (839036)21278
27 | Капитальный ремонт МБОУ "Орджоникдзевскеая СОШ" |  |  |  | 3.2 | [15 empty] | 3.2 |  | 2.4 | 0.8 | [6 empty] | 2017 |  | Управление образования (839036)21278
28 | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "Приисковая СОШ" |  |  |  | 0.4 | [5 empty] | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | [16 empty] | 2015 |  | Управление образования (839036)21278
29 | Замена оконных юлоков МБОУ "Орджоникидзевская СОШ |  |  |  | 1.5 | [15 empty] | 1.5 |  | 1.1 | 0.4 | [6 empty] | 2017 |  | Управление образования (839036)21278
30 | Капитальный ремонт "Кожуховская НОШ", "Кагаевская НОШ", "Монастырёвская НОШ" |  |  |  | 2.5 | [20 empty] | 2.5 |  | 1.9 | 0.6 |  | 2018 |  | Управление образования (839036)21278
31 | Строительство в д. Гайдаровск начальной школы-сад |  |  |  | 15 | [20 empty] | 15 | 2.7 | 11.6 | 0.7 |  | 2018 |  | Управление образования (839036)21278
32 | Замена оконных блоков МБОУ "Кожуховская НОШ", "Кагаевская НОШ", "Монастырёвская НОШ" |  |  |  | 0.35 | [20 empty] | 0.35 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | 2018 |  | Управление образования (839036)21278
33 | Строительство в д. Когунек Школы-дом |  |  |  | 11 | [10 empty] | 11 | 2 | 8.5 | 0.5 | [11 empty] | 2016 |  | Управление образования (839036)21278
| Итого |  |  |  | 62.65 | 7 |  | 5.2 | 1.8 |  | 5.6 |  | 4.2 | 1.4 |  | 27.5 | 4 | 22.2 | 1.3 |  | 4.7 |  | 3.5 | 1.2 |  | 17.85 | 2.7 | 13.8 | 1.4
Подпрограмма "Школьное питание в муниципальном образовании Орджоникидзевский район на 2011-2015 годы"
34 | Капитальный ремонт школьной столовой МБОУ "Гайдаровская СОШ" |  |  |  | 1.1 | 1.1 |  | 0.8 | 0.3 | [21 empty] | 2014 | нет финансирования | Управление образования (839036)21278
| Итого |  |  |  | 1.1 | 1.1 |  | 0.8 | 0.3
Подпрограмма "Обеспечение доступности дошкольного образования в муниципальном образовании Орджоникидзевский район на 2011-2015 годы"
35 | Капитальный ремонт МБОУ "Приисковая СОШ" открытие одной группы для дошкольников |  |  |  | 3.9 | 3.9 |  | 3.4 | 0.5 | [21 empty] | 2014 | нет финансирования | Управление образования (839036)21278
36 | Капитальный ремонт здания в д. Большой - Сютик для открытия детского сада на 20 мест |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4 |  | 3.5 | 0.5 | [16 empty] | 2015 |  | Управление образования (839036)21278
37 | Строительство детского сада в с. Сарала на 40 мест |  |  |  | 30 | [10 empty] | 30 | 5.4 | 23.1 | 1.5 | [11 empty] | 2016 |  | Управление образования (839036)21278
38 | Строительство детского сада в с. Орджоникидзевское на 40 мест |  |  |  | 30 | [20 empty] | 30 | 5.4 | 23.1 | 1.5 |  | 2018 |  | Управление образования (839036)21278
| Итого |  |  |  | 67.9 | 3.9 |  | 3.4 | 0.5 |  | 4 |  | 3.5 | 0.5 |  | 30 | 5.4 | 23.1 | 1.5 | [6 empty] | 30 | 5.4 | 23.1 | 1.5
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Орджоникидзевском районе Республики Хакасия на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года"
39 | МБОУ " Копьевская ССОШ" (приобретение котла, модернизация котельной) |  |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 0.7 | 0.034 | [21 empty] | 2014-08-01 | договор с ООО "СибЭнерго г. Черногорск | Управление образования 8(39036)21278
40 | МБОУ " Устино-Копьевская СОШ"( замена трубы) |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  | 0.3 | 0.01 | [21 empty] | 2014-07-01 | договор СПК "Вариант" | Управление образования 8(39036)21278
41 | МБОУ " Копьевская ССОШ" модернизация тепловых сетей |  |  |  | 1.2 | 1.2 |  | 1.1 | 0.1 | [21 empty] | 2014-08-01 | договор ООО"СтройВектор"Красноярский край | Управление образования 8(39036)21278
42 | МБОУ " Устино-Копьевская СОШ"модернизация тпловых сетей |  |  |  | 0.34 | 0.34 |  | 0.32 | 0.01 | [21 empty] | 2014-08-01 | договор ООО"СтройВектор"Красноярский край | Управление образования 8(39036)21278
| Итого |  |  |  | 2.64 | 2.64 |  | 2.42 | 0.154
| Всего по разделу |  |  |  | 538.29 | 14.64 |  | 11.82 | 2.754 |  | 226.1 | 10.8 | 202.6 | 12.7 |  | 120 | 12.5 | 101.6 | 5.9 |  | 67.2 | 3.1 | 59.8 | 4.3 |  | 110.35 | 11.2 | 93.2 | 6
Объекты культуры
Муниципальная программа "Культура Орджоникидзевского района на 2014-2015 годы"
43 | Строительство РДК п. Копьёво |  |  |  | 147.9 | [5 empty] | 49.3 | 2.5 | 44.3 | 2.5 |  | 49.3 | 2.5 | 44.3 | 2.5 |  | 49.3 | 2.5 | 44.3 | 2.5 | [6 empty] | 2017 | наличие псд | Управление культуры, молодёжи и спорта8(39036)21179
44 | Капитальный ремонт хакасского центра д. Горюново |  |  |  | 0.52 | [15 empty] | 0.52 |  | 0.52 | [7 empty] | 2017 |  | Управление культуры, молодёжи и спорта8(39036)21179
45 | Капитальный ремонт здания УКМС |  |  |  | 1.2 | [10 empty] | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 2018 |  | Управление культуры, молодёжи и спорта 8(39036)21179
46 | Капитальный ремонт СДК с. Устинкино |  |  |  | 1.5 | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | [12 empty] | 2016 |  | Устинкинский сельсовет 8(39036)24422
47 | Капитальный ремонт СДК с. Июс |  |  |  | 2.9 | 2.9 |  | 2.8 | 0.1 | [21 empty] | 2014 |  | Красноиюсский сельсовет 8(39036)23333
48 | Капитальный ремонт СДК с. Орджоникидзевское |  |  |  | 2.6 | 2.6 |  | 2.5 | 0.1 | [21 empty] | 2014 |  | Орджоникидзевский сельсовет 8(39036)25345
49 | Капитальный ремонт СДК с. Сарала |  |  |  | 1.9 | 0.63 |  | 0.6 | 0.03 |  | 0.63 |  | 0.6 | 0.03 |  | 0.63 |  | 0.6 | 0.03 | [11 empty] | 2016 |  | Саралинский сельсовет 8(39036)27418
50 | Капитальный ремонт СК п. Гайдаровск |  |  |  | 1.4 | [20 empty] | 1.4 |  | 1.33 | 0.07 |  | 2018 |  | Гайдаровский сельсовет 8(39036)24318
51 | Капитальный ремонт СДК с.Копьёво |  |  |  | 2.4 | [10 empty] | 0.8 |  | 0.76 | 0.04 |  | 0.8 |  | 0.76 | 0.04 |  | 0.8 |  | 0.76 | 0.04 |  | 2018 |  | Копьёвский сельсовет 8(39036)28321
52 | Капитальный ремонт СК и библиотеки д. Горюново |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0.95 | 0.05 | [6 empty] | 2017 |  | Новомарьясовский сельсовет 8(39036)26469
53 | Капитальный ремонт СДК д. Монастырёво |  |  |  | 0.95 | 0.95 |  | 0.9 | 0.05 | [21 empty] | 2014 |  | Новомарьясовский сельсовет 8(39036)26469
54 | Капитальный ремонт СДК д. Кобяково |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2 |  | 1.9 | 0.1 |  | 2018 |  | Красноиюсский сельсовет 8(39036)23333
55 | Капитальный ремонт СК и библиотеки д Кожухово |  |  |  | 2.1 | [15 empty] | 2.1 |  | 2 | 0.1 | [6 empty] | 2017 |  | Красноиюсский сельсовет 8(39036)23333
56 | Капитальный ремонт СДК д. Подкамень |  |  |  | 2.7 | [20 empty] | 2.7 |  | 2.6 | 0.1 |  | 2018 |  | Устинкинский сельсовет 8(39036)24422
57 | Капитальный ремонт СДК д. Когунек |  |  |  | 1.8 | [20 empty] | 1.8 |  | 1.71 | 0.09 |  | 2018 |  | Устинкинский сельсовет 8(39036)24422
58 | Капитальный ремонт СДК и библиотеки д. Малый Сютик |  |  |  | 1.35 | [20 empty] | 1.35 |  | 1.28 | 0.07 |  | 2018 |  | Копьёвский сельсовет 8(39036)28321
59 | Капитальный ремонт СК д. Костино |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0.95 | 0.05 | [16 empty] | 2015 |  | Устинкинский сельсовет 8(39036)24422
60 | Капитальный ремонт здания музыкальной школы с. Июс |  |  |  | 1.5 | [15 empty] | 0.75 |  | 0.7 | 0.05 |  | 0.75 |  | 0.7 | 0.05 |  | 2018 |  | Красноиюсский сельсовет 8(39036)23333
61 | Капитальный ремонт здания музыкальной школы п. Копьёво |  |  |  | 1.7 | [15 empty] | 0.85 |  | 0.8 | 0.05 |  | 0.85 |  | 0.8 | 0.05 |  | 2018 |  | Копьёвский поссовет 8(39036)21244
62 | Строительство СК в д. Кагаево |  |  |  | 20.9 | 20.9 |  | 19.86 | 1.04 | [21 empty] | 2014 | наличие псд | Устинкинский сельсовет 8(39036)24422
63 | Капитальный ремонт СДК в с. Орджоникидзевское |  |  |  | 2.5 | [5 empty] | 2.5 |  | 2.4 | 0.1 | [16 empty] | 2015 | налчие псд | Орджоникидзевский сельсовет 8(39036)2-5345
64 | Работы по устройсву котельной в СДК, модернизация котельной |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  | 0.29 | 0.01 | [21 empty] | 2014-08-15 | договор ООО"СтройВектор"Красноярский край | Орджоникидзевский сельсовет 8(39036)2-5345
| Итого |  |  |  | 202.12 | 28.78 |  | 27.45 | 1.33 |  | 53.93 | 2.5 | 48.75 | 2.68 |  | 51.63 | 2.5 | 46.56 | 2.57 |  | 55.72 | 2.5 | 50.43 | 2.79 |  | 12.05 |  | 11.48 | 0.57
| Всего по разделу |  |  |  | 202.12 | 28.78 |  | 27.45 | 1.33 |  | 53.93 | 2.5 | 48.75 | 2.68 |  | 51.63 | 2.5 | 46.56 | 2.57 |  | 55.72 | 2.5 | 50.43 | 2.79 |  | 12.05 |  | 11.48 | 0.57
Объекты спорта и туризма
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Орджоникидзевском районе на 2012-2015 годы"
64 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Копьёво |  |  |  | 24.8 | [5 empty] | 6.2 | 0.31 | 5.6 | 0.31 |  | 6.2 | 0.31 | 5.6 | 0.31 |  | 6.2 | 0.31 | 5.6 | 0.31 |  | 6.2 | 0.31 | 5.6 | 0.31 |  | 2018 |  | Управление культуры, молодёжи и спорта8(39036)21179
| Строительство физкультурно- спортивного зала расположенного по адресу: с. Орджоникидзевское, ул. М. Цукановой, 15 |  |  |  | 9.3 | [5 empty] | 9.3 |  | 8.9 | 0.4 | [16 empty] | 2015 |  | Орджоникидзевский сельсовет 8(39036)2-5345
| Всего по разделу |  |  |  | 34.1 | [5 empty] | 15.5 | 0.31 | 14.5 | 0.71 |  | 6.2 | 0.31 | 5.6 | 0.31 |  | 6.2 | 0.31 | 5.6 | 0.31 |  | 6.2 | 0.31 | 5.6 | 0.31
Объекты социальной защиты населения
| Всего по МО Орджоникидзевский район |  |  |  | 947.1 | 47.31 |  | 42.95 | 4.294 |  | 339.43 | 15.13 | 306.34 | 18.042 |  | 223.03 | 16.77 | 195.3 | 11 |  | 208.72 | 5.91 | 191.45 | 11.38 |  | 128.6 | 11.51 | 110.28 | 6.88
* Фактическое состояние реализации объекта и оценка степени готовности создания объекта:
- степень готовности низкая: разработка (наличие) ТЭО, разработка (наличие) ПСД, гос. экспертиза, проведение конкурса (аукциона), заключение контракта на проведение работ;
- степень готовности средняя: начало работ, строительно-монтажные работы;
- степень готовности высокая: строительно-монтажные работы более 70%, завершение работ, ввод в эксплуатацию.