| РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫA ОРДЖОНИКИДЗЕ АЙМАOЫНЫA ОРЫНДАOЫ NFБЫO КОМИССИЯЗЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 13 июня 2019 года |  | № 156/668-4 |
|  | п. Копьево |  |

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению

выборов Главы Саралинского сельсовета Орджоникидзевского района Республики Хакасия 8 сентября 2019 года

В связи с назначением выборов Главы Саралинского сельсовета Орджоникидзевского района,  руководствуясь статьей 14 Закона Республики Хакасия «О выборах глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Хакасия», территориальная избирательная комиссия Орджоникидзевского района постановила:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по  подготовке и проведению выборов Главы Саралинского сельсовета Орджоникидзевского района Республики Хакасия, назначенных на единый день голосования 8 сентября 2019 года (прилагается).

2. Направить Календарный план в Избирательную комиссию Республики Хакасия для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Республики Хакасия в сети Интернет.

3. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на председателя территориальной избирательной комиссии Орджоникидзевского района Н.Ф. Хмелеву.

## Председатель комиссии                                                                 Н.Ф. Хмелева

Секретарь комиссии                                                                      Н.А. Акинина

|  | Приложение к постановлению территориальной избирательной комиссии Орджоникидзевского района от 13 июня 2019 года № 156 668-4 |
| --- | --- |

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы  Саралинского сельсовета

Орджоникидзевского района Республики Хакасия

8 сентября 2019 года

## Дата официального опубликования

## решения о назначении выборов – 14 июня  2019 года

## День голосования – 8 сентября  2019 года

Сокращения:

67-ФЗ – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

65-ЗРХ – Закон Республики Хакасии от 08.07.2011 № 65-ЗРХ «О выборах глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Хакасия»

РХ – Республика Хакасия

ИК РХ – Избирательная комиссия Республики Хакасия

ТИК – территориальная избирательная комиссия Орджоникидзевского района с возложенными полномочиями избирательной комиссии муниципального образования

УИК – участковая избирательная комиссия

СМИ – средства массовой информации

МО – муниципальное образование

Глава МО – глава муниципального образования

Сбербанк – Абаканское отделение № 8602 Сберегательного банка Российской Федерации

| №п/п | Содержание мероприятия | Сроки по закону | Календарные сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Избирательные участки. Списки избирателей |
| 1 | Представление сведений об избирателях в ТИК | Сразу после назначения дня голосования (п. 6 ст. 17 67-ФЗ, ч. 9 ст. 7 65-ЗРХ) | Сразу после назначения дня голосования | Глава МО |
| 2 | Опубликование списков избирательных участков | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (ч. 5 ст. 10 65-ЗРХ) | Не позднее 29.07.2019 | Глава МО |
| 3 | Передача первого экземпляра списка избирателей в УИК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п. 13 ст. 17 67-ФЗ, ч. 15 ст. 7 65-ЗРХ) | Не позднее 28.08.2019 | ТИК |
| 4 | Включение избирателей, находящихся в местах временного пребывания, в список избирателей на основании личного письменного заявления | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования (п. 17 ст. 17 67-ФЗ, ч. 21 ст. 7 65-ЗРХ) | Не позднее 04.09.2019 | УИК |
| 5 | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования (п. 15 ст. 17 67-ФЗ, ч. 17 ст. 7 65-ЗРХ) | С 28.08.2019 | УИК |
| 6 | Брошюрование списка избирателей на отдельные книги, подписание председателем УИК и заверение печатью УИК выверенного и уточненного списка избирателей | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (п. 13 ст. 17 67-ФЗ, ч. 15 ст. 7 65-ЗРХ) | Не позднее 07.09.2019 | УИК |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |
| 7 | Публикация списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право участвовать в выборах, размещение указанного списка в сети Интернет и направление его в ИК РХ | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов) (ч. 5 ст. 24 65-ЗРХ) | В период с 14.06.2019 по 17.06.2019 | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по РХ |
| 8 | Представление в ТИК кандидатом заявления о согласии баллотироваться, а также иных документов, необходимых для выдвижения | В течение 20 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов до 17 часов по местному времени (ч. 7 ст. 21 65-ЗРХ) | С 15.06.2019 до 17 часов по местному времени 04.07.2019 | Граждане Российской Федерации, избирательные объединения |
| 9 | Выдача письменного подтверждения получения письменного уведомления о выдвижении кандидата и других документов, связанных с его выдвижением | Незамедлительно после представления документов (ч. 6 ст. 22 65-ЗРХ) | Незамедлительно после представления документов | ТИК |
| 10 | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата | Со дня, следующего за днём уведомления ТИК о выдвижении кандидата (ч. 2 ст. 27 65-ЗРХ) | Со дня, следующего за днём уведомления ТИК о выдвижении кандидата | Дееспособные граждане РФ, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
| 11 | Представление документов для регистра-ции кандидата | Не ранее чем за 60 дней и не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 17 часов (ч. 1 ст. 29 65-ЗРХ) | Не ранее 09.07.2019 и не позднее 17 часов 29.07.2019 | Кандидат |
| 12 | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям закона и принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации | В течение 10 дней после приёма необходимых для регистрации кандидата документов (п.18 ст. 38 67-ФЗ, ч.3 ст. 31 65-ЗРХ) | В течение 10 дней после приёма необходимых для регистрации кандидата документов | ТИК |
| 13 | Осуществление права кандидата внести уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о выдвинутом кандидате, а избирательное объединение - в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате, а также в иные документы, представленные в ТИК для уведомления о выдвижении кандидата и регистрации | Не позднее чем за один день до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п.11 ст. 38 67-ФЗ, ч. 2 ст. 31 65-ЗРХ) | Не позднее чем за один день до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат, избирательное объединение |
| 14 | Выдача кандидату копии постановления комиссии об отказе в регистрации кандидата | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации (п. 23 ст. 38 67-ФЗ, ч. 7 ст. 31 65-ЗРХ) | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | ТИК |
| 15 | Передача сведений о зарегистрированных кандидатах в СМИ | В двухдневный срок после регистрации (ч. 10 ст. 31 65-ЗРХ) | В двухдневный срок после регистрации | ТИК |
| Статус кандидатов |
| 16 | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных обязанностей на время участия в выборах зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск СМИ | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата (п. 2 ст. 40 67-ФЗ) | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата | Кандидат |
| 17 | Назначение доверенных лиц кандидатом, избирательным объединением | После выдвижения кандидата (п. 1 ст. 43 67-ФЗ) | После выдвижения кандидата | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 18 | Регистрация доверенных лиц | В течение пяти дней со дня поступления документов, необходимых для такой регистрации (п. 1 ст. 43 67-ФЗ, ч. 3 ст. 32 65-ЗРХ) | В течение пяти дней со дня поступления документов, необходимых для такой регистрации | ТИК |
| 19 | Представление документов на назначение членов ТИК, УИК с правом совещательного голоса | Со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата (п. 20 ст. 29 67-ФЗ) | Со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата | Кандидат |
| 20 | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования (п. 30 ст. 38 67-ФЗ, ч. 11 ст. 31 65-ЗРХ) | Не позднее 02.09.2019, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 06.09.2019 | Кандидат |
| 21 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата | Не позднее чем за пять дней до дня голосования (п. 31 ст. 38 67-ФЗ, ч. 12 ст. 31 65-ЗРХ) | Не позднее 02.09.2019 | Избирательное объединение |
| 22 | Представление в ТИК списка назначенных наблюдателей | Не позднее чем за три дня до дня голосования (п. 7.1 ст. 30 67-ФЗ, ч. 71 ст. 19 65-ЗРХ) ) | Не позднее 04.09.2019 | Кандидат |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |
| 23 | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на пятый день после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (ч. 3 ст. 36 65-ЗРХ) | Не позднее 19.06.2019 | Территориальный отдел в г. Абакане Енисейского управления Роскомнадзора |
| 24 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | После дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (ч. 7 ст. 47 67-ФЗ, ч. 2 ст. 36 65-ЗРХ) | После 14.06.2019 | ТИК |
| 25 | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата до 00 часов за одни сутки до дня голосования (п. 1 ст. 49 67-ФЗ, ч. 1 ст. 38 65-ЗРХ) | Со дня выдвижения кандидата до ноля часов 07.09.2019 | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |
| 26 | Предвыборная агитация в периодических печатных изданиях | За 28 дней до дня голосования до ноля часов по местному времени за одни сутки до дня голосования (п. 2 ст. 49 67-ФЗ, ч. 2 ст. 38 65-ЗРХ) | С 10.08.2019 до 00 часов по местному времени 07.09.2019 | Кандидаты |
| 27 | Запрет на публикацию (обнародование) данных о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет») | В день голосования до момента окончания голосования (п. 7 ст. 45 67-ФЗ, ч. 7 ст. 34 65-ЗРХ) | до 20 часов 08.09.2019 | Граждане, редакции печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| 28 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, представление их в ТИК вместе с уведомлением о готовности предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 6 ст. 50 67-ФЗ, ч. 8 ст. 39 65-ЗРХ) | Не позднее 13.07.2019 | Организация телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 29 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади | Не позднее чем через 3 дня после завершения регистрации кандидатов (ч. 4 ст. 41 65-ЗРХ) | Не позднее чем через 3 дня после завершения регистрации кандидатов | Редакция газеты «Орджоникидзевский рабочий» с участием заинтересованных лиц |
| 30 | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади | Не позднее чем через 3 дня после завершения регистрации кандидатов (ч. 5 ст. 41 65-ЗРХ) | Не позднее чем через 3 дня после завершения регистрации кандидатов | Редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 31 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций и индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в ТИК | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 11 ст. 54 67-ФЗ) | Не позднее 13.07.2019 | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 32 | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии иных агитационных материалов | До начала их распространения (п. 3 ст. 54 67-ФЗ) | До начала их распространения | Кандидат |
| 33 | Выделение по предложению ТИК на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (ч. 7 ст. 54 67-ФЗ) | Не позднее 08.08.2019 | Глава МО |
| Финансирование выборов |
| 34 | Финансирование расходов на подготовку и проведение выборов в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего бюджета | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов (ч. 1 ст. 43 65-ЗРХ) | Не позднее 23.06.2019 | Глава МО |
| 35 | Распределение средств на проведение выборов УИК | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (ч. 4 ст. 43 65-ЗРХ) | Не позднее 08.08.2019 | ТИК |
| 36 | Представление отчета о поступлении средств из местного бюджета Саралинского сельсовета на подготовку и проведение выборов, расходовании этих средств в УИК | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (ч. 7 ст. 49 65-ЗРХ) | Не позднее 18.09.2019 | УИК |
| 37 | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о поступлении средств из местного бюджета Саралинского сельсовета на подготовку и проведение выборов, расходовании этих средств в ТИК | Не позднее чем через 45 дней со дня голосования (ч. 7 ст. 49 65-ЗРХ) | Не позднее 23.10.2019 | ТИК |
| 38 | Создание избирательного фонда кандидата для финансирования своей избирательной кампании | В период после письменного уведомления комиссии о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации (п. 1 ст. 58 67-ФЗ, ч. 1 ст. 44 65-ЗРХ) | В период после письменного уведомления комиссии о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации | Кандидат |
| 39 | Представление итогового финансового отчёта в ТИК | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (ч. 2 ст. 47 65-ЗРХ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат |
| 40 | Представление в ТИК сведений о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидатов | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования – не реже одного раза в три операционных дня (ч. 5 ст. 47 65-ЗРХ) | Не реже одного раза в неделю, а после 28.08.2019 – не реже одного раза в три операционных дня | ПАО Сбербанк |
| 41 | Передача копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов в СМИ для опубликования | Не позднее чем через пять дней со дня их получения (ч. 4 ст. 47 65-ЗРХ) | Не позднее чем через пять дней со дня их получения | ТИК |
| 42 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательные фонды | После дня голосования (ч. 1 ст. 48 65-ЗРХ) | После 08.09.2019 | Кандидат |
| Голосование и определение результатов выборов |
| 43 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней, а также числа изготавливаемых избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (п. 4 ст. 63 67-ФЗ, ч. 4 ст. 52 65-ЗРХ) | Не позднее 18.08.2019 | ТИК |
| 44 | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования (ч. 12 ст. 52 65-ЗРХ) | Не позднее 27.08.2019 | Полиграфическая организация |
| 45 | Передача избирательных бюллетеней УИК | Не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования) (п. 13 ст. 63 67-ФЗ, ч. 16 ст. 52 65-ЗРХ) | Не позднее 06.09.2019 (для досрочного голосования – не позднее 02.09.2019) | ТИК |
| 46 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п. 2 ст. 64 67-ФЗ, ч. 2 ст. 53 65-ЗРХ) | Не позднее 28.08.2019 | УИК |
| 47 | Проведение досрочного голосования в помещении ТИК | За 10 – 4 дня до дня голосования (п.2 ст. 65 67-ФЗ, ч. 14 ст. 54 65-ЗРХ) | С 28.08.2019 по 03.09.2019 | ТИК |
| 48 | Проведение досрочного голосования в помещении УИК | Не ранее чем за 3 дня до дня голосования (п.2 ст. 65 67-ФЗ, ч. 14 ст. 54 65-ЗРХ) | С 04.09. 2019 по 07.09.2019 | УИК |
| 49 | Проведение голосования | С 8 до 20 часов по местному времени (ч. 1 ст. 53 65-ЗРХ) | 08.09.2019 с 8 до 20 часов по местному времени | УИК |
| 50 | Подача заявления (устного обращения) избирателя о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования (п. 5 ст. 66 67-ФЗ, ч. 5 ст. 55 65-ЗРХ) | С 29.09.2019, но не позднее 14 часов 08.09.2019 | Избиратели, которые внесены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут самостоятельно по уважительным причинам прибыть в помещение для голосования |
| 51 | Подсчёт голосов избирателей на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | Сразу после окончания времени голосования и без перерыва до установления итогов голосования (п. 2 ст. 68 67-ФЗ, ч. 2 ст. 57 65-ЗРХ) | С 20 часов 08.09.2019 и до установления итогов голосования на избирательном участке | УИК |
| 52 | Выдача заверенной копии протокола об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 ФЗ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (п. 29 ст. 68 67-ФЗ, ч. 25 ст. 57 65-ЗРХ) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | УИК |
| 53 | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в ТИК | Незамедлительно после подписания его всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий (п. 30 ст. 68 67-ФЗ, ч. 26 ст. 57 65-ЗРХ) | Незамедлительно после подписания его всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий | УИК |
| 54 | Принятие решения о проведении повторного подсчёта голосов избирателей при выявлении ошибок, несоответствий в протоколах об итогах голосования УИК, возникновении сомнений в правильности их составления | До определения ТИК результатов выборов и составления ею протокола о результатах выборов (ч. 28 ст. 57 65-ЗРХ) | До определения ТИК результатов выборов и составления ею протокола о результатах выборов | ТИК или УИК |
| 55 | Установление результатов выборов главы МО | Не позднее чем на третий день со дня голосования (ч. 1 ст. 59 65-ЗРХ) | Не позднее 10.09.2019 | ТИК |
| 56 | Извещение кандидата об избрании его главой МО | После определения результатов выборов (п. 6 ст. 70 67-ФЗ, ч. 1 ст. 65 65-ЗРХ) | После определения результатов выборов | ТИК |
| 57 | Представление кандидатом в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом главы либо копии документов, удостоверяющих, что им было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок после извещения (п. 6 ст. 70 67-ФЗ, ч. 1 ст. 65-ЗРХ) | В пятидневный срок после извещения | Кандидат, избранный главой |
| 58 | Регистрация избранного главы и выдача ему удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и выполнения требований, предусмотренных частью 1 статьи 65 65-ЗРХ в трехдневный срок (ч. 3 ст. 65-ЗРХ) | После официального опубликования результатов выборов и выполнения требований, предусмотренных частью 1 статьи 65 65-ЗРХ в трехдневный срок | ТИК |
| 59 | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов (п. 2 ст. 72 67-ФЗ, ч. 2 ст. 66 65-ЗРХ) | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК |
| 60 | Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов главы МО, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее чем через один месяц со дня голосования (п. 3 ст. 72 67-ФЗ, ч. 3 ст. 66 65-ЗРХ) | Не позднее 08.10.2019 | ТИК |
| 61 | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов главы МО | В течение двух месяцев со дня голосования (п. 4 ст. 72 67-ФЗ, ч. 4 ст. 66 65-ЗРХ) | До 08.11.2019 | ТИК |