|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению Территориальной избирательной комиссии Орджоникидзевского районаот 22 июня 2024 года № 133/687-5 |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов**

**депутатов Совета депутатов Копьевского поссовета Орджоникидзевского района Республики Хакасия**

**четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2**

**Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 21 июня 2024 года**

**Дни голосования – 06, 07, 08 сентября 2024 года**

**Сокращения:**

ФЗ **–** Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

ЗРХ – Закон Республики Хакасии от 08.07.2011 № 65-ЗРХ «О выборах глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Хакасия»

Постановление ИК РХ – постановление Избирательной комиссии Республики Хакасия от 09.06.2022 № 11/106-8 «Об Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Хакасия»

РХ – Республика Хакасия

ИК РХ – Избирательная комиссия Республики Хакасия

ТИК – территориальная избирательная комиссия Орджоникидзевского района

УИК – участковая избирательная комиссия

СМИ – средства массовой информации

МО – муниципальное образование Копьевский поссовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия

Глава МО – Глава Орджоникидзевского района Республики Хакасия

Сбербанк – Абаканское отделение № 8602 ПАО Сбербанк

| **№****п/п** | **Содержание мероприятия** | **Сроки по закону** | **Календарные сроки** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Избирательные участки. Списки избирателей** |
|  | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ и номеров, местонахождения УИК | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования**(ч. 5 ст. 10 ЗРХ)** | Не позднее 29 июля 2024 года | Глава МО, редакция печатного муниципального издания |
|  | Представление сведений об избирателях в ТИК | Сразу после назначения дня голосования **(п. 6 ст. 17 ФЗ, ч. 9 ст. 7 ЗРХ)** | Сразу после назначения дня голосования  | Глава МО |
|  | Составление списка избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования**(ч. 10 ст. 7 ЗРХ)** | Не позднее27 августа 2024 года | ТИК |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в УИК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования**(п.13 ст. 17 ФЗ, ч. 15 ст. 7 ЗРХ)** | Не позднее28 августа 2024 года | ТИК |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования**(п. 15 ст. 17 ФЗ, ч.17 ст. 7 ЗРХ)** | С 28 августа 2024 года | УИК |
|  | Разделение списка избирателей на отдельные книги, брошюрование (сшивание) и подписание каждой книги председателем и заверение печатью УИК  | Не позднее дня, предшествующего дню голосования**(п. 13 ст. 17 ФЗ, ч. 15 ст. 7 ЗРХ)** | Не позднее5 сентября 2024 года | УИК |
|  | Подписание председателем и секретарем УИК и заверение печатью УИК выверенного и уточненного списка избирателей | Не позднее дня, предшествующего дню голосования**(п. 14 ст. 17 ФЗ, ч. 16 ст. 7 ЗРХ)** | Не позднее5 сентября 2024 года | УИК |
| **Выдвижение и регистрация кандидатов** |
|  | Размещение списка политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право участвовать в выборах, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление его в ТИК | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов**(п. 9 ст. 35 ФЗ)** | Не позднее 24 июня 2024 года | Управление Министерства юстицииРоссийской Федерации по Республике Хакасия |
|  | Представление в ТИК кандидатом заявления о согласии баллотироваться, а также иных документов, необходимых для выдвижения | В течение 20 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов до 18 часов по местному времени**(п. 9 ст. 33 ФЗ, ч. 7 ст. 21 ЗРХ)** | С 22 июня 2024 года до 18 часов по местному времени 11 июля 2024 года | Граждане Российской Федерации |
|  | Выдвижение кандидатов по многомандатному избирательному округу на съезде (конференции, собрании) избирательного объединения | В течение 20 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, до 18 часов по местному времени**(п. 9 ст. 33 ФЗ, ч. 7 ст. 21 ЗРХ)** | С 22 июня 2024 года до 18 часов по местному времени 11 июля 2024 года | Избирательные объединения |
|  | Представление в ТИК списка кандидатов по многомандатному избирательному округу, вместе с заявлением каждого кандидата и прилагаемых к нему документов | В течение 20 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, до 18 часов по местному времени**(ч. 7 ст. 21 ЗРХ, ч. 7 ст. 24 ЗРХ)** | С 22 июня 2024 года до 18 часов по местному времени 11 июля 2024 года | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  | Выдача письменного подтверждения получения документов для выдвижения, представленных кандидатом, избирательным объединением | Незамедлительно после представления документов**(ч. 6 ст. 22 ЗРХ)** | Незамедлительно после представления документов | ТИК |
|  | Принятие решения о заверении списка кандидатов по многомандатному избирательному округу либо об отказе в его заверении | В течение трех дней со дня приема документов**(ч. 8 ст. 24 ЗРХ)** | В течение трех дней со дня приема документов | ТИК |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения ТИК о заверении списка кандидатов по многомандатному избирательному округу с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении | В течение одних суток с момента принятия решения**(ч. 9 ст. 24 ЗРХ)** | В течение одних суток с момента принятия решения | ТИК |
|  | Представление в ТИК кандидатом, включенным в заверенный список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением по многомандатному избирательному округу, документов, необходимых для выдвижения | В течение 20 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, до 18 часов по местному времени, но после заверения списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам**(ч. 7 ст. 21, ч. 9 ст. 24 ЗРХ)** |  С 22 июня 2024 года до 18 часов по местному времени 11 июля 2024 года | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением по многомандатному избирательному округу |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления ТИК о выдвижении кандидата**(ч. 2 ст. 27 ЗРХ)** | Со дня, следующего за днем уведомления ТИК о выдвижении кандидата | Дееспособные граждане РФ, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
|  | Представление документов для регистрации кандидата | Не позднее чем за 55 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени **(ч. 1 ст. 29 ЗРХ)** | Не позднее 18 часов 14 июля 2024 года | Кандидат |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявленной неполноте сведений о кандидате, отсутствии документов или несоблюдении требований к оформлению документов, представленных в ТИК | Не позднее чем за три дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата**(п. 11 ст. 38 ФЗ, ч. 2 ст. 31 ЗРХ)** |  | ТИК |
|  | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов | Не позднее чем за двое суток до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата**(ч. 15 ст. 30 ЗРХ)** |  | ТИК |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями ЗРХ, в том числе к их оформлению | Не позднее чем за один день до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата**(п. 11 ст. 38 ФЗ, ч. 2 ст. 31 ЗРХ)** |  | Кандидат |
|  | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата и принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней после приема необходимых для регистрации кандидата документов**(п. 18 ст. 38 ФЗ, ч. 3 ст. 31 ЗРХ)** |  | ТИК |
|  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации**(п. 23 ст. 38 ФЗ, ч. 7 ст. 31 ЗРХ)** |  | ТИК |
|  | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах | В двухдневный срокпосле регистрации кандидата**(ч. 10 ст. 31 ЗРХ)** |  | ТИК |
| **Статус кандидатов** |
|  | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации**(п. 2 ст. 40 ФЗ)** |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
|  | Реализация права на назначение доверенных лиц | После выдвижения кандидата**(п. 1 ст. 43 ФЗ, ч. 3 ст. 32 ЗРХ)** |  | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
|  | Регистрация доверенных лиц  | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами**(п. 1 ст. 43 ФЗ, ч. 3 ст. 32 ЗРХ)** |  | ТИК |
|  | Принятие решения о признании кандидата, выдвинутого непосредственно, утратившим статус кандидата, в случае непредставления в установленный законом срок ни одного из предусмотренных ЗРХ документов, представление которых необходимо для регистрации кандидата | После истечения срока представления документов для регистрации кандидата**(п. 5 ст. 41 ФЗ)** |  | ТИК |
|  | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования (в том числе повторного голосования)**(п. 30 ст. 38 ФЗ, ч. 11 ст. 31 ЗРХ)** | Не позднее 31 августа 2024 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 4 сентября 2024 года | Кандидат, выдвинутый непосредственно |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата | Не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования**(п. 31, 32 ст. 38 ФЗ, ч. 12 ст. 31 ЗРХ)** | Не позднее 31 августа 2024 года | Избирательное объединение |
|  | Представление в ТИК списка назначенных наблюдателей | Не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования **(п. 71 ст. 30 ФЗ, ч. 71 ст. 19 ЗРХ)** | Не позднее2 сентября 2024 года | Кандидат, избирательное объединение, субъект общественного контроля |
|  | Представление направления в комиссию, в которую назначен наблюдатель | В день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования)**(п. 8 ст. 30 ФЗ, ч. 8 ст. 19 ЗРХ)** | с 5 по 8 сентября 2024 года | Наблюдатель |
| **Информирование избирателей и предвыборная агитация** |
|  | Представление в ТИК перечня муници­пальных организаций телерадиовеща­ния и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов**(п. 8 ст. 47 ФЗ,** **ч. 3 ст. 36 ЗРХ)** | Не позднее 1 июля 2024 года | Территориальный отдел в г. Абакане Енисейского управления Роскомнадзора |
|  | Опубликование перечня муниципаль­ных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических пе­чатных изданий | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов**(п. 7 ст. 47 ФЗ, ч. 2 ст. 36 ЗРХ)** | Не позднее 6 июля 2024 года | ТИК |
|  | Агитационный период для кандидата | Со дня представления кандидатом в ТИК заявления о согласии баллотироваться, а в случае, предусмотренном пунктом 143 статьи 35 ФЗ, – со дня представления документов в окружную избирательную комиссию, и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, в случае принятия решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – до ноля часов по местному времени первого дня голосования**(п. 1 ст. 49 ФЗ, ч. 1 ст. 38 ЗРХ)** | Со дня представления кандидатом в ТИК заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов по местному времени 6 сентября 2024 года | Кандидат |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление в ТИК вместе с указанными сведениями сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов**(п. 11 ст.54 ФЗ, ч. 11 ст.42 ЗРХ)** | Не позднее 20 июля 2024 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление их в ТИК вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубли­кования (публикации) решения о назначении выборов**(п. 6 ст. 50 ФЗ, ч. 8 ст. 39 ЗРХ)** | Не позднее 20 июля 2022 года  | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования (в случае принятия решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени первого дня голосования)**(п. 2 ст. 49 ФЗ, ч. 2 ст. 38 ЗРХ)** | С 10 августа 2024 года до 00 часов 6 сентября 2024 года | Граждане Российской Федерации, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади | Не позднее чем через три дня после завершения регистрации кандидатов**(ч. 4 ст. 41 ЗРХ)** |  | Редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади | Не позднее чем через три дня после завершения регистрации кандидатов**(ч. 8 ст. 41 ЗРХ)** |  | Редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
|  | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений, указанных в п. 3 ст. 54 ФЗ | До начала их распространения**(п. 3 ст. 54 ФЗ)** |  | Кандидат |
|  | Представление в ТИК копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, а также информации, указанной в п. 111 ст. 50 ФЗ | После направления (передачи) агитационного материала в организацию, осуществляющую телерадиовещание, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения**(п. 111 ст. 50 ФЗ)** |  | Зарегистрированный кандидат |
|  | Представление банку платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования предвыборного агитационного материала**(ч. 10 ст. 40, ч. 13 ст. 41 ЗРХ)** |  | Зарегистрированный кандидат |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой банка в редакцию телерадиовещания, периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени, печатной площади**(ч. 10 ст. 40, ч. 13 ст. 41 ЗРХ)** |  | Зарегистрированный кандидат |
|  | Информирование избирателей о дне, месте и времени голосования через СМИ или иным способом | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования**(п. 2 ст. 64 ФЗ, ч. 2 ст. 53 ЗРХ)** | Не позднее 28 августа 2024 года | УИК |
|  | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информаци-онно-телекоммуникационной сети Интернет | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования**(п. 10 ст.48 ФЗ, ч. 6ст. 37 ЗРХ)** | Не позднее 28 августа 2024 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидата, который зарегистрирован избирательной комиссией |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования**(п. 3 ст. 46 ФЗ)** | С 3 по 8 сентября 2024 года | Редакции СМИ, граждане и организации, сетевые издания |
|  | Запрет на публикацию (обнародование) данных о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в ин­формационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | В день голосования до момента окончания голосования**(п. 7 ст. 45 ФЗ, ч. 7 ст. 34 ЗРХ)** | С 6 сентября до 20 часов 8 сентября 2024 года  | Редакции СМИ, граждане и организации, сетевые издания |
| **Финансирование выборов** |
|  | Финансирование расходов на подго­товку и проведение выборов в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего бюджета | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов**(п. 1 ст. 57 ФЗ, ч. 1 ст. 43 ЗРХ)** | Не позднее 30 июня 2024 года | Глава Копьевского поссовета, финансовые органы МО |
|  | Распределение средств на проведение выборов участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования**(ч. 4 ст. 43 ЗРХ)** | Не позднее 8 августа  | ТИК |
|  | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | После получения разрешения, выдаваемого избирательной комиссией**(п. 11 ст. 58 ФЗ, ч. 1 ст. 45 ЗРХ)** |  | Кандидат, его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
|  | Создание избирательного фонда кандидата для финансирования своей избирательной кампании | В период после письменного уведомления комиссии о выдвижении кандидата до пред­ставления документов для его регистрации**(п. 1 ст. 58 ФЗ, ч. 1 ст. 44 ЗРХ)** |  | Кандидат |
|  | Возврат пожертвований жертвователям в случае их внесения гражданином или юридическим лицом, не имеющим права осуществлять такое пожертвова­ние, или с нарушением требований частей 1 и 2 статьи 46 ЗРХ либо в размерах, превышающих размеры, предусмотренные статьей 44 ЗРХ | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертво­вания на специальный избира­тельный счет**(ч. 3 ст. 46 ЗРХ)** |  | Кандидат |
|  | Перечисление пожертвования, внесен­ного анонимным жертвователем, в доход местного бюджета | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет **(ч. 4 ст. 46 ЗРХ)** |  | Кандидат |
|  | Представление в ТИК сведений о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидатов | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня го­лосования – не реже одного раза в три операционных дня**(ч. 5 ст. 47 ЗРХ)** | Не реже одного раза в неделю, а после 28 августа 2024 года – не реже одного раза в три операционных дня | Сбербанк |
|  | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Не реже одного раза в две недели до дня голосования**(п. 8 ст. 59 ФЗ, ч. 6 ст. 47 ЗРХ)** |  | ТИК |
|  | Передача сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в ИК РХ для размещения на сайте ИК РХ | Один раз в две недели **(п.п. 13, 14 ст. 58 ФЗ, ч.ч. 11, 12 ст. 47 ЗРХ, постановление ИК РХ)** | Один раз в две недели (по четвергам) | ТИК |
|  | Опубликование переданных ТИК сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В течение семи дней со дня их получения**(п. 8 ст. 59 ФЗ, ч. 6 ст. 47 ЗРХ)** | В течение семи дней со дня их получения | Редакция периодического печатного издания |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательные фонды | После дня голосования**(п. 11 ст. 59 ФЗ, ч. 1 ст. 48 ЗРХ)** | После 8 сентября 2024 года | Кандидат |
|  | Представление итогового финансового отчета в ТИК | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опублико­вания результатов выборов**(п. 9 ст. 59 ФЗ, ч. 2 ст. 47 ЗРХ)** |  | Кандидат |
|  | Передача копий итоговых финансовых отчетов кандидатов в СМИ для опубликования | Не позднее чем через пять дней со дня их получения**(п. 91 ст. 59 ФЗ, ч. 4 ст. 47 ЗРХ)** |  | ТИК |
|  | Представление в ТИК отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования**(ч. 7 ст. 49 ЗРХ)** | Не позднее 18 сентября 2024 года | УИК |
|  | Представление в представительный орган МО отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 45 дней со дня голосования**(ч. 7 ст. 49 ЗРХ)** | Не позднее 23 октября | ТИК |
| **Голосование и определение результатов выборов** |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования**(п. 4 ст. 63 ФЗ,** **ч. 4 ст. 52 ЗРХ)** | Не позднее18 августа 2024 года | ТИК |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования**(ч. 12 ст. 52 ЗРХ)** | Не позднее 27 августа 2024 года | Полиграфическая организация |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации**(ч. 13 ст. 52 ЗРХ)** |  | ТИК |
|  | Передача избирательных бюллетеней УИК | Не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования (в том числе досрочного голосования) **(п. 13 ст.63 ФЗ, ч.16 ст.52 ЗРХ)** | Не позднее 4 сентября 2024 года | ТИК |
|  | Проведение голосования | С 8 до 20 часов по местному времени**(ч. 1 ст. 53 ЗРХ)** | 6, 7, 8 сентября 2024 годас 8.00 до 20.00 по местному времени | УИК |
|  | Подача заявления (устного обращения) избирателя о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания вре­мени голосования**(п. 5 ст. 66 ФЗ, ч. 5 ст. 55 ЗРХ)** | С 29 августа 2024 года, но не позднее 14 часов 8 сентября 2024 года | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам |
|  | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания времени голосования и без перерыва, до установления итогов голосования**(п. 2 ст. 68 ФЗ, ч. 2 ст. 57 ЗРХ)** | С 20 часов 8 сентября 2024 года и до установления итогов голосования на избирательном участке | УИК |
|  | Подписание протокола УИК об итогах голосования | На итоговом заседании УИК**(ч. 22 ст. 57 ЗРХ)** | На итоговом заседании УИК | Члены УИК  |
|  | Выдача заверенной копии протокола об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 ФЗ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно)**(п. 29 ст. 68 ФЗ, ч. 25 ст. 57 ЗРХ)** | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | УИК |
|  | Направление первого экземпляра про­токола об итогах голосования в ТИК | Незамедлительно после подпи­сания его всеми присутствую­щими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий**(п. 30 ст. 68 ФЗ, ч. 26 ст. 57 ЗРХ)** |  | УИК |
|  | Принятие решения о проведении повторного подсчета голосов избирателей при выявлении неточности (описки, опечатки либо ошибки в сложении данных) в протоколе УИК об итогах голосования  | До определения ТИК результатов выборов и составления ею протокола о результатах выборов**(ч. 28 ст. 57 ЗРХ)** |  | УИК |
|  | Определение результатов выборов на соответствующем одномандатном (многомандатном) избирательном округе | Не позднее чем на третий день со дня голосования**(ч. 1 ст. 59 ЗРХ)** | Не позднее 10 сентября 2024 года | ТИК |
|  | Обобщение и утверждение общих результатов выборов депутатов представительного органа МО | Не позднее 7 дней со дня их получения **(ч. 1 ст. 62 ЗРХ)** |  | ТИК |
|  | Передача копии решения и копии протокола о результатах выборов в представительный орган МО, в СМИ, а также в ИК РХ | После подписания ТИК решения об утверждении общих результатов выборов**(ч. 3 ст. 62 ЗРХ)** |  | ТИК |
|  | Извещение кандидата об избрании его депутатом представительного органа МО | После определения результатов выборов**(п. 6 ст. 70 ФЗ, ч. 1 ст. 65 ЗРХ)** |  | ТИК |
|  | Направление общих данных о резуль­татах выборов по избирательному округу в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов**(п. 2 ст. 72 ФЗ, ч. 2 ст. 66 ЗРХ)** |  | ТИК |
|  | Представление зарегистрированным кандидатом в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В пятидневный срок после извещения**(п. 6 ст. 70 ФЗ, ч. 1 ст. 65 ЗРХ)** |  | Кандидат, избранный депутатом представительного органа |
|  | Регистрация избранного депутата представительного органа МО и выдача ему удостоверения об избрании | После официального опублико­вания результатов выборов и выполнения требований, преду­смотренных частью 1 статьи 65 ЗРХ, в трехдневный срок**(ч. 3 ст. 65 ЗРХ)** |  | ТИК |
|  | Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее чем через один месяц со дня голосования**(п. 3 ст. 72 ФЗ, ч. 3 ст. 66 ЗРХ)** | Не позднее 8 октября 2024 года | ТИК |
|  | Официальное опубликование(обнародование) полных данных о результатах выборов | В течение двух месяцев со дня голосования**(п. 4 ст. 72 ФЗ, ч. 4 ст. 66 ЗРХ)** | До 8 ноября 2024 года | ТИК |