Приложение 1

Форма отчета о реализации муниципального плана мероприятий

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на товарных рынках муниципального образования Орджоникидзевский район

Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ход исполнения  мероприятия |
|  | - |  |

Мероприятия, направленные на достижение ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках муниципального образования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование показателя | | Целевое значение показателя  За 3 квартал 2023 год, % | | | | Ход исполнения  мероприятия |
| План | | Факт | |  |
| Наименование товарного рынка | | | | | | | | |
| Рынок услуг дополнительного образования | | | | | | | | |
| 1.1 | Повышение качества предоставления услуг по дополнительному образованию детей через развитие всех направленностей дополнительного образования | Увеличение охватом детей дополнительным образованием | | 77,5% | | 83,3% | | В Орджоникидзевском районе по состоянию на 01 октября 2023 года в системе АИС «Навигатор дополнительного образования» зарегистрированы 14 образовательных организации (10 школ, 2 детского сада, ФГАПОУ РХ "Аграрный Техникум", МБУ ДО «КРДДТ»). Общее количество программ составляет 125, из них: 6 технической направленности, 8 естественнонаучной, 32 художественной направленности, 1 туристско-краеведческой направленности, 35 физкультурно-спортивной направленности, 43 социально-гуманитарной направленности.  В Орджоникидзевском районе на первое учебное полугодие 2023– 2024 года, в системе «Навигатор» охват детей, в возрасте от 5 до 18 лет составляет 1493 обучающихся (без дубляжа 1181 ребенка). Всего обучающихся в этом календарном году зачислено 1 434, что составляет 83,27% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет (1722).  Согласно Федеральному закону от 28.12.2022 г. № 568-ФЗ расширена сфера применения социального заказа на оказание социальных услуг, в том числе и по направлению «Реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств). Государственный (муниципальный) социальный заказ должен быть сформирован в срок до 1 марта 2023 года – это срок также установлен указанным выше Федеральным законом.  Мероприятия «Дорожной карты» портала «Поддержка внедрения персонифицированного финансирования и независимой оценки качества» по внедрению социального заказа выполняются своевременно в соответствии с принятыми нормативными актами на Федеральном и Республиканском уровне. По состоянию на 01.10.2023 год все мероприятия предусмотрены планом выполнены в полном объеме. |
| Рынок услуг детского отдыха и оздоровления | | | | | | | | |
| 2.1 | Повышение охвата детского отдыха и оздоровления детей через различные формы летней занятости | Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на территории района, воспользовавшихся правом на отдых и оздоровление в общей численности детей данной категории | | 98% | | 98% | | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Орджоникидзевском районе осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», с последующими изменениями и дополнениями.  В рамках программы «Содействие занятости населения Орджоникидзевского района» в июле 2023 года, согласно муниципальной программе через центр занятости трудоустроено 5 (АППГ-0) подростков, состоящих на различных видах профилактического учета и находящийся в трудной жизненной ситуации. В республиканских профильных сменах в июле – августе 2023 года оздоровлено 44 социально-активных и одаренных ребенка, а также дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, на таких профильных сменах как: «Золотой запас Республики», «Юнармейское лето», «Юные инспекторы движения», «Юные друзья пожарных», «Время первых», «Ты нужен России». В летний период 2023 года в военно – патриотических сборах «Ергаки - 2023» и сборах Регионального центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Республики Хакасия ГБУ ДО РХ «РЦДО» «Ергаки – 2023» приняли участие юнармейцы МБОУ «Копьевская СОШ», всего 12 обучающихся. 8 обучающихся МБОУ «Устино-Копьевская СОШ» (2 команды) в августе-сентябре 2023 года приняли во Всероссийских соревнованиях, организованных на базе ВДЦ «Океан», ВДЦ «Смена» (Краснодарский край).  С учетом санитарно-эпидемиологических [правил](consultantplus://offline/ref=EDCB7B702F424CBE09EC9ABE00AAE720B46D06410F08B8CA5B2C22D3401C9183A3BC674E226577CE9BFAFD9B02D5FD0154261FEDC4BFBBC1zCD7H) СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16) не представляется возможным обеспечить деятельность передвижных лагерей палаточного типа. |
| Рынок услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | |
| 3.1. | Мониторинг деятельности управляющих организаций, получивших лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами | Повышение эффективности управления объектами жилищно-коммунального комплекса | | 100% | | 100% | | Рынок жилищно - коммунальных услуг сохранен, общий объем производимых услуг остался на прежнем уровне.  Средняя обеспеченность населения жильем 33,4 кв. м.\чел. |
| Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | | | | | | | | |
| 4.1. | Развитие частного сектора по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с учетом предложений, изложенных в обращениях негосударственных перевозчиков | Доля организаций частных форм собственности на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | | 100% | | 100% | | Действует 7 социально значимых маршрутов (100% к уровню 2022 года). Охват населения, имеющего регулярное автобусное сообщение с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района составляет 100%. |
| Рынок сельскохозяйственной продукции | | | | | | | | |
| 5.1 | Стимулирование развития животноводства малыми формами хозяйствования | Увеличение производства животноводческой продукции | | 100% | | 100% | | На 01.10.2023 года в хозяйствах всех форм собственности района насчитывается 16 307 головы КРС, по сравнению с 2022 годом поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 553 головы. Дойное стадо составляет 2336 голов коров, также насчитывается 15374 поголовье овец, поголовье лошадей – 1 379 голов. Надой на 1 фуражную корову в среднем по хозяйствам составил 1158 кг, в сравнении с прошлым годом показатель уменьшился на 55 кг.  Посевная площадь составила 34849,8 га, в том числе яровой сев – 32558,8 га, зерновые культуры – 27038,8 га, кормовые – 4265 га, а также 4637 га – многолетние травы. Сдается документация на субсидии. |
| 5.2 | Оказание консультативной помощи по внедрению современных технологий производства и высева качественных семян | Доля организаций частной форм собственности на рынке семеноводства | 100% | | 100% | | Оказание консультационных услуг | |
| Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими препаратами. | | | | | | | | |
| 6.1 | Мониторинг состояния развития конкуренции на рынке торговли лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами | Доля организаций частной форм собственности на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | | 100% | | 100% | | Розничная торговля лекарственными препаратами медицинского назначения и сопутствующими препаратами муниципального образования Орджоникидзевский район предоставлена частным сектором: 5 индивидуальных предприятия и 1 юридическое лицо |