## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

## по результатам мониторинга реализации в Орджоникидзевском районе

## Республики Хакасия национальных проектов в 1 квартале 2023 года

| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ КОМИССИЯ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 655250, п. Копьево, ул. Кирова, 16 тел. 2-11-61 kskordgo@mail.ru № 55-з от 13.06.2023 года |  |  |
| --- | --- | --- |

Заключение Контрольно-счётной комиссии Орджоникидзевского района Республики Хакасия по результатам мониторинга реализации в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия национальных проектов в 1 квартале 2023 года подготовлено на основании пункта 4.5 Плана работы Контрольно-счётной комиссии Орджоникидзевского района Республики Хакасия на 2023 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счётной комиссии Орджоникидзевского района Республики Хакасия от 27.12.2022 №10-ро.

Мониторинг реализации в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия национальных проектов осуществлен в соответствии с методическими рекомендациями по осуществлению мониторинга и контроля разработки и реализации региональных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Республики Хакасия, утвержденными приказом Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия от 12.04.2019 № 01-05/14ОС, на основе исследования нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Хакасия, Орджоникидзевского района, ежеквартальных отчетов о ходе реализации муниципальных программ, представленных по запросам Контрольно-счётной комиссии Орджоникидзевского района Республики Хакасия.

Предмет мониторинга: деятельность объектов мониторинга по разработке и реализации муниципальных программ в рамках региональных проектов (программ), документы муниципальных программ, включая паспорта и отчеты о ходе их реализации.

Цели мониторинга: анализ формирования муниципальных программ в рамках региональных проектов (программ), анализ реализации муниципальных программ в рамках региональных проектов (программ).

Объекты мониторинга: Управление образования Администрации Орджоникидзевского района, Управление ЖКХТиС Администрации Орджоникидзевского района, Гайдаровский сельсовет Орджоникидзевского района, Копьевский поссовет Орджоникидзевского района, Приисковый сельсовет Орджоникидзевского района, Копьевский сельсовет Орджоникидзевского района.

Исследуемый период: 1 квартал 2023 года.

Срок проведения мероприятия: с 01.06.2023 по 09.06.2023 года.

## 1.Общие положения

Законом РХ от 19.12.2022 №110-ЗРХ «О республиканском бюджете РХ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Закон о республиканском бюджете) на 2023 год предусмотрено распределение субсидий из республиканского бюджета РХ на реализацию мероприятий национальных проектов.

На территории Орджоникидзевского района Республики Хакасия на 2023 год запланирована реализация 4 национальных проектов Российской Федерации в рамках мероприятий 8 муниципальных программ:

| Федеральный проект | Региональная программа | Муниципальная программа |
| --- | --- | --- |
| Национальный проект «Образование» |
| «Цифровая образовательная среда» | «Цифровая образовательная среда» | Муниципальная программа Орджоникидзевского района «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» |
| «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | Муниципальная программа Орджоникидзевского района «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» |
| Национальный проект «Жилье и городская среда» |
| «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Муниципальная программа Приискового сельсовета «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приискового сельсовета в 2022-2023 годах» |
| «Формирование комфортной городской среды» | «Формирование комфортной городской среды» | «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево» |
| «Чистая вода» | «Чистая вода» | Муниципальная программа Орджоникидзевского района «Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг на территории Орджоникидзевского района» |
| Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» |
| «Безопасность дорожного движения» | «Безопасность дорожного движения» | Муниципальная программа Копьевского поссовета «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Копьевский поссовет» |
| Национальный проект «Культура» |
| Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | «Культурная среда» | Муниципальная программа Гайдаровского сельсовета «Поддержка учреждений культуры и текущий ремонт зданий на 2021-2023 годы» |
| Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | «Культурная среда» | Муниципальная программа Копьевского сельсовета «Поддержка учреждений культуры капитальный и текущий ремонт зданий на 2023-2025 годы» |

2. Национальный проект «Образование»

Законом о республиканском бюджете на 2023 год предусмотрено распределение субсидий из республиканского бюджета РХ бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на реализацию мероприятий национального проекта в рамках государственной программы Республики Хакасия «Развитие образования в Республике Хакасия», в том числе:

- распределение бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровых навыков обучающихся:

| Муниципальное образование | Сумма, рублей |
| --- | --- |
|  | всего | В том числе |
|  |  | за счет федерального бюджета | за счет республиканского бюджета |
| Орджоникидзевский район | 6 875 333,19 | 6 806 579,85 | 68 753,34 |

- распределение бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на обеспечение оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации:

| Муниципальное образование | Сумма, рублей |
| --- | --- |
|  | всего | В том числе |
|  |  | за счет федерального бюджета | за счет республиканского бюджета |
| Орджоникидзевский район | 562 510,80 | 556 885,69 | 5 625,11 |

2.1. Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровых навыков обучающихся

В целях реализации национального проекта «Образование» в рамках регионального проекта Республики Хакасия «Цифровая образовательная среда», государственной программы «Развитие образования в Республике Хакасия» подпрограммы «Развитие дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования» решением Совета депутатов Орджоникидзевского района «О районном бюджете муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 27 декабря 2022 № 35-9 утверждено мероприятие «Реализация мероприятий на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся» по муниципальной программе «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» (утверждена Постановлением № 446 от 15.10.2018 г.) в сумме 6 944 781,09 рублей.

Между Министерством образования и науки Республики Хакасия и Администрацией Орджоникидзевского района Республики Хакасия заключено Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования на реализацию федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (республиканского проекта «Цифровая образовательная среда») национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образование» (целевая статья 611E452130) №95620000-1-2023-004 от 23.01.2023 г.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в районном бюджете муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2023 году 6 944 781,09 рублей, в том числе общий размер субсидии 6 875 333,19 рублей (уровень софинансирования 99%).

Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия установлены значения результатов использования Субсидии на 2023  год:

- обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (в том числе софинансирование с федеральным бюджетом) – 3 ед.

Согласно сводной бюджетной росписи расходов мо Орджоникидзевский район объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» по подпрограмме  «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия на обеспечение образовательных организаций материально технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в сумме 6 944 781,09 рублей.

В проверяемом периоде в муниципальной программе Орджоникидзевского района «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» по мероприятию «Реализацию мероприятий по развитию общеобразовательных организаций в части расходов на создание материально-технической базы общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятия регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование» по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды»,  на 2023 год утверждено финансирование в сумме 6 875,4 тыс. рублей и «Софинансирование мероприятий по развитию общеобразовательных организаций в части расходов на создание материально-технической базы общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятия регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в сумме 69,4 тыс. рублей.

Согласно представленных документов по мероприятию «Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» запланировано предоставление субсидий бюджетным учреждениям:

* Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Копьёвская сельская средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Копьёвская ССОШ»). Между Управлением образования Администрации Орджоникидзевского района РХ и МБОУ «Копьёвская ССОШ» заключено соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Орджоникидзевский район РХ  бюджетному учреждению субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих достижений целей, показателей и результатов мероприятий «Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся» №20-2023-075678 от 24.03.2023 г. на сумму 3 694 905,09 рублей;

* Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гайдаровская средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Гайдаровская СОШ»). Между Управлением образования Администрации Орджоникидзевского района РХ и МБОУ «Гайдаровская СОШ» заключено соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Орджоникидзевский район РХ  бюджетному учреждению субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих достижений целей, показателей и результатов мероприятий «Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся» №20-2023-075659 от 24.03.2023 г. на сумму 1 624 938,00 рублей;

* Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Приисковая средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Приисковая СОШ»). Между Управлением образования Администрации Орджоникидзевского района РХ и МБОУ «Приисковая СОШ» заключено соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Орджоникидзевский район РХ  бюджетному учреждению субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих достижений целей, показателей и результатов мероприятий «Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся» №20-2023-075532 от 24.03.2023 г. на сумму 1 624 938,00 рублей.

Контрольно-счётной комиссией проведена проверка соблюдения заказчиками при размещении закупок в рамках национального проекта требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд.

Проверка осуществлялась выборочным способом по представленным документам, Заказчика, а также по информации, размещенной на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт).

2.1.1. МБОУ «Копьёвская ССОШ»

Во исполнение Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ), в соответствии со ст.12 Постановления Правительства РФ от 30.09.2019 №1279 «Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие Планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений правительства Российской Федерации» (далее - Постановление Правительства РФ №1279) МБОУ «Копьёвская ССОШ» утвержден и размещен план-график закупок на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

План-график закупок товаров, работ, услуг МБОУ «Копьёвская ССОШ» сформирован, утвержден и размещен на официальном сайте в срок в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1279.

Согласно план-графика закупок товаров, работ, услуг МБОУ «Копьёвская ССОШ» в рамках реализации национального проекта «Образование» на 01.04.2023 года (версия 7) запланированы закупки на сумму 3 413 333,22 рублей.

На 01.04.2023 года рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» МБОУ «Копьёвская ССОШ» осуществлены следующие закупки:

- По итогам проведения электронного аукциона заключен муниципальный контракт №03/222 от 21.03.2023 года с  ИП Пестов А.В. на поставку ноутбуков и интерактивных панелей в рамках реализации мероприятий проекта «Современная школа» по обновлению материально-технической базы в целях внедрения цифровой образовательной среды национального проекта «Образование» на сумму 1 925 457,52 рублей. Срок поставки товара 01.08.2023 г. Срок исполнения контракта 07.09.2023 года. ИКЗ 233190800281519080100100080010000244.

Извещение о проведении электронного аукциона по закупке размещено в ЕИС в сроки, установленные ст.42 Федерального закона № 44-ФЗ.

Информация  о заключенном контракте (первичная) размещена в ЕИС в соответствии с установленным сроком размещения согласно ст.103 Федерального закона № 44-ФЗ.

По состоянию на 01.04.2023 года контракт не исполнен, кассовое исполнение отсутствует.

- Заключен муниципальный контракт №03/166 от 01.03.2023 г. с ООО «Техносфера» на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ на поставку товара на сумму 85 750,00 рублей. Срок поставки товара до 10.07.2023 года.

ИКЗ 233190800281519080100100090000000244.

Контрольно-счётная комиссия отметила, что в нарушение ст.16 Федерального закона № 44-ФЗ заказчиком осуществлена закупка по контракту №03/166 от 01.03.2023 г. с ООО «Техносфера» с превышением объема финансового обеспечения закупки, предусмотренного планом-графиком закупок товаров, работ, услуг (версия 5  от 27.02.2023 г.), на 10 750,00 рублей (КБК  011Е452100).

На 01.04.2023 года контракт не исполнен, финансирование отсутствует.

2.1.2. МБОУ «Гайдаровская СОШ»

Во исполнение Федерального закона № 44-ФЗ, в соответствии со ст.12 Постановления Правительства РФ №1279 МБОУ «Гайдаровская СОШ» утвержден и размещен план-график закупок на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

План-график закупок товаров, работ, услуг МБОУ «Гайдаровская СОШ» сформирован, утвержден и размещен на официальном сайте в срок в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1279.

Согласно план-графика закупок товаров, работ, услуг МБОУ «Гайдаровская СОШ» в рамках реализации национального проекта «Образование» на 01.04.2023 года (версия 7) запланированы закупки на сумму 1 279 833,29 рублей.

В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» МБОУ «Гайдаровская СОШ» осуществлены следующие закупки:

- По итогам проведения электронного аукциона заключен муниципальный контракт №03/220 от 21.03.2023 года с  ИП Пестов А.В. на поставку ноутбуков и интерактивных панелей в рамках реализации мероприятий проекта «Современная школа» по обновлению материально-технической базы в целях внедрения цифровой образовательной среды национального проекта «Образование» на сумму 706 007,53 рублей. Срок поставки товара 01.08.2023 г. Срок исполнения контракта 07.09.2023 года. ИКЗ 233190800270219080100100080010000244.

Извещение о проведении электронного аукциона по закупке размещено в ЕИС в сроки, установленные ст.42 Федерального закона № 44-ФЗ.

Информация о заключенном контракте (первичная) размещена в ЕИС в соответствии с установленным сроком размещения согласно ст.103 Федерального закона № 44-ФЗ.

По состоянию на 01.04.2023 года контракт не исполнен, кассовое исполнение отсутствует.

- Заключен муниципальный контракт №03/167 от 01.03.2023 г. с ООО «Техносфера» на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ на поставку товара на сумму 54 500,00 рублей. Срок поставки товара до 10.07.2023 года.

ИКЗ 233190800270219080100100090000000244.

Контрольно-счётная комиссия отметила, что в нарушение ст.16 Федерального закона № 44-ФЗ заказчиком осуществлена закупка по контракту №03/167 от 01.03.2023 г. с ООО «Техносфера» с превышением объема финансового обеспечения закупки, предусмотренного планом-графиком закупок товаров, работ, услуг (версия 5  от 27.02.2023 г.), на 9 500,00 рублей (КБК  011Е452100).

На 01.04.2023 года контракт не исполнен, финансирование отсутствует.

2.1.3. МБОУ «Приисковая СОШ»

Во исполнение Федерального закона № 44-ФЗ, в соответствии со ст.12 Постановления Правительства РФ №1279 МБОУ «Приисковая СОШ» утвержден и размещен план-график закупок на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

План-график закупок товаров, работ, услуг МБОУ «Приисковая СОШ» сформирован, утвержден и размещен на официальном сайте в срок в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1279.

На 01.04.2023 года согласно план-графика закупок товаров, работ, услуг МБОУ «Приисковая СОШ» в рамках реализации национального проекта «Образование» на 01.04.2023 года (версия 7) запланированы закупки на сумму 1 279 833,29 рублей.

В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» МБОУ «Приисковая СОШ» осуществлены следующие закупки:

- По итогам проведения электронного аукциона заключен муниципальный контракт №03/221 от 21.03.2023 года с  ИП Пестов А.В. на поставку ноутбуков и интерактивных панелей в рамках реализации мероприятий проекта «Современная школа» по обновлению материально-технической базы в целях внедрения цифровой образовательной среды национального проекта «Образование» на сумму 706 007,53 рублей. Срок поставки товара 01.08.2023 г. Срок исполнения контракта 07.09.2023 года. ИКЗ 233190800271019080100100090010000244.

Извещение о проведении электронного аукциона по закупке размещено в ЕИС в сроки, установленные ст.42 Федерального закона № 44-ФЗ.

Информация о заключенном контракте (первичная) размещена в ЕИС в соответствии с установленным сроком размещения согласно ст.103 Федерального закона № 44-ФЗ.

По состоянию на 01.04.2023 года контракт не исполнен, кассовое исполнение отсутствует.

- Заключен муниципальный контракт №03/168 от 01.03.2023 г. с ООО «Техносфера» на основании п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ на поставку товара на сумму 54 500,00 рублей. Срок поставки товара до 10.07.2023 года.

ИКЗ 233190800271019080100100010000000244.

Контрольно-счётная комиссия отметила, что в нарушение ст.16 Федерального закона № 44-ФЗ заказчиком осуществлена закупка по контракту №03/168 от 01.03.2023 г. с ООО «Техносфера» с превышением объема финансового обеспечения закупки, предусмотренного планом-графиком закупок товаров, работ, услуг (версия 5  от 27.02.2023 г.), на 9 500,00 рублей (КБК  011Е452100).

На 01.04.2023 года контракт не исполнен, финансирование отсутствует.

2.2. Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации

В целях реализации национального проекта «Образование» в рамках регионального проекта Республики Хакасия «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»», государственной программы «Развитие образования в Республике Хакасия» подпрограммы «Развитие дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования» решением Совета депутатов Орджоникидзевского района «О районном бюджете муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 27 декабря 2022 №35-9 утверждено мероприятие «Обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации» по муниципальной программе «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» (утверждена Постановлением № 446 от 15.10.2018 г.) в сумме 568 192,80 рублей.

Между Министерством образования и науки Республики Хакасия и Администрацией Орджоникидзевского района Республики Хакасия заключено Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования на реализацию федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (республиканского проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации») национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образование» (целевая статья 611EВ57860) №95620000-1-2023-006 от 19.01.2023 г.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в районном бюджете муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2023 году 568 192,73 рублей, в том числе общий размер субсидии 562 510,80 рублей (уровень софинансирования 99%).

Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия установлены значения результатов использования Субсидии на 2023  год:

- Обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации – 6 ед.

Согласно сводной бюджетной росписи расходов мо Орджоникидзевский район объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» по подпрограмме «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия на обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации в сумме 568 192,73 рублей.

В проверяемом периоде в муниципальной программе Орджоникидзевского района «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» по мероприятию «Обеспечение оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации» на 2023 год утверждено финансирование в сумме 562,5 тыс. рублей и «Софинансирование обеспечения оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, государственными символами Российской Федерации» в сумме 5,7 тыс. рублей.

Согласно представленных документов по мероприятию запланировано предоставление субсидий бюджетным учреждениям:

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Июсская средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Июсская СОШ»). Между Управлением образования Администрации Орджоникидзевского района РХ и МБОУ «Июсская СОШ» заключено соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Орджоникидзевский район РХ бюджетному учреждению субсидии на обеспечение оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами РФ №20-2023-074912 от 21.03.2023 г. в сумме 94 698,83 рублей;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новомарьясовская средняя общеобразовательная школа-интернат» (далее – МБОУ «Новомарьясовская СОШ-И»).  Между Управлением образования Администрации Орджоникидзевского района РХ и МБОУ «Новомарьясовская СОШ-И» заключено соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Орджоникидзевский район РХ бюджетному учреждению субсидии на обеспечение оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами РФ №20-2023-074903 от 22.03.2023 г. в сумме 94 698,78 рублей;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Саралинская средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Саралинская СОШ»). Между Управлением образования Администрации Орджоникидзевского района РХ и МБОУ «Саралинская СОШ» заключено соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Орджоникидзевский район РХ бюджетному учреждению субсидии на обеспечение оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами РФ № 20-2023-074740 от 22.03.2023 г. в сумме 94 698,78 рублей;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Копьевская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» (далее – МБОУ «Копьевская СОШ»). Между Управлением образования Администрации Орджоникидзевского района РХ и МБОУ «Копьевская СОШ» заключено соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Орджоникидзевский район РХ бюджетному учреждению субсидии на обеспечение оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами РФ № 20-2023-074773 от 21.03.2023 г. в сумме 94 698,78 рублей;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Приисковая средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Приисковая СОШ»). Между Управлением образования Администрации Орджоникидзевского района РХ и МБОУ «Приисковая СОШ» заключено соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Орджоникидзевский район РХ бюджетному учреждению субсидии на обеспечение оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами РФ № 20-2023-074676 от 21.03.2023 г. в сумме 94 698,78 рублей;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Копьевская сельская средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Копьевская ССОШ»). Между Управлением образования Администрации Орджоникидзевского района РХ и МБОУ «Копьевская ССОШ» заключено соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Орджоникидзевский район РХ бюджетному учреждению субсидии на обеспечение оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами РФ № 20-2023-074676 от 21.03.2023 г. в сумме 94 698,78 рублей.

Контрольно-счётной комиссией проведена проверка соблюдения заказчиками при размещении закупок в рамках национального проекта требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд.

Проверка осуществлялась выборочным способом по представленным документам, Заказчика, а также по информации, размещенной на официальном сайте Российской Федерации.

Во исполнение Федерального закона № 44-ФЗ, в соответствии со ст.12 Постановления Правительства РФ №1279 всеми МБОУ (МБОУ «Копьевская ССОШ», МБОУ «Приисковая СОШ», МБОУ «Копьевская СОШ», МБОУ «Саралинская СОШ», МБОУ «Новомарьясовская СОШ», МБОУ «Июсская СОШ») утвержден и размещен план-график закупок на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

План-график закупок товаров, работ, услуг всеми МБОУ (МБОУ «Копьевская ССОШ», МБОУ «Приисковая СОШ», МБОУ «Копьевская СОШ», МБОУ «Саралинская СОШ», МБОУ «Новомарьясовская СОШ», МБОУ «Июсская СОШ») сформирован, утвержден и размещен на официальном сайте в срок в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1279.

Во всех МБОУ (МБОУ «Копьевская ССОШ», МБОУ «Приисковая СОШ», МБОУ «Копьевская СОШ», МБОУ «Саралинская СОШ», МБОУ «Новомарьясовская СОШ», МБОУ «Июсская СОШ») в планах графиках по состоянию на 01.04.2023 года отсутствует информация о планируемых закупках в рамках национального проекта.

На 01.04.2023 года по всех МБОУ (МБОУ «Копьевская ССОШ», МБОУ «Приисковая СОШ», МБОУ «Копьевская СОШ», МБОУ «Саралинская СОШ», МБОУ «Новомарьясовская СОШ», МБОУ «Июсская СОШ») закупки не осуществлены, кассовое исполнение отсутствует.

3. Национальный проект «Жилье и городская среда»

Законом о республиканском бюджете на 2023 год предусмотрено распределение субсидий из республиканского бюджета РХ бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на реализацию мероприятий национального проекта, в том числе:

- распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на реализацию программ формирования современной городской среды на 2023 год:

| Муниципальное образование | Сумма, рублей |
| --- | --- |
|  | всего | В том числе |
|  |  | за счет федерального бюджета | за счет республиканского бюджета |
| Копьевский поссовет | 1 421 300,25 | 1 407 087,22 | 14 213,03 |

- распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2023 год:

| Муниципальное образование | Сумма, рублей |
| --- | --- |
|  | всего | В том числе |
|  |  | за счет федерального бюджета | за счет республиканского бюджета |
| Приисковый сельсовет | 25 744 000,00 | 25 402 000,00 | 342 000,00 |

- распределение бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения на 2023 год:

| Муниципальное образование | Сумма, рублей |
| --- | --- |
|  | всего | В том числе |
|  |  | за счет федерального бюджета | за счет республиканского бюджета |
| Орджоникидзевский район | 500 000,00 | 0,0 | 500 000,00 |

3.1. Реализация программ формирования современной городской среды на 2023 год

В целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», государственной программы Республики Хакасия «Формирование комфортной городской среды и благоустройство территории муниципальных образований Республики Хакасия» Администрацией Копьевского поссовета утверждено мероприятие по муниципальной программе Копьевского поссовета «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево» (утверждена Постановлением Администрации Копьевского поссовета от 07.03.2018 г. №36)  в сумме 1 435 656,82 рублей.

Между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия и Администрацией Копьевского поссовета Орджоникидзевского района заключено соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования Копьевский поссовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия на реализацию программ формирования современной городской среды №95620403-1-2023-002 от 23.01.2023 года (целевая статья F255550). Общий объем бюджетных ассигнований согласно соглашения 1 435 656,82 рублей, в том числе субсидия 1 421 300,25 рублей (в том числе бюджет РФ –1 407 087,22 рублей, бюджет РХ –14 213,03 рублей). Уровень софинансирования 99%.

Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия установлены значения результатов использования Субсидии на 2023  год:

- Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды – 3 ед.

Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия установлены показатели результативности использования Субсидии на 2023 год:

- Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий  – 3 ед.;

- Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании – 25 %.

Контрольно-счётной комиссией проведена проверка соблюдения Администрацией  Копьевского поссовета (далее – Заказчик) при размещении закупок в рамках национального проекта требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд.

Проверка осуществлялась выборочным способом по представленным документам, Заказчика, а также по информации, размещенной на официальном сайте Российской Федерации.

Во исполнение Федерального закона № 44-ФЗ, в соответствии со ст. 12 Постановления Правительства РФ №1279 Администрацией Копьевского поссовета утвержден и размещен план-график закупок на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

План-график закупок товаров, работ, услуг сформирован, утвержден и размещен Администрацией Копьевского поссовета на официальном сайте в срок в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1279.

Согласно плана-графика на 01.04.2023 года (версия 7) Администрацией Копьевского поссовета на 2023 запланированы закупки в раках национального проекта в сумме 1 435 656,82 рублей.

Администрацией Копьевского поссовета на 2023 год в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» осуществлены следующие закупки:

- по итогам проведения электронного аукциона Администрацией Копьевского поссовета заключен муниципальный контракт № ЭА23-0380200000123000893 от 21.03.2023 года с ИП Сукиасян Г.С. на выполнение работ по благоустройству пешеходной дорожки в п. Копьево Орджоникидзевского района Республики Хакасия. Цена контракта 1 525 639,13 рублей (в том числе в рамках национального проекта 1 435 656,82 рублей). Срок исполнения работ с 02.05.2023 г. по 31.08.2023 г.

В ЕИС размещено извещение о проведении электронного аукциона. Извещение о проведении электронного аукциона по закупке размещено Администрацией Копьевского поссовета в ЕИС в сроки, установленные ст.42 Федерального закона № 44-ФЗ.

Информация о заключенном контракте размещена Администрацией Копьевского поссовета в ЕИС в соответствии с установленным сроком размещения согласно ст.103 Федерального закона № 44-ФЗ.

По состоянию на 01.04.2023 года контракт не исполнен, кассовое исполнение отсутствует.

3.2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2023 год

В целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда», в рамках регионального проекта Республики Хакасия «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», государственной программы Республики Хакасия «Жилище» подпрограммы «Переселение жителей Республики Хакасия из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» Администрацией Приискового сельсовета утверждено мероприятие по муниципальной программе Приискового сельсовета «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приискового сельсовета в 2022-2023 годах» (утверждена Постановлением Администрации Приискового сельсовета №145 от 06.12.2021г.).

Между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия и Администрацией Приискового сельсовета Орджоникидзевского района заключено соглашение №41 от 15.02.2022 года о долевом финансировании муниципальных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Минстрой Хакасии обязуется перечислить субсидию на переселение граждан из аварийного жилищного фонда (доп. соглашение №3 от 22.02.2023г.) в сумме 91 052 315,25 рублей, в том числе за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 90 556 052,68 рублей (КБК F367483) (субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 86 339 642,68 рублей  и 4 216 410,00 рублей субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности), за счет республиканского бюджета Республики Хакасия 496 262,57 рублей (КБК F367484) (субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 474 967,57 рублей и 21 295,00 рублей субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности). Расходное обязательство Администрации Приискового сельсовета установлено в сумме  312 882,80 рублей (КБК F367483).

С учетом кассового исполнения за 2022 год в сумме 3 265 000,00 рублей, субсидия на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2023 год составила 88 100 198,05 рублей.

| Источник финансирования | Сумма по соглашению, рублей | Исполнение за 2022 год, рублей | Остаток, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в том числе: | 90 556 052,68 | 3 232 350,00 | 87 323 702,68 |
| субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 86 339 642,68 | 0,0 | 86 339 462,68 |
| субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 4 216 410,00 | 3 232 350,00 | 984 060,00 |
| Республиканский бюджет Республики Хакасия, в том числе: | 496 262,57 | 16 325,00 | 479 937,57 |
| субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 474 967,57 | 0,0 | 474 967,57 |
| субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 21 295,00 | 16 325,00 | 4 970,00 |
| Бюджет Приискового сельсовета | 312 882,80 | 16 325,00 | 296 557,80 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 291 587,80 | 0,0 | 291 587,80 |
| за исключением капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 21 295,00 | 16 325,00 | 4 970,00 |
| Всего: | 91 365 198,05 | 3 265 000,00 | 88 100 198,05 |

Решением Совета депутатов Приискового сельсовета Орджоникидзевского района РХ «О бюджете муниципального образования Приисковый сельсовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов»  №31 от 28.12.2022 года по муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приискового сельсовета в 2022-2023 годах» на 2023 год (в редакции решения Совета депутатов №4 от 27.02.2023 г.) утверждено финансирование по мероприятию «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках национального проекта в сумме 87 938 063,05 рублей. Сумма утвержденная в бюджете не соответствует сумме по соглашению (меньше на 162 135,00 рублей).

В представленной к проверке  муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приискового сельсовета в 2022-2023 годах» (в редакции Постановления №33 от 22.02.2023 год) утвержденный объем финансирования программы на 2023 год составляет 36 926 052,68  рубля, что не соответствует решению о бюджете.

Региональной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Хакасия в 2019-2023 годах (утверждена Постановлением правительства РХ от 28.03.2019 №106) установлены целевые показатели предоставления субсидии бюджету муниципального образования Приисковый сельсовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия в 2022 -2023 году:

- расселяемая площадь жилых помещений - 1393,23 кв.м.,

- количество граждан -  62 чел.

Контрольно-счётной комиссией проведена проверка соблюдения Администрацией  Приискового поссовета (далее – Заказчик) при размещении закупок в рамках национального проекта требований законодательства   Российской   Федерации  о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд.

Проверка осуществлялась выборочным способом по представленным документам, Заказчика, а также по информации, размещенной на официальном сайте Российской Федерации.

Во исполнение Федерального закона № 44-ФЗ, в соответствии со ст. 12. Постановления Правительства РФ №1279 Администрацией Приискового сельсовета утвержден и размещен план-график закупок на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

План-график закупок товаров, работ, услуг сформирован, утвержден и размещен Администрацией  Приискового сельсовета на официальном сайте в соответствии со сроком, утвержденным Постановлением Правительства РФ №1279.

Согласно Плана - графика закупок товаров, работ, услуг (версия 3) по состоянию на 01.04.2023 года Администрацией Приискового сельсовета на 2023 год в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» запланированы закупки в сумме 75 574 795,00 рублей.

Администрацией Приискового сельсовета на 2023 год в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» запланированы следующие закупки:

В ЕИС размещено извещение о проведении электронного аукциона. Извещение о проведении электронного аукциона  по закупке размещено Администрацией Приискового сельсовета в ЕИС в сроки, установленные ст.42 Федерального закона № 44-ФЗ.

23.03.2023 года подведены итоги определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Контрольно-счётной комиссией выявлено несоответствие (превышение) суммы, утвержденной в решении о бюджете №4 от 27.02.2023 г. по КБК 0110501220F36748S414  (134 422,80 рублей), и указанной в плане-графике (версия 3 от 10.02.2023) (260 040,00 рублей), в извещении о проведении электронного аукциона по КБК 0110501220F36748S414 (254 568,15 рублей), что является нарушением ст.16 Федерального закона № 44-ФЗ.

## По состоянию на 01.04.2022 года контракт не заключен, кассовое исполнение отсутствует.

3.3. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения на 2023 год

В целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в рамках регионального проекта «Чистая вода», государственной программы Республики Хакасия «Развитие коммунальной инфраструктуры Республики Хакасия и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг» Администрацией Орджоникидзевского района утверждено мероприятие «Разработка проектно-сметной документации	(системы водоснабжения п.Копьево)» по муниципальной программе Орджоникидзевского района «Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг на территории Орджоникидзевского района» (утверждена постановлением Администрации Орджоникидзевского  района от 11 апреля 2022 г. №183) в сумме 505 051,00 рублей по Управлению ЖКХ, транспорта и строительства Администрации Орджоникидзевского района Республики Хакасия (далее - Управление ЖКХТиС).

Между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия и Администрацией Орджоникидзевского района Республики Хакасии заключено соглашение о предоставлении в 2023 году субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия на софинансирование расходных обязательств муниципального образования на реализацию мероприятий, направленных на поддержку и развитие систем коммунального комплекса, в рамках государственной программы Республики Хакасия «Развитие коммунальной инфраструктуры Республики Хакасия и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг» №48 от 14.02.2023 г. Общий объем бюджетных ассигнований согласно соглашения 505 051,00 рублей (КБК 642F552430), в том числе субсидия 500 000,00 рублей (в том числе бюджет РХ – 500 000,00 рублей) и бюджет Орджоникидзевского района 5 051,00 рублей.

Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия установлены значения результатов использования Субсидии на 2023  год:

- разработка проектно-сметной документации – 1 ед.

Контрольно-счётной комиссией проведена проверка соблюдения Управлением ЖКХТиС (далее – Заказчик) при размещении закупок в рамках национального проекта требований законодательства   Российской   Федерации  о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд.

Проверка осуществлялась выборочным способом по представленным документам, Заказчика, а также по информации, размещенной на официальном сайте Российской Федерации.

Во исполнение Федерального закона № 44-ФЗ, в соответствии со ст. 12 Постановления Правительства РФ №1279 Управлением ЖКХТиС утвержден и размещен план-график закупок на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

План-график закупок товаров, работ, услуг сформирован, утвержден и размещен Управление ЖКХТиС на официальном сайте в срок в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1279.

Согласно плана-графика на 01.04.2023 года Управлением ЖКХТиС  запланированы закупки в рамках национального проекта в сумме 505 051,00 рублей.

Управлением ЖКХТиС на 2023 год в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» запланированы следующие закупки:

- выполнение работ по капитальному ремонту объектов питьевого водоснабжения на сумму 505 051,00 рублей.

По состоянию на 01.04.2023 года договора не заключены, кассовое исполнение отсутствует.

4. Национальный проект «Безопасные и качественные дороги»

Законом о республиканском бюджете на 2023 год предусмотрено распределение субсидий из республиканского бюджета РХ бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на реализацию мероприятий национального проекта, в том числе:

- распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Республики Хакасия и (или) искусственных сооружениях на 2023 год:

| Муниципальное образование | Сумма, рублей |
| --- | --- |
|  | всего | В том числе |
|  |  | за счет федерального бюджета | за счет республиканского бюджета |
| Копьевский поссовет | 4 650 000,00 |  | 4 650 000,00 |

4.1. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Республики Хакасия и (или) искусственных сооружениях на 2023 год

В целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения», государственной программы Республики Хакасия «Развитие транспортной системы Республики Хакасия» Администрацией Копьевского поссовета Орджоникидзевского района утверждено мероприятие «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и (или) искусственных сооружениях» по муниципальной программе Копьевского поссовета «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Копьевский поссовет» (утверждена постановлением Копьевского поссовета от 09 декабря 2015 г. №422) в сумме 4 696 970,00 рублей.

Между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия и Администрацией Копьевского поссовета Орджоникидзевского района Республики Хакасии заключено соглашение №46-23 от 15.03.2023 г. о предоставлении в 2023 году субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования Республики Хакасия Копьевский поссовет Орджоникидзевского района на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Республики Хакасия и (или) искусственных сооружениях в рамках государственной программы Республики Хакасия «Развитие транспортной системы Республики Хакасия». Общий объем бюджетных ассигнований согласно соглашения (целевая статья 531R371570)  4 696 970,00 рублей, в том числе субсидия 4 650 000,00 рублей (в том числе бюджет РХ – 500 000,00 рублей) и бюджет Орджоникидзевского района 5 051,00 рублей.

Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия установлены значения результатов использования Субсидии на 2023  год:

- обустройство пешеходных переходов, в том числе: приведение в соответствие с новыми национальными стандартами пешеходных переходов ул. Партизанская, пос. Копьево – 3 шт.

Контрольно-счётной комиссией проведена проверка соблюдения Администрацией Копьевского поссовета (далее – Заказчик) при размещении закупок в рамках национального проекта требований законодательства   Российской   Федерации  о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд.

Проверка осуществлялась выборочным способом по представленным документам, Заказчика, а также по информации, размещенной на официальном сайте Российской Федерации.

Во исполнение Федерального закона № 44-ФЗ, в соответствии со ст. 12 Постановления Правительства РФ №1279 Администрацией Копьевского поссовета утвержден и размещен план-график закупок на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

План-график закупок товаров, работ, услуг сформирован, утвержден и размещен Администрацией Копьевского поссовета на официальном сайте в срок в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1279.

Согласно плана-графика Копьевского поссовета по состоянию на 01.04.2023 года на 2023 год в рамках национального проекта запланированы закупки в сумме 4 696 970,00 рублей.

Администрацией Копьевского поссовета на 2023 год в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» запланированы следующие закупки:

- В ЕИС размещено извещение о проведении электронного аукциона 22.03.2023 года на выполнение работ по обустройству пешеходных переходов по ул. Партизанская, 4, ул. Партизанская, 16, ул. Партизанская, 42 в п. Копьево Орджоникидзевского района Республики Хакасия  на сумму 4 696 970,00 рублей. Извещение о проведении электронного аукциона по закупке размещено Администрацией Копьевского поссовета в ЕИС в сроки, установленные ст.42 Федерального закона № 44-ФЗ.

31.03.2023 года подведены итоги определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

По состоянию на 01.04.2023 года договор не заключен, кассовое исполнение отсутствует.

5. Национальный проект «Культура»

Законом о республиканском бюджете на 2023 год предусмотрено распределение субсидий из республиканского бюджета РХ бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на реализацию мероприятий национального проекта, в том числе:

- распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на развитие сети учреждений культурно-досугового типа (строительство (реконструкция) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых организаций в сельской местности) на 2023 год:

| Муниципальное образование | Сумма, рублей |
| --- | --- |
|  | всего | В том числе |
|  |  | за счет федерального бюджета | за счет республиканского бюджета |
| Гайдаровский сельсовет | 7 414 111,00 | 6 672 700,00 | 741 411,00 |
| Копьевский сельсовет | 15 932 222,00 | 14 339 000,00 | 1 593 222,00 |

5.1. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (строительство (реконструкция) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых организаций в сельской местности) на 2023 год

В целях реализации национального проекта «Культура» в рамках регионального проекта «Культурная среда», государственной программы Республики Хакасия «Культура Республики Хакасия» Администрацией Гайдаровского сельсовета Орджоникидзевского района запланировано мероприятие «Капитальный ремонт «Гайдаровский СК» по муниципальной программе Гайдаровского сельсовета «Поддержка учреждений культуры и текущий ремонт зданий на 2021-2023 годы» (утверждена постановлением Администрации Гайдаровского сельсовета от 17 сентября 2020 г. №44) в сумме 7 489 002,00 рублей.

Между Министерством Культуры Республики Хакасия и Администрацией Гайдаровского сельсовета Орджоникидзевского района Республики Хакасии заключено соглашение №95650405-1-2023-001 от 20.01.2023 г. о предоставлении в 2023 году субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования Республики Хакасия Гайдаровский сельсовет Орджоникидзевского района на развитие сети учреждений культурно-досуговых организаций в сельской местности, в рамках государственной программы Республики Хакасия «Развитие культуры Республики Хакасия». Общий объем бюджетных ассигнований согласно соглашения (целевая статья 721А155132) 7 489 001,00 рублей, в том числе субсидия 7 414 111,00 рублей (в том числе бюджет РФ – 6 672 700,00 рублей, бюджет РХ – 741 411,00 рублей). Уровень софинансирования 99%.

Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия установлены значения результатов использования Субсидии на 2023  год:

- построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности – 1 шт.

Контрольно-счётной комиссией выявлено несоответствие утвержденных сумм в решении Совета депутатов Гайдаровского сельсовета о бюджете Гайдаровского сельсовета на 2023 год №15 от 29.12.2022 г. и в соглашении о предоставлении субсидий по КБК А155131.

Контрольно-счётной комиссией проведена проверка соблюдения Муниципальным казенным учреждением культуры «Гайдаровский сельский клуб» (далее – МКУ «Гайдаровский СК») при размещении закупок в рамках национального проекта требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд.

Проверка осуществлялась выборочным способом по представленным документам, Заказчика, а также по информации, размещенной на официальном сайте Российской Федерации.

Во исполнение Федерального закона № 44-ФЗ, в соответствии со ст. 12 Постановления Правительства РФ №1279 МКУ «Гайдаровский СК» утвержден и размещен план-график закупок на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

План-график закупок товаров, работ, услуг сформирован, утвержден и размещен МКУ «Гайдаровский СК» на официальном сайте в срок в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1279.

МКУ «Гайдаровский СК» на 2023 год в рамках реализации национального проекта «Культура» запланированы следующие закупки:

- выполнение работ по капитальному ремонту здания МКУ «Гайдаровский СК» на сумму 7 489 002,00 рублей (ИКЗ 233190800364019080100100010014120243).

В ЕИС размещено извещение о проведении электронного аукциона 16.02.2023 года. Извещение о проведении электронного аукциона по закупке размещено МКУ «Гайдаровский СК» в ЕИС в сроки, установленные ст.42 Федерального закона № 44-ФЗ.

01.03.2023 года подведены итоги определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

13.03.2023 года заключен контракт №ЭА-733-23 с ООО «ДАРТ-СТРОЙ» на сумму  6 140 981,64 рублей. Контракт размещен в ЕИС с нарушением ч.3 ст.103 Федерального закона № 44-ФЗ позже установленного срока (28.03.2023 года). Срок выполнения работ по 31.08.2023 года.

По состоянию на 01.04.2023 года работы не выполнены, кассовое исполнение отсутствует.

В целях реализации национального проекта «Культура» в рамках регионального проекта «Культурная среда», государственной программы Республики Хакасия «Культура Республики Хакасия» Администрацией Копьевского сельсовета Орджоникидзевского района на 2023 год запланировано мероприятие «Капитальный ремонт бюджетного учреждения культуры «Копьевский сельский Дом культуры» по муниципальной программе Копьевского сельсовета «Поддержка учреждений культуры, капитальный и текущий ремонт зданий на 2023-2025 годы» (утверждена Постановлением Администрации Копьевского сельсовета Орджоникидзевского  района от 26 октября 2022 г. №54) в сумме 16 093 154,00 рублей.

Между Министерством Культуры Республики Хакасия и Администрацией Копьевского сельсовета Орджоникидзевского района Республики Хакасии заключено соглашение №95620420-1-2023-001 от 20.01.2023 г. о предоставлении в 2023 году субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования Республики Хакасия Копьевский сельсовет Орджоникидзевского района на развитие сети учреждений культурно-досуговых организаций в сельской местности, в рамках государственной программы Республики Хакасия «Развитие культуры Республики Хакасия». Общий объем бюджетных ассигнований согласно соглашения (целевая статья 721А155132)  16 093 154,00 рублей, в том числе субсидия 15 932 222,00 рублей (в том числе бюджет РФ – 14 339 000,00 рублей, бюджет РХ – 1 593 222,00 рублей).

Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия установлены значения результатов использования Субсидии на 2023  год:

- построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности – 1 шт.

Контрольно-счётной комиссией проведена проверка соблюдения Администрацией Копьевского сельсовета Орджоникидзевского района Республики Хакасия (далее – Копьевский сельсовет) при размещении закупок в рамках национального проекта требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд.

Проверка осуществлялась выборочным способом по представленным документам, Заказчика, а также по информации, размещенной на официальном сайте Российской Федерации.

Во исполнение Федерального закона № 44-ФЗ, в соответствии со ст. 12 Постановления Правительства РФ №1279 Копьевским сельсоветом утвержден и размещен план-график закупок на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

План-график закупок товаров, работ, услуг сформирован, утвержден и размещен Копьевским сельсоветом на официальном сайте в срок в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1279.

Копьевским сельсоветом на 2023 год в рамках реализации национального проекта «Культура» запланированы закупки на сумму 16 093 153,54 рублей, в том числе:

* По итогам проведения электронного аукциона заключен контракт №ЭА-452-23 от 03.03.2023 года с ООО «ДАРТ-СТРОЙ» на выполнение работ по капитальному ремонту бюджетного учреждения культуры «Копьевский сельский Дом культуры» на сумму  13 559 973,82 рублей.

ИКЗ 233190800322319080100100010024120243.

В ЕИС размещено извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту бюджетного учреждения культуры «Копьевский сельский Дом культуры» 07.02.2023 года. Извещение о проведении электронного аукциона по закупке размещено Копьевским сельсоветом в ЕИС в сроки, установленные ст.42 Федерального закона № 44-ФЗ.

16.02.2023 года подведены итоги определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Контракт размещен в ЕИС в установленный срок в соответствии с ч.3 ст.103 Федерального закона № 44-ФЗ. Срок выполнения работ по 01.09.2023 года.

По состоянию на 01.04.2023 года работы не выполнены, кассовое исполнение отсутствует.

* Заключен муниципальный контракт №1 от 27.03.2023 г. с ООО «ДАРТ-СТРОЙ» на основании п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ на выполнение отделочных работ в котельной, спортзале; устройство крыльца в здании бюджетного учреждения культуры «Копьевский сельский Дом культуры», по адресу Республика Хакасия Орджоникидзевский район, с. Копьево, ул. Механизаторов, 11А на сумму 538 238,40 рублей, срок выполнения работ до 01.09.2023 г.

По состоянию на 01.04.2023 года работы не выполнены, кассовое исполнение отсутствует.

* Заключен муниципальный контракт №2 от 29.03.2023 г. с ООО «ДАРТ-СТРОЙ» на основании п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ на выполнение работ по устройству дымохода, лестницы в подвал в здании бюджетного учреждения культуры «Копьевский сельский Дом культуры», по адресу Республика Хакасия Орджоникидзевский район, с. Копьево, ул. Механизаторов, 11А на сумму 580 910,40 рублей, срок выполнения работ до 01.09.2023 г.

По состоянию на 01.04.2023 года работы не выполнены, кассовое исполнение отсутствует.

* Заключен муниципальный контракт №3 от 31.03.2023 г. с ООО «ДАРТ-СТРОЙ» на основании п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ на выполнение работ по устройству полов сцены, вестибюля в здании бюджетного учреждения культуры «Копьевский сельский Дом культуры», по адресу Республика Хакасия Орджоникидзевский район, с. Копьево, ул. Механизаторов, 11А на сумму 430 051,20 рублей, срок выполнения работ до 01.09.2023 г.

По состоянию на 01.04.2023 года работы не выполнены, кассовое исполнение отсутствует.

Выводы

Законом о республиканском бюджете на 2023 год предусмотрено распределение субсидий из республиканского бюджета РХ бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на реализацию мероприятий национальных проектов.

На территории Орджоникидзевского района Республики Хакасия на 2023 год запланирована реализация мероприятий национальных проектов в рамках 8 муниципальных программ по 4 направлениям стратегического развития Российской Федерации:  «Образование» (2), «Жилье и городская среда» (3), «Безопасные качественные дороги» (1), Культура (2):

| Федеральный проект | Региональная программа | Муниципальная программа |
| --- | --- | --- |
| Национальный проект «Образование» |
| «Цифровая образовательная среда» | «Цифровая образовательная среда» | Муниципальная программа Орджоникидзевского района «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» |
| «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | Муниципальная программа Орджоникидзевского района «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» |
| Национальный проект «Жилье и городская среда» |
| «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Муниципальная программа Приискового сельсовета «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приискового сельсовета в 2022-2023 годах» |
| «Формирование комфортной городской среды» | «Формирование комфортной городской среды» | «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево» |
| «Чистая вода» | «Чистая вода» | Муниципальная программа Орджоникидзевского района «Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг на территории Орджоникидзевского района» |
| Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» |
| «Безопасность дорожного движения» | «Безопасность дорожного движения» | Муниципальная программа Копьевского поссовета «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Копьевский поссовет» |
| Национальный проект «Культура» |
| Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | «Культурная среда» | Муниципальная программа Гайдаровского сельсовета «Поддержка учреждений культуры и текущий ремонт зданий на 2021-2023 годы» |
| Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | «Культурная среда» | Муниципальная программа Копьевского сельсовета «Поддержка учреждений культуры капитальный и текущий ремонт зданий на 2023-2025 годы» |

Распределение бюджетных ассигнований

согласно заключенным соглашениям на 2023 год

| Наименование муниципальной программы | Всего по соглашению, рублей | Бюджет РФ, рублей | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, рублей | Бюджет РХ, рублей | Бюджет МО, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Национальный проект образование |
| Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» |
| МП Орджоникидзевского района «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» | 6 944 781,09 | 6 806 579,85 | 0,0 | 68 753,34 | 69 447,90 |
| Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ» |
| МП Орджоникидзевского района «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» | 568 192,73 | 556 885,69 | 0,0 | 5 625,11 | 5 681,93 |
| 2.Национальный проект «Жилье и городская среда» |
| 2.1.Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» |
| МП Копьевского поссовета «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево» | 1 435 656,82 | 1 407 087,22 | 0,0 | 14 213,03 | 14 265,57 |
| 2.2. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда |
| МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приискового сельсовета в 2022-2023 годах» | 87 938 063,05 | 0,0 | 25 402 000,00 | 342 000,00 | 0,0 |
| 2.3. Федеральный проект «Чистая вода» |
| муниципальная программа Орджоникидзевского района «Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг на территории Орджоникидзевского района» | 505 051,00 | 0,0 | 0,0 | 500 000,00 | 5 051,00 |
| 3.Безопасные и качественные дороги |
| 3.1.Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» |
| муниципальная программа Копьевского поссовета «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Копьевский поссовет» | 4 696 970,00 | 0,0 | 0,0 | 4 650 000,00 | 46 970,00 |
| 4.Национальный проект «Культура» |
| 4.1. Федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» |
| муниципальная программа Копьевского сельсовета «Поддержка учреждений культуры, капитальный и текущий ремонт зданий на 2023-2025 годы» | 16 093 154,00 | 14 339 000,00 | 0,0 | 1 593 222,00 | 160 932,00 |
| муниципальная программа Гайдаровского сельсовета «Поддержка учреждений культуры и текущий ремонт зданий на 2021-2023 годы» | 7 489 001,00 | 6 672 700,00 | 0,0 | 741 411,00 | 74 890,00 |

По состоянию на 01.04.2023 года кассовое исполнение мероприятий муниципальных программ отсутствует.

Структура расходов планируемых к направлению на реализацию национальных проектов в Орджоникидзевском районе на 2023 год по разделам классификации расходов составила:

- 04 «Национальная экономика» - 4 696 970,00 или 3,7% в общей структуре;

- 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 89 878 770,87 рублей или 71,5% в общей структуре;

- 07 «Образование» - 7 512 973,82 рублей или 6% в общей структуре;

- 08 «Культура, кинематография» -  23 582 156,00 рублей или 18,8% в общей структуре.

Замечания

1. МБОУ «Копьёвская ССОШ» заключен муниципальный контракт №03/166 от 01.03.2023 г. с ООО «Техносфера» на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ на поставку товара на сумму 85 750,00 рублей. Срок поставки товара до 10.07.2023 года.

Контрольно-счётная комиссия отметила, что в нарушение ст.16 Федерального закона № 44-ФЗ заказчиком осуществлена закупка по контракту №03/166 от 01.03.2023 г. с ООО «Техносфера» с превышением объема финансового обеспечения закупки, предусмотренного планом-графиком закупок товаров, работ, услуг (версия 5 от 27.02.2023 г.), на  10 750,00 рублей (КБК  011Е452100).

2. МБОУ «Гайдаровская СОШ» заключен муниципальный контракт №03/167 от 01.03.2023 г. с ООО «Техносфера» на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ на поставку товара на сумму 54 500,00 рублей. Срок поставки товара до 10.07.2023 года.

Контрольно-счётная комиссия отметила, что в нарушение ст.16 Федерального закона № 44-ФЗ заказчиком осуществлена закупка по контракту №03/167 от 01.03.2023 г. с ООО «Техносфера» с превышением объема финансового обеспечения закупки, предусмотренного планом-графиком закупок товаров, работ, услуг (версия 5  от 27.02.2023 г.), на 9 500,00 рублей (КБК  011Е452100).

3. МБОУ «Приисковая СОШ» заключен муниципальный контракт №03/168 от 01.03.2023 г. с ООО «Техносфера» на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ на поставку товара на сумму 54 500,00 рублей. Срок поставки товара до 10.07.2023 года.

Контрольно-счётная комиссия отметила, что в нарушение ст.16 Федерального закона № 44-ФЗ заказчиком осуществлена закупка по контракту №03/168 от 01.03.2023 г. с ООО «Техносфера» с превышением объема финансового обеспечения закупки, предусмотренного планом-графиком закупок товаров, работ, услуг (версия 5  от 27.02.2023 г.), на 9 500,00 рублей (КБК  011Е452100).

4. Решением Совета депутатов Приискового сельсовета Орджоникидзевского района РХ «О бюджете муниципального образования Приисковый сельсовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов» №31 от 28.12.2022 года по муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда из территории Приискового сельсовета в 2022-2023 годах» на 2023 год (в редакции решения совета депутатов №4 от 27.02.2023 г.) утверждено финансирование по мероприятию «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках национального проекта в сумме 87 938 063,05 рублей. Сумма утвержденная в бюджете не соответствует сумме по соглашению (меньше на 162 135,00 рублей).

В представленной к проверке  муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приискового сельсовета в 2022-2023 годах» (в редакции Постановления №33 от 22.02.2023 год) утвержденный объем финансирования программы на 2023 год составляет 36 926 052,68  рубля, что не соответствует решению о бюджете.

Администрацией Приискового сельсовета на 2023 год в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» запланированы следующие закупки:

В ЕИС размещено извещение о проведении электронного аукциона. Извещение о проведении электронного аукциона по закупке размещено Администрацией Приискового сельсовета в ЕИС в сроки, установленные ст.42 Федерального закона № 44-ФЗ.

23.03.2023 года подведены итоги определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Контрольно-счётной комиссией выявлено несоответствие (превышение) суммы, утвержденной в решение о бюджете №4 от 27.02.2023 г. (134 422,80 рублей), и указанной в плане-графике (версия 3 от 10.02.2023) (260 040,00 рублей), в извещении о проведении электронного аукциона по КБК 0110501220F36748S414  (254 568,15 рублей), что является нарушением ст.16 Федерального закона № 44-ФЗ.

5. Контрольно-счётной комиссией выявлено несоответствие утвержденных сумм в решении Совета депутатов Гайдаровского сельсовета о бюджете Гайдаровского сельсовета на 2023 год №15 от 29.12.2022 г. и в соглашении о предоставлении субсидий по КБК А155131.

МКУ «Гайдаровский СК» на 2023 год в рамках реализации национального проекта «Культура» запланированы следующие закупки:

- выполнение работ по капитальному ремонту здания МКУ «Гайдаровский СК» на сумму 7 489 002,00 рублей (ИКЗ 233190800364019080100100010014120243).

В ЕИС размещено извещение о проведении электронного аукциона 16.02.2023 года. Извещение о проведении электронного аукциона по закупке размещено МКУ «Гайдаровский СК» в ЕИС в сроки, установленные ст.42 Федерального закона № 44-ФЗ.

01.03.2023 года подведены итоги определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

13.03.2023 года заключен контракт №ЭА-733-23 с ООО «ДАРТ-СТРОЙ» на сумму  6 140 981,64 рублей. Контракт размещен в ЕИС с нарушением ч.3 ст.103 Федерального закона № 44-ФЗ позже установленного срока (28.03.2023 года). Срок выполнения работ по 31.08.2023 года.

Предложения:

По результатам мониторинга реализации в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия национальных проектов за 1 квартал 2023 года Контрольно-счётная комиссия предлагает:

1. Администрации Орджоникидзевского района

1.1. Осуществлять непрерывный контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных национальными проектами на территории Орджоникидзевского района;

1.2. Принять меры по недопущению замечаний и нарушений, отмеченных в Заключении.

2. Управлению образования Администрации Орджоникидзевского района Республики Хакасия

2.1. Осуществлять непрерывный контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных национальными проектами;

2.2. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд;

2.3. Принять меры по недопущению замечаний и нарушений, отмеченных в Заключении.

3. Управлению ЖКХТиС Администрации Орджоникидзевского района Республики Хакасия

3.1. Осуществлять непрерывный контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных национальными проектами;

3.2. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд;

4. Копьевскому поссовету

4.1. Осуществлять непрерывный контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных национальными проектами на территории Копьевского поссовета;

4.2. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд.

5. Приисковому сельсовету

5.1. Осуществлять непрерывный контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных национальными проектами на территории Приискового сельсовета;

5.2. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд;

5.3. Принять меры по недопущению замечаний и нарушений, отмеченных в Заключении.

6. Гайдаровскому сельсовету

6.1. Осуществлять непрерывный контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных национальными проектами на территории Гайдаровского сельсовета;

6.2. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд;

6.3. Принять меры по недопущению замечаний и нарушений, отмеченных в Заключении.

7. Копьевскому сельсовету

7.1. Осуществлять непрерывный контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных национальными проектами на территории Копьевского сельсовета;

7.2. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд;

7.3. Принять меры по недопущению замечаний и нарушений, отмеченных в Заключении.

Председатель

Контрольно-счётной комиссии

Орджоникидзевского района                                                                                 Г.С. Назимова