| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ КОМИССИЯ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 655250, п. Копьево, ул. Кирова, 16 тел. 2-11-61 kskordgo@mail.ru № 70-з от 03.10.2023 года |  |  |
| --- | --- | --- |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта постановления Администрации Орджоникидзевского района «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Орджоникидзевского района от 30.09.2020 г. №395 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия»

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: п.п.7, п.1 ст.9 Положения о Контрольно-счётной комиссии Орджоникидзевского района  РХ, ст.15 Положения о порядке осуществления Контрольно-счётной комиссией Орджоникидзевского района РХ полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: проект постановления Администрации Орджоникидзевского района «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Орджоникидзевского района от 30.09.2020 г. №395 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия» (далее по тексту – проект постановления о внесении изменений в муниципальную программу).

Цель экспертно-аналитического мероприятия: определение приоритетов в сфере реализации муниципальной программы, достаточности запланированных  мероприятий и имеющихся ресурсов для достижения целей и ожидаемых результатов, оценка рисков при реализации муниципальной программы.

Объект экспертно-аналитического мероприятия: Управление ЖКХТиС Администрации Орджоникидзевского района (ответственный исполнитель). Соисполнителями муниципальной программы являются: Администрация Орджоникидзевского района, Администрации (сель) поссоветов.

Исследуемый период: 2022-2027 годы.

Срок проведения мероприятия: с 02.10.2023 г. по 03.10.2023 г.

Проект постановления о внесении изменений в муниципальную программу направлен ответственным исполнителем в Контрольно-счётную комиссию Орджоникидзевского района для проведения экспертизы с нарушением срока, установленного п.3 Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Орджоникидзевского района, утвержденного Постановлением Администрации Орджоникидзевского района от 25.08.2020 №318 (далее по тексту – Порядок разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Орджоникидзевского района от 25.08.2020 г.).

Контрольно-счётной комиссией проведен анализ проекта постановления о внесении изменений в муниципальную программу на соответствие Порядку разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Орджоникидзевского района от 25.08.2020 г.

Представленным проектом изменений в муниципальную программу предлагается:

- паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции;

- Приложение 1, 2,3  муниципальной программы изложить в новой редакции.

Сроки и этапы реализации программы изменятся (убран 2021 год и добавлен 2027 год) и в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Орджоникидзевского района от 25.08.2020 г. срок реализации проекта муниципальной программы составят 6 лет  2022-2027 годы.

В результате внесения изменений в муниципальную программу объём финансирования муниципальной программы составит 570,0 тыс. рублей, в том числе по годам: на 2022 год - 100,0 тыс. рублей, на 2023 год - 210,0 тыс. рублей, на 2024 год - 210,0 тыс. рублей, 2025 год - 50,0 тыс. рублей, 2026 год - 0,0 рублей, 2027 год - 0,0 рублей, в том числе по мероприятиям:

- «Устройство аншлагов (информационных щитов)  на границах особо охраняемых природных территорий, информирующих о видах деятельности, запрещенных на таких территориях Орджоникидзевского района» финансирование составит 90,0 тыс. рублей,  в том числе по годам: на 2022 год - 40,0 тыс. рублей, на 2023 год - 0,0 рублей, на 2024 год - 0,0 рублей, 2025 год - 50,0 тыс. рублей, 2026 год - 0,0 рублей, 2027 год - 0,0 рублей;

- «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов (Ликвидация и рекультивация свалки) на территориях Орджоникидзевского сельсовета» финансирование составит 60,0 тыс. рублей, в том  числе по годам: на 2022 год - 60,0 тыс. рублей, 2023 год - 0,0 рублей, на 2024 год - 0,0 рублей, 2025 год - 0,0 рублей, 2026 год - 0,0 рублей, 2027 год - 0,0 рублей;

- «Озеленение (высадка деревьев, кустарников, разбивка клумб) Орджоникидзевского района» финансирование составит 420,0 тыс. рублей, в том  числе по годам: на 2022 год - 0,0 рублей, 2023 год - 210,0 тыс. рублей, на 2024 год - 210,0 тыс. рублей, 2025 год - 0,0 рублей, 2026 год - 0,0 рублей, 2027 год - 0,0 рублей.

При определении достаточности запланированных  мероприятий и имеющихся ресурсов для достижения целей и ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, Контрольно-счётная комиссия отметила, что существуют риски не достижения цели и ожидаемых результатов, так как финансирование по мероприятиям в 2026 - 2027 годах отсутствует.

Предложения:

По результатам экспертизы проекта постановления о внесении изменений в муниципальную программу Контрольно-счётная комиссия Орджоникидзевского района предлагает:

- Соблюдать в дальнейшем сроки представления проектов постановлений о несении изменений в муниципальную программу в Контрольно-счётную комиссию для проведения финансово-экономической экспертизы, установленные Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Орджоникидзевского района от 25.08.2020 г.

- Рассмотреть возможность увеличения планируемых объемом финансирования мероприятий муниципальной программы в 2026 -2027 годах для снижения риска не достижения целей и ожидаемых результатов реализации муниципальной программы.

Председатель

Контрольно-счётной комиссии

Орджоникидзевского района                                                                        Г.С. Назимова