## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

## по результатам мониторинга реализации в Орджоникидзевском районе

## Республики Хакасия национальных проектов в 1 квартале 2024 года

| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ КОМИССИЯ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 655250, п. Копьево, ул. Кирова, 16 тел. 2-11-61 kskordgo@mail.ru № 78-з от 27.05.2024 года |  |  |
| --- | --- | --- |

Заключение Контрольно-счётной комиссии Орджоникидзевского района Республики Хакасия по результатам мониторинга реализации в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия национальных проектов в 1 квартале 2024 года подготовлено на основании пункта 4.5 Плана работы Контрольно-счётной комиссии Орджоникидзевского района Республики Хакасия на 2024 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счётной комиссии Орджоникидзевского района Республики Хакасия от 28.12.2023 № 18-ро.

Мониторинг реализации в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия национальных проектов осуществлен в соответствии с методическими рекомендациями по осуществлению мониторинга и контроля разработки и реализации региональных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Республики Хакасия, утвержденными приказом Контрольно-счётной палаты Республики Хакасия от 12.04.2019 № 01-05/14ОС, на основе исследования нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Хакасия, Орджоникидзевского района, ежеквартальных отчётов о ходе реализации муниципальных программ, представленных по запросам Контрольно-счётной комиссии Орджоникидзевского района Республики Хакасия.

Предмет мониторинга: деятельность объектов мониторинга по разработке и реализации муниципальных программ в рамках региональных проектов (программ), документы муниципальных программ, включая паспорта и отчеты о ходе их реализации.

Цели мониторинга: анализ формирования муниципальных программ в рамках региональных проектов (программ), анализ реализации муниципальных программ в рамках региональных проектов (программ).

Объекты мониторинга: Управление образования Администрации Орджоникидзевского района, Управление культуры молодежи и спорта Администрации Орджоникидзевского района, Копьевский поссовет Орджоникидзевского района, Приисковый сельсовет Орджоникидзевского района.

Исследуемый период: 1 квартал 2024 года.

Срок проведения мероприятия: с 15.05.2024 по 24.05.2024 года.

## 1. Общие положения

Законом РХ от 21.12.2023 № 86-ЗРХ «О республиканском бюджете РХ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – Закон о республиканском бюджете) на 2024 год предусмотрено распределение межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета РХ на реализацию мероприятий национальных проектов.

На территории Орджоникидзевского района Республики Хакасия на 2024 год запланирована реализация 3 национальных проектов Российской Федерации в рамках 7 мероприятий 4 муниципальных программ:

| Федеральный проект | Региональная программа | Муниципальная программа |
| --- | --- | --- |
| Национальный проект «Образование» (Е) |
| «Современная школа» Е1 | «Развитие образования в Республике Хакасия» | «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» |
| «Успех каждого ребенка» Е2 | «Развитие образования в Республике Хакасия» | «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» |
| «Цифровая образовательная среда» Е4 | «Развитие образования в Республике Хакасия» | «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» |
| «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» ЕВ | «Развитие образования в Республике Хакасия» | «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» |
| Национальный проект «Жилье и городская среда» (F) |
| «Формирование комфортной городской среды» F2 | «Формирование комфортной городской среды» | «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево» |
| «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» F3 | «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приискового сельсовета в 2022-2024 годах» |
| Национальный проект «Культура» (А) |
| Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») А1 | «Культура Республики Хакасия» | «Культура Орджоникидзевского района» |

Контрольно-счётной комиссией проведена проверка соблюдения заказчиками при размещении закупок в рамках национального проекта требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд.

Проверка осуществлялась выборочным способом по представленным документам, Заказчика, а также по информации, размещенной на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт).

2. Национальный проект «Образование»

Законом о республиканском бюджете на 2024 год предусмотрено распределение субсидий из республиканского бюджета РХ бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на реализацию мероприятий национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Республики Хакасия «Развитие образования в Республике Хакасия», в том числе:

- распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудование, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам (центры образования естественно-научной и технологической направленности) на 2024 год:

| Муниципальное образование | Сумма, рублей |
| --- | --- |
|  | всего | В том числе |
|  |  | за счет федерального бюджета | за счет республиканского бюджета |
| Орджоникидзевский район | 9 721 942,10 | 9 624 722,6 | 97 219,44 |

- распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудование, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях на 2024 год:

| Муниципальное образование | Сумма, рублей |
| --- | --- |
|  | всего | В том числе |
|  |  | за счет федерального бюджета | за счет республиканского бюджета |
| Орджоникидзевский район | 2 191 505,88 | 2 169 590,83 | 21 915,05 |

- распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся на 2024 год:

| Муниципальное образование | Сумма, рублей |
| --- | --- |
|  | всего | В том числе |
|  |  | за счет федерального бюджета | за счет республиканского бюджета |
| Орджоникидзевский район | 1 932 042,12 | 1 912 721,70 | 19 320,42 |

Постановлением Правительства Республики Хакасия от 22.01.2024 № 34 утверждено распределение иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях Республики Хакасия на 2024 год:

| Муниципальное образование | Сумма, рублей |
| --- | --- |
|  | всего | В том числе |
|  |  | за счет федерального бюджета | за счет республиканского бюджета |
| Орджоникидзевский район | 1 594 841,27 | 1 578 892,86 | 15 948,41 |

2.1. Федеральный проект «Современная школа» оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам (центры образования естественно-научной и технологической направленности).

Между Министерством образования и науки Республики Хакасия и Администрацией Орджоникидзевского района Республики Хакасия заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на реализацию федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (целевая статья 61 2 E1 51721) от 02.02.2024 № 95620000-1-2024-003 на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам.

Согласно соглашения общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в районном бюджете муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2024 году 9 820 143,54 рублей, в том числе общий размер субсидии 9 721 942,10 рублей (уровень софинансирования 99%).

Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия установлены значения результатов использования Субсидии на 2024 год:

- в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленности обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды – 5 ед.

В целях реализации национального проекта «Образование» в рамках федерального проекта «Современная школа», государственной программы «Развитие образования в Республике Хакасия» решением Совета депутатов Орджоникидзевского района «О районном бюджете муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 26 декабря 2023 № 62-22 (в редакции решения от 21.02.2024 № 1-1) утверждено мероприятие «Обеспечение оснащения (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (центры образования естественно-научной и технологической направленности)» по муниципальной программе «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» в сумме 9 819 161,10 рублей.

Согласно представленной муниципальной программы «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» (утверждена Постановлением Администрации Орджоникидзевского района от 15.10.2018 № 446) в редакции Постановления Администрации Орджоникидзевского района от 11.03.2024 № 100 по мероприятию «Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам» утверждены объемы финансирования в сумме 9 819,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.04.2024 года сумма в муниципальной программе не соответствует соглашению между Министерством образования и науки Республики Хакасия и Администрацией Орджоникидзевского района Республики Хакасия.

Согласно сводной бюджетной росписи расходов мо Орджоникидзевский район объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия «Обеспечение оснащения (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (центры образования естественно-научной и технологической направленности)» по состоянию на 01.04.2024 года в сумме 9 820 143,54 рублей.

По мероприятию «Обеспечение оснащения (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (центры образования естественно-научной и технологической направленности)» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» Управлением образования Администрации Орджоникидзевского района заключены соглашения с муниципальными бюджетными образовательными учреждениями на предоставление субсидий:

| Наименование учреждения | Номер и дата заключенного соглашения | Сумма по соглашению, рублей |
| --- | --- | --- |
| МБОУ «Копьевская СОШ» | № 20-2024-080771 от 04.04.2024 г. | 2 455 423,80 |
| МБОУ «Саралинская СОШ» | № 20-2024-080775 от 04.04.2024 г. | 2 455 423,80 |
| МБОУ «Гайдаровская СОШ» | № 20-2024-080763 от 04.04.2024 г. | 1 226 936,07 |
| МБОУ «Приисковая СОШ» | № 20-2024-080760 от 04.04.2024 г. | 1 226 936,07 |
| МБОУ «Июссская СОШ» | № 20-2024-076470 от 04.04.2024 г. | 2 455 423,80 |
| Итого: |  | 9 820 143,54 |

В нарушение Положения о порядке определения объема и условий представления из районного бюджета муниципального образования Орджоникидзевский район субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования Орджоникидзевский район на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденного Постановлением Администрации Орджоникидзевского района от 29.12.2011 № 917, Соглашения о предоставлении субсидии (целевая статья E1 51721) муниципальным бюджетным учреждениям заключены не своевременно (с опозданием 04.04.2024 года), в планы ФХД муниципальных бюджетных образовательных учреждений бюджетные обязательства по целевой статье E1 51721 внесены раньше, чем заключены Соглашения.

МБОУ «Копьевская СОШ»

Во исполнение 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), в соответствии со ст.12 Постановления Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279 «Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие Планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений правительства Российской Федерации» (далее - Постановление Правительства РФ № 1279) МБОУ «Копьевская СОШ» утвержден и размещен план-график закупок на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

План-график закупок товаров, работ, услуг МБОУ «Копьевская СОШ» сформирован, утвержден и размещен на официальном сайте в срок в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1279.

Согласно план-графика закупок товаров, работ, услуг МБОУ «Копьевская СОШ» в рамках реализации национального проекта «Образование» на 01.04.2024 года (версия 3 от 12.03.2024 г.) запланированы закупки на сумму 1 490 000,00 рублей.

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» МБОУ «Копьевская СОШ» на официальном сайте 12.03.2024 г. размещены извещения о проведении электронных аукционов:

- на поставку ноутбуков для оснащения центров образования естественно-научной и технологической направленностей (3 шт.) на сумму 210 000,00 рублей,

- на поставку наборов по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования (по биологии 3 шт.*105 000,00= 315 000,00 рублей, по химии 3 шт.*105 000,00 = 315 000,00 рублей, по физике 3 шт.*105 000,00 рублей) на сумму 945 000,00 рублей,

- на поставку набора для конструирования промышленных и робототехнических систем (1 шт.), на сумму 335 000,00 рублей.

По состоянию на 01.04.2024 года контракты не заключены, кассовое исполнение отсутствует.

МБОУ «Июсская СОШ»

Во исполнение Закона № 44-ФЗ, в соответствии со ст.12 Постановления Правительства РФ № 1279 МБОУ «Июсская СОШ» утвержден и размещен план-график закупок на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

План-график закупок товаров, работ, услуг МБОУ «Июсская СОШ» сформирован, утвержден и размещен на официальном сайте в срок в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1279.

Согласно план-графика закупок товаров, работ, услуг МБОУ «Июсская СОШ» в рамках реализации национального проекта «Образование» на 01.04.2024 года (версия 4 от 14.03.2024 г.) запланированы закупки на сумму 2 455 960,25 рублей.

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» МБОУ «Июсская СОШ» на официальном сайте 14.03.2024 года размещены извещения о проведении электронных аукционов:

- на поставку ноутбуков для оснащения центров образования естественно-научной и технологической направленностей (3 шт.*70 000,00) на сумму 210 000,00 рублей,

- на поставку наборов по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования (по биологии 3 шт.*105 000,00 = 315 000,00, по химии 3 шт.*105 000,00 = 315 000,00, по химии 3 шт.*105 000,00 = 315 000,00,) на общую сумму 945 000,00 рублей,

- на поставку учебных наборов программируемых робототехнических платформ (2 шт. *215 000,00 = 430 000,00 рублей), набора для конструирования промышленных робототехнических систем (1 шт. *335 000,00 рублей) и робота-манипулятора учебного (1шт. * 433 332,86 рублей) на общую сумму 1 198 332,86 рублей.

По состоянию на 01.04.2024 года контракты не заключены, кассовое исполнение отсутствует.

МБОУ «Саралинская СОШ»

Во исполнение Закона № 44-ФЗ, в соответствии со ст.12 Постановления Правительства РФ № 1279 МБОУ «Саралинская СОШ» утвержден и размещен план-график закупок на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

План-график закупок товаров, работ, услуг МБОУ «Саралинская СОШ» сформирован, утвержден и размещен на официальном сайте в срок в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1279.

Согласно план-графика закупок товаров, работ, услуг МБОУ «Саралинская СОШ» в рамках реализации национального проекта «Образование» на 01.04.2024 года (версия 2 от 13.03.2024 г.) запланированы закупки на сумму 1 490 000,00 рублей.

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» МБОУ «Саралинская СОШ» на официальном сайте 13.03.2024 года размещены извещения о проведении электронных аукционов:

- на поставку ноутбуков для оснащения центров образования естественно-научной и технологической направленностей (3 шт.) на сумму 210 000,00 рублей,

- на поставку набора для конструирования промышленных робототехнических систем (1 шт.), на сумму 335 000,00 рублей,

- на поставку наборов по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования (по биологии 3 шт.*105 000,00 = 315 000,00 рублей, по химии 3 шт.*105 000,00 = 315 000,00 рублей, по физике 3 шт.*105 000,00 = 315 000,00 рублей) на общую сумму 945 000,00 рублей.

По состоянию на 01.04.2024 года контракты не заключены, кассовое исполнение отсутствует.

МБОУ «Приисковая СОШ»

Во исполнение Закона № 44-ФЗ, в соответствии со ст.12 Постановления Правительства РФ № 1279 МБОУ «Приисковая СОШ» утвержден и размещен план-график закупок на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

План-график закупок товаров, работ, услуг МБОУ «Приисковая СОШ» сформирован, утвержден и размещен на официальном сайте в срок в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1279.

Согласно план-графика закупок товаров, работ, услуг МБОУ «Приисковая СОШ» в рамках реализации национального проекта «Образование» на 01.04.2024 года (версия 2 от 13.03.2024 г.) запланированы закупки на сумму 1 105 000,00 рублей.

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» МБОУ «Приисковая СОШ» на официальном сайте 13.03.2024 года размещены извещения о проведении электронных аукционов:

- на поставку ноутбуков для оснащения центров образования естественно-научной и технологической направленностей (2 шт.) на сумму 140 000,00 рублей,

- на поставку наборов по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования (по биологии 2 шт.*105 000,00 = 210 000,00 рублей, по химии 2 шт.*105 000,00 = 210 000,00 рублей, по физике 2 шт.*105 000,00 = 210 000,00 рублей) на общую сумму 630 000,00 рублей,

- на поставку наборов для конструирования промышленных робототехнических систем (1 шт.) на сумму 335 000,00 рублей.

По состоянию на 01.04.2024 года контракты не заключены, кассовое исполнение отсутствует.

МБОУ «Гайдаровская СОШ»

Во исполнение Закона № 44-ФЗ, в соответствии со ст.12 Постановления Правительства РФ № 1279 МБОУ «Гайдаровская СОШ» утвержден и размещен план-график закупок на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

План-график закупок товаров, работ, услуг МБОУ «Гайдаровская СОШ» сформирован, утвержден и размещен на официальном сайте в срок в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1279.

Согласно план-графика закупок товаров, работ, услуг МБОУ «Гайдаровская СОШ» в рамках реализации национального проекта «Образование» на 01.04.2024 года (версия 3 от 14.03.2024 г.) запланированы закупки на сумму 1 105 000,00 рублей.

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» МБОУ «Гайдаровская СОШ» на официальном сайте размещены извещения о проведении электронных аукционов:

- извещение от 14.03.2024 года на поставку ноутбуков для оснащения центров образования естественно-научной и технологической направленностей (2 шт.) на сумму 140 000,00 рублей,

- извещение от 14.03.2024 года на поставку наборов по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования (по биологии 2 шт.*105 000,00 = 210 000,00 рублей, по химии 2 шт.*105 000,00 = 210 000,00 рублей, по физике 2 шт.*105 000,00 = 210 000,00 рублей) на общую сумму 630 000,00 рублей,

- извещение от 13.03.2024 года на поставку наборов для конструирования промышленных робототехнических систем (1 шт.) на сумму 335 000,00 рублей.

По состоянию на 01.04.2024 года контракты не заключены, кассовое исполнение отсутствует.

2.2. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях.

Между Министерством образования и науки Республики Хакасия и Администрацией Орджоникидзевского района Республики Хакасия заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету муниципального образования Орджоникидзевский район на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях на 2024 год в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образование» (целевая статья 61 2 E2 51710) от 30.01.2024 №95620000-1-2024-004.

Согласно соглашения общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в районном бюджете муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2024 году 2 213 642,30 рублей, в том числе общий размер субсидии 2 191 505,88 рублей (уровень софинансирования 99%).

Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия установлены значения результатов использования Субсидии на 2024 год:

- созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей – 165 тыс.ед. Значение результатов использования субсидии установлено не корректно.

В целях реализации национального проекта «Образование» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», государственной программы «Развитие образования в Республике Хакасия» решением Совета депутатов Орджоникидзевского района «О районном бюджете муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 26 декабря 2023 № 62-22 (в редакции решения от 21.02.2024 № 1-1) утверждено мероприятие «Обеспечение оснащения (обновления материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в общеобразовательных организациях» по муниципальной программе «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» в сумме 2 213 420,88 рублей. Сумма не соответствует соглашению между Министерством образования и науки Республики Хакасия и Администрацией Орджоникидзевского района Республики Хакасия.

Согласно сводной бюджетной росписи расходов мо Орджоникидзевский район объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия «Обеспечение оснащения (обновления материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в общеобразовательных организациях» по состоянию на 01.04.2024 года в сумме 2 213 420,88 рублей. Сумма не соответствует соглашению между Министерством образования и науки Республики Хакасия и Администрацией Орджоникидзевского района Республики Хакасия.

Согласно представленной муниципальной программы «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» (утверждена Постановлением Администрации Орджоникидзевского района от 15.10.2018 № 446) в редакции Постановления Администрации Орджоникидзевского района от 11.03.2024 № 100 по мероприятию «Обеспечение оснащения (обновления материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в общеобразовательных организациях» утверждены объемы финансирования в сумме 2 213,4 тыс. рублей. Сумма не соответствует соглашению между Министерством образования и науки Республики Хакасия и Администрацией Орджоникидзевского района Республики Хакасия.

Между Управлением образования Администрации Орджоникидзевского района РХ и муниципальными бюджетными образовательными учреждениями заключены соглашения о предоставлении субсидий по мероприятию «Обеспечение оснащения (обновления материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в общеобразовательных организациях» в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»:

| Наименование учреждения | Номер и дата заключенного соглашения | Сумма по соглашению, рублей |
| --- | --- | --- |
| МБОУ «Копьевская ССОШ» | 20-2024-081004 от 12.04.2024 г. | 220 800,00 |
| МБОУ «Июсская СОШ» | 20-2024-081154 от 12.04.2024 г. | 172 600,00 |
| МБОУ «Копьевская СОШ» | 20-2024-081299 от 12.04.2024 г. | 300 000,00 |
| МБОУ «Саралинская СОШ» | 20-2024-081280 от 12.04.2024 г. | 224 030,00 |
| МБОУ «Кобяковская ООШ» | 20-2024-081311 от 12.04.2024 г. | 129 570,00 |
| МБОУ «Орджоникидзевская СОШ» | 20-2024-081199 от 12.04.2024 г. | 130 000,00 |
| МБОУ «Устино-Копьевская СОШ» | 20-2024-081196 от 12.04.2024 г. | 350 182,30 |
| МБОУ «Новомарьясовская СОШ-И» | 20-2024-081151 от 12.04.2024 г. | 440 000,00 |
| Итого: |  | 1 967 182,30 |

В нарушение Положения о порядке определения объема и условий представления из районного бюджета муниципального образования Орджоникидзевский район субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования Орджоникидзевский район на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденного Постановлением Администрации Орджоникидзевского района от 29.12.2011 № 917 Соглашения о предоставлении субсидии между Управлением образования Администрации Орджоникидзевского и муниципальными бюджетными образовательными учреждениями заключены не своевременно (с опозданием 12.04.2024 г.), в планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных образовательных учреждений бюджетные обязательства по целевой статье E2 51710 внесены раньше заключения Соглашений.

Во всех Соглашениях между Управлением образования Администрации Орджоникидзевского и муниципальными бюджетными образовательными учреждениями о предоставлении субсидии значения результатов использования Субсидии на 2024 год установлены не корректно (вместо количества дополнительных мест указаны суммы субсидии).

МБОУ «Копьевская ССОШ»

Согласно план-графика закупок товаров, работ, услуг МБОУ «Копьевская ССОШ» в рамках реализации национального проекта «Образование» (целевая статья E2 51710) на 01.04.2024 года (версия 0 от 15.01.2024 г.) закупки не запланированы.

МБОУ «Июсская СОШ»

Согласно план-графика закупок товаров, работ, услуг МБОУ «Июсская СОШ» в рамках реализации национального проекта «Образование» (целевая статья E2 51710) на 01.04.2024 года (версия 4 от 14.03.2024 г.) запланированы закупки на сумму 245 960,25 рублей. На 01.04.2024 год закупки не осуществлены.

МБОУ «Саралинская СОШ»

Согласно план-графика закупок товаров, работ, услуг МБОУ «Саралинская СОШ» в рамках реализации национального проекта «Образование» (целевая статья E2 51710) на 01.04.2024 года (версия 2 от 15.03.2024 г.) закупки не запланированы. На 01.04.2024 год закупки не осуществлены.

МБОУ «Кобяковская ООШ»

Согласно план-графика закупок товаров, работ, услуг МБОУ «Кобяковская ООШ» в рамках реализации национального проекта «Образование» (целевая статья E2 51710) на 01.04.2024 года (версия 2 от 15.03.2024 г.) закупки не запланированы. На 01.04.2024 год закупки не осуществлены.

МБОУ «Орджоникидзевская СОШ»

Согласно план-графика закупок товаров, работ, услуг МБОУ «Орджоникидзевская СОШ» в рамках реализации национального проекта «Образование» (целевая статья E2 51710) на 01.04.2024 года (версия 0 от 15.01.2024 г.) закупки не запланированы. На 01.04.2024 год закупки не осуществлены.

МБОУ «Копьевская СОШ»

Согласно план-графика закупок товаров, работ, услуг МБОУ «Копьевская СОШ» в рамках реализации национального проекта «Образование» (целевая статья E2 51710) на 01.04.2024 года (версия 3 от 12.03.2024 г.) закупки не запланированы. На 01.04.2024 год закупки не осуществлены.

МБОУ «Устино-Копьевская СОШ»

Согласно план-графика закупок товаров, работ, услуг МБОУ «Устино-Копьевская СОШ» в рамках реализации национального проекта «Образование» (целевая статья E2 51710) на 01.04.2024 года (версия 0 от 15.01.2024 г.) закупки не запланированы. На 01.04.2024 год закупки не осуществлены.

МБОУ «Новомарьясовская СОШ-И»

Согласно план-графика закупок товаров, работ, услуг МБОУ «Новомарьясовская СОШ-И» в рамках реализации национального проекта «Образование» (целевая статья E2 51710) на 01.04.2024 года (версия 0 от 15.01.2024 г.) закупки не запланированы. На 01.04.2024 год закупки не осуществлены.

2.3. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся.

Между Министерством образования и науки Республики Хакасия и Администрацией Орджоникидзевского района Республики Хакасия заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на реализацию федерального (и регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образование» (целевая статья 61 2 E4 52130) от 02.02.2024 № 95620000-1-2024-002.

Согласно соглашения общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в районном бюджете муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2024 году 1 951 557,70 рублей, в том числе общий размер субсидии 1 932 042,12 рублей (уровень софинансирования 99%).

Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия установлены значения результатов использования Субсидии на 2024 год:

- образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды –1ед.

В целях реализации национального проекта «Образование» в рамках регионального проекта Республики Хакасия «Цифровая образовательная среда», государственной программы «Развитие образования в Республике Хакасия» программы «Развитие дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования» решением Совета депутатов Орджоникидзевского района «О районном бюджете муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 26 декабря 2023 № 62-22 утверждено мероприятие «Реализация мероприятий на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся» по муниципальной программе «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» в сумме 1 951 362,12 рублей. Сумма меньше, чем в соглашении между Министерством образования и науки Республики Хакасия и Администрацией Орджоникидзевского района Республики Хакасия.

Согласно сводной бюджетной росписи расходов мо Орджоникидзевский район объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» по подпрограмме «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия на обеспечение образовательных организаций материально технической базой для внедрения цифровой образовательной среды по состоянию на 01.04.2024 года в сумме 1 951 362,12 рублей. Сумма меньше, чем в соглашении между Министерством образования и науки Республики Хакасия и Администрацией Орджоникидзевского района Республики Хакасия.

В проверяемом периоде в муниципальной программе Орджоникидзевского района «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» (утверждена Постановлением от 15.10.2018 № 446) по мероприятию «Реализация мероприятий по развитию общеобразовательных организаций в части расходов на создание материально-технической базы общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятия регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование» по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды», на 2024 год утверждено финансирование в сумме 1 932,0 тыс. рублей и «Софинансирование мероприятий по развитию общеобразовательных организаций в части расходов на создание материально-технической базы общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятия регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в сумме 19,3 тыс. рублей. Сумма меньше, чем в соглашении между Министерством образования и науки Республики Хакасия и Администрацией Орджоникидзевского района Республики Хакасия.

Между Управлением образования Администрации Орджоникидзевского района РХ и МБОУ «Кобяковская ООШ» заключено соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Орджоникидзевский район РХ бюджетному учреждению субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов мероприятий «Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся» от 05.03.2024 № 20-2024-076229 на сумму 1 951 557,70 рублей.

МБОУ «Кобяковская ООШ»

Согласно план-графика закупок товаров, работ, услуг МБОУ «Кобяковская ООШ» в рамках реализации национального проекта «Образование» на 01.04.2024 года (версия 2 от 15.03.2024 г.) запланированы закупки на сумму 1 880 000,00 рублей.

В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» МБОУ «Кобяковская ООШ» на официальном сайте 19.03.2024 г. размещено извещение о проведении электронного аукциона на поставку ноутбуков (14 шт.) и интерактивных панелей (2 шт.) на сумму 1880 000,00 рублей.

По состоянию на 01.04.2024 года контракт не заключен, кассовое исполнение отсутствует.

2.4. Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях Республики Хакасия.

Постановлением Правительства РХ от 22.01.2024 № 34 «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях Республики Хакасия» утверждено распределение иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета РХ на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями бюджету Орджоникидзевского района на 2024 год в сумме 1 594 841,27 рублей.

Между Министерством образования и науки РХ и Администрацией Орджоникидзевского района РХ заключено Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета РХ бюджету муниципального образования Орджоникидзевский район на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях Республики Хакасия в целях достижения результатов регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на территории Республики Хакасия» обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образование» (целевая статья EВ51790) от 02.02.2024 № 95620000-1-2024-007 в сумме 1 594 841,27 рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в районном бюджете муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, составляет в 2024 году 1 594 841,27 рублей, в том числе общий размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из республиканского бюджета Республики Хакасии бюджету муниципального образования Орджоникидзевский район за счет средств федерального бюджета 1 578 892,86 рублей.

Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Республики Хакасия установлены значения результатов использования иного межбюджетного трансферта на 2024 год:

- в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях Республики Хакасия – 5 ед.

В целях реализации национального проекта «Образование» в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», государственной программы «Развитие образования в Республике Хакасия» решением Совета депутатов Орджоникидзевского района «О районном бюджете муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 26 декабря 2023 № 62-22 утверждено мероприятие «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях Республики Хакасия» по муниципальной программе «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» в сумме 1 594 841,27 рублей.

Согласно сводной бюджетной росписи расходов мо Орджоникидзевский район объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях Республики Хакасия на 01.04.2024 года в сумме 1 594 841,27 рублей.

На 01.04.2024 года в муниципальной программе «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» (утверждена Постановлением Администрации Орджоникидзевского района от 15.10.2018 № 446) в редакции Постановления Администрации Орджоникидзевского района от 11.03.2024 № 100 по мероприятию «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях» на 2024 год не предусмотрены.

Между Управлением образования Администрации Орджоникидзевского района РХ и муниципальными бюджетными образовательными учреждениями заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия муниципальным бюджетным образовательным учреждениям субсидии на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях. Согласно представленных Соглашений запланировано предоставление субсидий следующим муниципальным бюджетным образовательным учреждениям:

| Наименование образовательного учреждения | Номер и дата заключенного соглашения | Сумма по соглашению, рублей |
| --- | --- | --- |
| МБОУ «Копьевская СОШ» | №20-2024-060789 от 13.02.2024 г. | 318 968,56 |
| МБОУ «Копьевская ССОШ» | №20-2024-063093 от 13.02.2024 г. | 318 968,18 |
| МБОУ «Новомарьясовская СОШ-И» | №20-2024-062919 от 13.02.2024 г. | 318 968,18 |
| МБОУ «Устино-Копьевская СОШ» | №20-2024-062785 от 13.02.2024 г. | 318 968,18 |
| МБОУ «Июсская СОШ» | №20-2024-062642 от 13.02.2024 г. | 318 968,18 |
| итого |  | 1 594 841,28 |

Согласно представленных Соглашений запланировано предоставление субсидий бюджетным учреждениям (целевая EВ51790) на сумку 1 594 841,28 рублей, общая сумма больше, чем в соглашении с Министерством образования и науки РХ и Администрацией Орджоникидзевского района РХ).

В нарушение Положения о порядке определения объема и условий представления из районного бюджета муниципального образования Орджоникидзевский район субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования Орджоникидзевский район на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденного Постановлением Администрации Орджоникидзевского района от 29.12.2011 № 917 Соглашения о предоставлении субсидии (целевая статья EВ51790) между Управлением образования Администрации Орджоникидзевского района и муниципальными бюджетными учреждениями заключаются не своевременно (с опозданием 13.02.2024 г.), в планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений бюджетные обязательства по целевой статье EВ51790 утверждены раньше заключения Соглашений.

Согласно представленной бухгалтерской отчетности на 01.04.2024 года исполнение составляет 398 710,20 рублей:

- МБОУ «Июсская СОШ» Л. А.В. (приказом директора от 28.09.2023 № 114-к принята на 0,5 ставки советником директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями) исполнение по расчетам по оплате труда, начислениям на выплаты по оплате труда составило 10 353,03 рублей;

- МБОУ «Устино-Копьевская СОШ» С. Э.А. (приказом директора от 01.09.2023 № 46-к принят на 0,5 ставки советником директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями) исполнение по расчетам по оплате труда, начислениям на выплаты по оплате труда составило 10 353,03 рублей;

- МБОУ «Копьевская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» В. К.О. (приказом директора от 12.01.2023 № 02/1-ЛС принята на 0,5 ставки советником директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями) исполнение по расчетам по оплате труда, начислениям на выплаты по оплате труда составило 10 353,03 рублей;

- МБОУ «Новомарьясовская СОШ-И» Г. А.Л. (приказом директора от 09.01.2024 № 274-к принята на 0,5 ставки советником директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями) исполнение по расчетам по оплате труда, начислениям на выплаты по оплате труда составило 10 353,03 рублей;

- МБОУ «Копьевская ССОШ» Х. М.Л. (приказом директора от 09.01.2024 № 2-к принята на 0,5 ставки советником директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями) исполнение по расчетам по оплате труда, начислениям на выплаты по оплате труда составило 10 353,03 рублей.

3. Национальный проект «Жилье и городская среда»

Законом о республиканском бюджете на 2024 год предусмотрено распределение субсидий из республиканского бюджета РХ на реализацию мероприятий национальных проектов, в том числе:

- распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на реализацию программ формирования современной городской среды на 2024 год:

| Муниципальное образование | Сумма, рублей |
| --- | --- |
|  | всего | В том числе |
|  |  | за счет федерального бюджета | за счет республиканского бюджета |
| Копьевский поссовет | 4 430 609,76 | 3 987 110,47 | 443 499,29 |

3.1. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализация программ формирования современной городской среды

Между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия и Администрацией Копьевского поссовета Орджоникидзевского района заключено соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования Копьевский поссовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия на реализацию программ формирования современной городской среды от 16.02.2024 № 95620403-1-2024-001 (целевая статья F2A5550). Общий объем бюджетных ассигнований согласно соглашения 576 036,43 рублей, в том числе субсидия 403 225,50 рублей. Уровень софинансирования 70%.

Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия установлены значения результатов использования Субсидии на 2024 год:

- Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды – 1 ед.

Дополнительным соглашением № 95620403-1-2023-002/2 к Соглашению от 23.01.2023 № 95620403-1-2023-002 между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия и Администрацией Копьевского поссовета Орджоникидзевского района о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования Копьевский поссовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия на реализацию программ формирования современной городской среды (целевая статья F255550). Общий объем бюджетных ассигнований согласно соглашения 4 068 064,91 рублей, в том числе субсидия 4 027 384,26 рублей. Уровень софинансирования 99%.

Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия установлены значения результатов использования Субсидии на 2024 год:

- Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды – 5 ед.

В целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», государственной программы РХ «Формирование комфортной городской среды» решением Совета депутатов Копьевского поссовета «О бюджете муниципального образования Копьевский поссовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 27 декабря 2023 № 115/92 утверждено мероприятие по муниципальной программе «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево»» (целевая статья F2 55550) в сумме 4 475 363,39 рублей. Сумма не соответствует Соглашениям между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия и Администрацией Копьевского поссовета.

Согласно представленной муниципальной программы «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево» (утверждена Постановлением Администрации Копьевского поссовета от 07.03.2018 № 36 (в редакции постановления от 17.01.2024 № 04) утверждены объемы финансирования в сумме 4 475,36 тыс. рублей. Сумма не соответствует Соглашениям между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия и Администрацией Копьевского поссовета.

Согласно бюджетной росписи расходов объем финансирования муниципальной программы «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево»» по состоянию на 01.04.2024 года (целевая статья F2 55550) в сумме 4 068 064,91 рублей и (целевая статья F2 А5550) в сумме 407 298,48 рублей. Сумма не соответствует Соглашению между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия и Администрацией Копьевского поссовета.

Во исполнение Закона № 44-ФЗ, в соответствии со ст. 12 Постановления Правительства РФ № 1279 Администрацией Копьевского поссовета утвержден и размещен план-график закупок на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

План-график закупок товаров, работ, услуг сформирован, утвержден и размещен Администрацией Копьевского поссовета на официальном сайте 12.02.2024 года с нарушением срока, установленного Постановлением Правительства РФ № 1279.

Согласно плана-графика на 01.04.2024 года (версия 5 от 14.03.2024 г.) Администрацией Копьевского поссовета на 2024 запланированы закупки в рамках национального проекта (целевая статья F2 55550) в сумме 4 475 363,39 рублей.

Администрацией Копьевского поссовета на 2024 год в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» запланированы следующие закупки:

- на официальном сайте 01.04.2024 года размещено извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, п. Копьево ул. Ленина, 16, начальная максимальная цена 803 269,22 рублей. По состоянию на 01.04.2024 года контракт не заключен, кассовое исполнение отсутствует.

- на официальном сайте 01.04.2024 года размещено извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, п. Копьево ул. Ленина, 14 , начальная максимальная цена 795 222,92 рублей. По состоянию на 01.04.2024 года контракт не заключен, кассовое исполнение отсутствует.

- на официальном сайте 01.04.2024 года размещено извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству пешеходной дорожки, расположенной по адресу: Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, п. Копьево, ул. Партизанская в границах от дома № 44 до границ ул. Чкалова дома № 18. НМЦ 846 968,92 рублей. По состоянию на 01.04.2024 года контракт не заключен, кассовое исполнение отсутствует.

- на официальном сайте 01.04.2024 года размещено извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству пешеходной дорожки, расположенной по адресу: Республики Хакасия, Орджоникидзевский район, п. Копьево, ул. Партизанская от границ ул. Новобольничная до границ ул. Вокзальная, начальная максимальная цена 1 095 410,47 рублей. По состоянию на 01.04.2024 года контракт не заключен, кассовое исполнение отсутствует.

Администрацией Копьевского поссовета Орджоникидзевского района РХ заключен договор с ООО «СК Изумрудный город» № 02-ИГ от 05.02.2024 г. на приобретение малых архитектурных форм на сумму 60 800,00 рублей. По состоянию на 01.04.2024 года, кассовое исполнение отсутствует. В нарушение ст. 16 Закона № 44-ФЗ данная закупка на момент заключения договора не была предусмотрена планом-графиком закупок на 2024 год. В нарушение ст.23 Закона № 44-ФЗ ИКЗ в договоре отсутствует. В нарушение ст.34 Закона № 44-ФЗ в договоре отсутствует указание, что цена является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

Администрацией Копьевского поссовета Орджоникидзевского района РХ в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ заключен договор с ИП Сукиасян Г.С. № 1 от 11.03.2024 г. на выполнение работы по благоустройству парка культуры и отдыха, расположенного по адресу: Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, п. Копьево ул. Парковая, 4а, на сумму 599 515,01 рублей. По состоянию на 01.04.2024 года, кассовое исполнение отсутствует.

Администрацией Копьевского поссовета Орджоникидзевского района РХ в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ заключен договор с ИП Сукиасян Г.С. № 2 от 28.03.2024 г. на выполнение работы по благоустройству парка культуры и отдыха (асфальтирование пешеходных дорожек), расположенного по адресу: Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, п. Копьево ул. Парковая, 4а, на сумму 443 304,36 рублей. По состоянию на 01.04.2024 года, кассовое исполнение отсутствует.

3.2. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

В целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда», в рамках регионального проекта Республики Хакасия «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», государственной программы Республики Хакасия «Жилище» подпрограммы «Переселение жителей Республики Хакасия из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» Администрацией Приискового сельсовета утверждено мероприятие по муниципальной программе Приискового сельсовета «Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приискового сельсовета в 2022-2024 годах» (утверждена Постановлением Администрации Приискового сельсовета № 145 от 06.12.2021г.).

Между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия и Администрацией Приискового сельсовета Орджоникидзевского района заключено соглашение № 41 от 15.02.2022 года о долевом финансировании муниципальных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, Минстрой Хакасии обязуется перечислить субсидию на переселение граждан из аварийного жилищного фонда (доп. соглашение от 22.02.2023 № 3) в сумме 91 052 315,25 рублей, в том числе за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 90 556 052,68 рублей (КБК F367483) (субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 86 339 642,68 рублей и 4 216 410,00 рублей субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности), за счет республиканского бюджета Республики Хакасия 496 262,57 рублей (КБК F367484) (субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 474 967,57 рублей и 21 295,00 рублей субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности). Расходное обязательство Администрации Приискового сельсовета установлено в сумме 312 882,80 рублей (КБК F367483).

С учетом кассового исполнения за 2022 -2023 годы в сумме 47 430 098,04 остаток субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2024 год составил 43 788 115,82 рублей.

| Источник финансирования | Сумма по соглашению, рублей | Исполнение за 2022-2023 годы, рублей | Остаток, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в том числе: | 90 556 052,68 | 47 007 527,83 | 43 548 524,85 |
| субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 86 234 702,68 | 42 686 177,83 | 43 548 524,85 |
| субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 4 321 350,00 | 4 321 350,00 | 0,0 |
| Республиканский бюджет Республики Хакасия, в том числе: | 496 262,57 | 256 671,60 | 239 590,97 |
| субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 474 437,57 | 234 846,60 | 239 590,97 |
| субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 21 825,0 | 21 825,00 | 0,0 |
| Бюджет Приискового сельсовета | 312 882,80 | 165 898,61 | 146 984,19 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 291 587,80 | 144 073,61 | 146 984,19 |
| за исключением капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 21 825,00 | 21 825,00 | 0,0 |
| Всего: | 91 365 198,05 | 47 430 098,04 | 43 935 100,01 |

Решением Совета депутатов Приискового сельсовета Орджоникидзевского района РХ от 28.12.2023 № 25 «О бюджете муниципального образования Приисковый сельсовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов» по муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда из территории Приискового сельсовета в 2022-2024 годах» на 2024 год (в редакции решения совета депутатов от 28.02.2024 № 3) утверждено финансирование по мероприятию «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках национального проекта в сумме 43 935 100,01 рублей.

В представленной к проверке муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приискового сельсовета в 2022-2024 годах» (в редакции Постановления от 28.02.2024 № 13) утвержденный объем финансирования программы на 2024 год составляет 43 935 100,01 рублей.

Региональной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Хакасия в 2019-2023 годах (утверждена Постановлением правительства РХ от 28.03.2019 № 106) установлены целевые показатели предоставления субсидии бюджету муниципального образования Приисковый сельсовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия в 2022 -2023 году:

- расселяемая площадь жилых помещений - 1393,23 кв.м.,

- количество граждан - 62 чел.

Администрацией Приискового поссовета заключен муниципальный контракт б/н от 03.04.2023 г. с ООО «Специализированный Застройщик «Торговая Строительная Компания» на выполнение подрядных работ по строительству объекта: «строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с.Приисковое, ул. Зеленая, 8» на сумму 90 437 935,71 рублей (в том числе в рамках нац. проекта 87 000 198,05 рублей). Срок исполнения контракта 30.11.2023 г.

## По состоянию на 01.04.2024 года контракт не исполнен, кассовое исполнение составило 43 065 098,04 рублей (в рамках нац. проекта). Платежное поручение от 17.05.2023 № 149475 на 452 189,67 рублей, платежное поручение от 08.06.2023 № 229493 на 44 314 588,50 рублей (аванс 49,0%). На 01.04.2024 года работы по строительству не выполнены надлежащим образом, акты приемки работ Заказчиком приняты и подписаны на сумму 18 343 928,45 рублей. В настоящее время ведется претензионная работа.

4. Национальный проект «Культура»

Законом о республиканском бюджете на 2024 год предусмотрено распределение субсидий из республиканского бюджета РХ бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на реализацию мероприятий национального проекта «Культура» в рамках государственной программы Республики Хакасия «Культура Республики Хакасия», в том числе:

- распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на государственную поддержку отрасли культуры (реконструкция и (или) капитальный ремонт региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств) на 2024 год:

| Муниципальное образование | Сумма, рублей |
| --- | --- |
|  | всего | В том числе |
|  |  | за счет федерального бюджета | за счет республиканского бюджета |
| Орджоникидзевский район | 10 332 300,00 | 9 299 000,00 | 1 033 300,00 |

4.1. Федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» государственная поддержка отрасли культуры (реконструкция и (или) капитальный ремонт региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств).

Между Министерством культуры Республики Хакасия и Администрацией Орджоникидзевского района Республики Хакасия заключено соглашение от 23.01.2024 № 9562000-1-2024-006 о предоставлении из республиканского бюджета Республики Хакасия районному бюджету муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (реконструкция и (или) капитальный ремонт региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств) (целевая статья А155192), общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в районном бюджете муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия, составляет в 2024 году 10 436 667,00 рублей, в том числе субсидия 10 332 300,00 рублей.

Значения результатов использования субсидии установлены:

- реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств - 1 ед.

В целях реализации национального проекта «Культура» в рамках государственной программы ««Культура Республики Хакасия» решением Совета депутатов Орджоникидзевского района «О районном бюджете муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 26 декабря 2023 № 62-22 утверждено мероприятие «Государственная поддержка отрасли культуры (реконструкция и (или) капитальный ремонт региональных и муниципальных детских школ искусств) субсидии бюджетным учреждениям» по муниципальной программе «Культура Орджоникидзевского района» в сумме 10 436 667,00 рублей.

Согласно сводной бюджетной росписи расходов мо Орджоникидзевский район объем финансирования муниципальной программы «Культура Орджоникидзевского района» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию утверждено мероприятие «Государственная поддержка отрасли культуры (реконструкция и (или) капитальный ремонт региональных и муниципальных детских школ искусств) субсидии бюджетным учреждениям» по состоянию на 01.04.2024 года в сумме 10 436 667,00 рублей.

В проверяемом периоде в муниципальной программе Орджоникидзевского района «Культура Орджоникидзевского района» (утверждена постановлением Администрации Орджоникидзевского района от 09 июня 2018 № 256) по мероприятию «Ремонт МБОУ ДО Копьевская РДШИ», на 2024 год утверждено финансирование в сумме 10 436,7 тыс. рублей.

Между Управлением культуры, молодежи и спорта Администрации Орджоникидзевского района РХ и МБОУ ДО «Копьевская РДШИ» заключено соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Орджоникидзевский район РХ бюджетному учреждению субсидии в целях достижения результатов федерального проекта «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» в целях достижения результатов регионального проекта Республики Хакасия «Культурная среда» в рамках государственной программы Республики Хакасия «Культура Республики Хакасия» от 28.03.2024 № 20-2024-077201 на сумму 10 436 667,00 рублей.

В нарушение Положения о порядке определения объема и условий представления из районного бюджета муниципального образования Орджоникидзевский район субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования Орджоникидзевский район на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденного Постановлением Администрации Орджоникидзевского района от 29.12.2011 № 917 соглашение заключено с нарушением сроков, бюджетные ассигнования внесены в план ФХД МБОУ ДО «Копьевская РДШИ» до заключения соглашения.

МБОУ ДО «Копьевская РДШИ»

Согласно план-графика закупок товаров, работ, услуг МБОУ ДО «Копьевская РДШИ» в рамках реализации национального проекта «Культура» на 01.04.2024 года (версия 3 от 19.03.2024 г.) запланированы закупки на сумму 10 436 667,00 рублей.

На официальном сайте 20.02.2024 г. размещено извещение о проведении электронного аукциона на капитальный ремонт МБОУ ДО «Копьевская РДШИ», расположенного по адресу: Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, п. Копьево, ул. Кирова, д.17 на сумму 10 436 667,00 рублей.

13.03.2024 г. заключен контракт №ЭА-1-2024 г. на сумму 8 818 983,51 на выполнение капитального ремонта МБОУ ДО «Копьевская РДШИ», расположенного по адресу: Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, п. Копьево, ул. Кирова, д.17.

По состоянию на 01.04.2024 года кассовое исполнение отсутствует.

Выводы

Законом о республиканском бюджете на 2024 год предусмотрено распределение субсидий из республиканского бюджета РХ на реализацию мероприятий национальных проектов.

На территории Орджоникидзевского района Республики Хакасия на 2024 год запланирована реализация 3 национальных проектов Российской Федерации в рамках 7 мероприятий 4 муниципальных программ:

| Федеральный проект | Региональная программа | Муниципальная программа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Национальный проект «Образование» (Е) |
| «Современная школа» Е1 | «Развитие образования в Республике Хакасия» | Муниципальная программа Орджоникидзевского района «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» |  |
| «Успех каждого ребенка» Е2 | «Развитие образования в Республике Хакасия» | Муниципальная программа Орджоникидзевского района «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» |  |
| «Цифровая образовательная среда» Е4 | «Развитие образования в Республике Хакасия» | Муниципальная программа Орджоникидзевского района «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» |  |
| «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» ЕВ | «Развитие образования в Республике Хакасия» | Муниципальная программа Орджоникидзевского района «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» |  |
| Национальный проект «Жилье и городская среда» F |
| «Формирование комфортной городской среды» F2 | «Формирование комфортной городской среды» | «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево» |  |
| «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» F3 | «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Муниципальная программа Приискового сельсовета «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приискового сельсовета в 2022-2024 годах» |  |
| Национальный проект «Культура»А |
| Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») А1 | «Культура Республики Хакасия» | Муниципальная программа «Культура Орджоникидзевского района» |  |

Распределение бюджетных ассигнований

согласно заключенным соглашениям на 2024 год

| Наименование муниципальной программы | Всего по соглашению, рублей | Бюджет РФ, рублей | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, рублей | Бюджет РХ, рублей | Бюджет МО, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Национальный проект «Образование» |
| 1.1.Федеральный проект «Современная школа» Е1 |
| «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» | 9 820 143,54 | 9 624 722,66 | 0,0 | 97 219,44 | 98 201,44 |
| 1.2.Федеральный проект «Успех каждого ребенка» Е2 |
| «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» | 2 213 642,30 | 2 169 590,83 | 0,0 | 21 915,05 | 22 136,42 |
| 1.3.Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»Е4 |
| «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» | 1 951 557,70 | 1 912 721,70 | 0,0 | 19 320,42 | 19 515,58 |
| 1.4.Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ» |
| «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» | 1 594 841,27 | 1 578 892,86 | 0,0 | 15 948,41 | 0,0 |
| 2.Национальный проект «Жилье и городская среда» |
| 2.1.Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» |
| «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево» | 4 644 101,34 | 3 987 110,47 | 0,0 | 443 499,29 | 213 491,58 |
| 2.2. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
| «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приискового сельсовета в 2022-2024 годах» | 43 935 100,01 | 0,0 | 43 548 524,85 | 239 590,97 | 146 984,19 |
| 3.Национальный проект «Культура» |
| 3.1 Федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» |
| «Культура Орджоникидзевского района» | 10 436 667,00 | 9 299 000,00 | 0,0 | 1 033 300,00 | 104 367,00 |

По состоянию на 01.04.2024 года кассовое исполнение муниципальных программ составило:

| Наименование муниципальной программы | Показатель | Всего, рублей | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Субсидия, рублей | Бюджет МО, рублей |
| 1.Национальный проект «Образование» |
| 1.1.Федеральный проект «Современная школа» |
| «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» | план | 9 820 143,54 | 9 721 942,10 | 98 201,44 |
|  | факт | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | % исполнения | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.Федеральный проект «Успех каждого ребенка» |
| «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» | план | 2 213 642,30 | 2 191 505,88 | 22 136,42 |
|  | факт | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | % исполнения | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» |
| «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» | план | 1 951 557,70 | 1 932 042,12 | 19 515,58 |
|  | факт | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | % исполнения | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ» |
| «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» | план | 1 594 841,27 | 1 594 841,27 | 0,0 |
|  | факт | 398 710,20 | 398 710,20 | 0,0 |
|  | % исполнения | 25 | 25 | 0,0 |
| 2.Национальный проект «Жилье и городская среда» |
| 2.1.Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» |
| «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево» | план | 1 435 656,82 | 1 421 300,25 | 14 356,57 |
|  | факт | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | % исполнения | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
| «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приискового сельсовета в 2022-2024 годах» | план | 43 935 100,01 | 43 788 115,82 | 146 984,19 |
|  | факт | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | % исполнения | 0 | 0 | 0 |
| 3.Национальный проект «Культура» |
| 3.1. Федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» |
| «Культура Орджоникидзевского района» | план | 10 436 667,00 | 10 332 300,00 | 104 367,00 |
|  | факт | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | % исполнения | 0 | 0 | 0 |

Структура расходов планируемых к направлению на реализацию национальных проектов в Орджоникидзевском районе на 2024 год по разделам классификации расходов составила:

- 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 48 410 463,40 рублей или 65% в общей структуре;

- 07 «Образование» - 26 016 434,81 рублей или 35% в общей структуре.

Замечания

1. Между Министерством образования и науки Республики Хакасия и Администрацией Орджоникидзевского района Республики Хакасия заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на реализацию федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образование» (целевая статья E1 51721) от 02.02.2024 № 95620000-1-2024-003 на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам».

Согласно соглашения общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в районном бюджете муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2024 году 9 820 143,54 рублей, в том числе общий размер субсидии 9 721 942,10 рублей (уровень софинансирования 99%).

Согласно представленной муниципальной программы «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» (утверждена Постановлением Администрации Орджоникидзевского района от 15.10.2018 № 446) в редакции Постановления Администрации Орджоникидзевского района от 11.03.2024 № 100 по мероприятию «Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам» утверждены объемы финансирования в сумме 9 819,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.04.2024 года сумма в муниципальной программе не соответствует соглашению между Министерством образования и науки Республики Хакасия и Администрацией Орджоникидзевского района Республики Хакасия.

В нарушение Положения о порядке определения объема и условий представления из районного бюджета муниципального образования Орджоникидзевский район субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования Орджоникидзевский район на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденного Постановлением Администрации Орджоникидзевского района от 29.12.2011 № 917 Соглашения о предоставлении субсидии (целевая статья E1 51721) муниципальным бюджетным учреждениям заключены не своевременно (с опозданием 04.04.2024 года), в планы ФХД муниципальных бюджетных образовательных учреждений бюджетные обязательства по целевой статье E1 51721 внесены раньше, чем заключены Соглашения.

2. Между Министерством образования и науки Республики Хакасия и Администрацией Орджоникидзевского района Республики Хакасия заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету муниципального образования Орджоникидзевский район на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях на 2024 год в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образование» (целевая статья 61 2 E2 51710) от 30.01.2024 № 95620000-1-2024-004.

Согласно соглашения общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в районном бюджете муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2024 году 2 213 642,30 рублей, в том числе общий размер субсидии 2 191 505,88 рублей (уровень софинансирования 99%).

Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Республики Хакасия установлены значения результатов использования Субсидии на 2024 год:

- созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей – 165 тыс.ед. Данное значение предоставления субсидии установлено не корректно.

В целях реализации национального проекта «Образование» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», государственной программы «Развитие образования в Республике Хакасия» решением Совета депутатов Орджоникидзевского района «О районном бюджете муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 26 декабря 2023 № 62-22 (в редакции решения от 21.02.2024 № 1-1) утверждено мероприятие «Обеспечение оснащения (обновления материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в общеобразовательных организациях» по муниципальной программе «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» в сумме 2 213 420,88 рублей. Сумма не соответствует соглашению между Министерством образования и науки Республики Хакасия и Администрацией Орджоникидзевского района Республики Хакасия.

Согласно представленной муниципальной программы «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» (утверждена Постановлением Администрации Орджоникидзевского района от 15.10.2018 № 446) в редакции Постановления Администрации Орджоникидзевского района от 11.03.2024 № 100 по мероприятию «Обеспечение оснащения (обновления материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в общеобразовательных организациях» утверждены объемы финансирования в сумме 2 213,4 тыс. рублей. Сумма не соответствует соглашению между Министерством образования и науки Республики Хакасия и Администрацией Орджоникидзевского района Республики Хакасия 2 213 642,30 рублей).

В нарушение Положения о порядке определения объема и условий представления из районного бюджета муниципального образования Орджоникидзевский район субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования Орджоникидзевский район на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденного Постановлением Администрации Орджоникидзевского района от 29.12.2011 № 917 Соглашения о предоставлении субсидии (целевая статья E2 51710) между Управлением образования Администрации Орджоникидзевского и муниципальными бюджетными учреждениями заключаются не своевременно (с опозданием 12.04.2024 г.), в планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений бюджетные обязательства по целевой статье E2 51710 утверждены раньше заключения Соглашений.

Во всех Соглашениях между Управлением образования Администрации Орджоникидзевского района и муниципальными бюджетными учреждениями о предоставлении субсидии (целевая статья E2 51710) значения результатов использования Субсидии на 2024 год установлены не корректно (вместо количества дополнительных мест указаны суммы субсидии).

3. Между Министерством образования и науки Республики Хакасия и Администрацией Орджоникидзевского района Республики Хакасия заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на реализацию федерального (и регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образование» (целевая статья 61 2 E4 52130) от 02.02.2024 № 95620000-1-2024-002. Согласно соглашения общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в районном бюджете муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2024 году 1 951 557,70 рублей, в том числе общий размер субсидии 1 932 042,12 рублей (уровень софинансирования 99%).

В целях реализации национального проекта «Образование» в рамках регионального проекта Республики Хакасия «Цифровая образовательная среда», государственной программы «Развитие образования в Республике Хакасия» программы «Развитие дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего образования» решением Совета депутатов Орджоникидзевского района «О районном бюджете муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 26 декабря 2023 № 62-22 утверждено мероприятие «Реализация мероприятий на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся» по муниципальной программе «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» в сумме 1 951 362,12 рублей. Сумма меньше, чем в соглашении между Министерством образования и науки Республики Хакасия и Администрацией Орджоникидзевского района Республики Хакасия.

Согласно сводной бюджетной росписи расходов мо Орджоникидзевский район объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» по подпрограмме «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия на обеспечение образовательных организаций материально технической базой для внедрения цифровой образовательной среды по состоянию на 01.04.2024 года в сумме 1 951 362,12 рублей. Сумма меньше, чем в соглашении между Министерством образования и науки Республики Хакасия и Администрацией Орджоникидзевского района Республики Хакасия.

В проверяемом периоде в муниципальной программе Орджоникидзевского района «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» (утверждена Постановлением Администрации Орджоникидзевского района от 15.10.2018 № 446) по мероприятию «Реализацию мероприятий по развитию общеобразовательных организаций в части расходов на создание материально-технической базы общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятия регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование» по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды», на 2024 год утверждено финансирование в сумме 1 932,0 тыс. рублей и «Софинансирование мероприятий по развитию общеобразовательных организаций в части расходов на создание материально-технической базы общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятия регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в сумме 19,3 тыс. рублей. Сумма меньше, чем в соглашении между Министерством образования и науки Республики Хакасия и Администрацией Орджоникидзевского района Республики Хакасия.

4. Между Министерством образования и науки РХ и Администрацией Орджоникидзевского района РХ заключено Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета РХ бюджету муниципального образования Орджоникидзевский район на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях Республики Хакасия в целях достижения результатов регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на территории Республики Хакасия» обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образование» (целевая EВ51790) от 02.02.2024 № 95620000-1-2024-007 в сумме 1 594 841,27 рублей.

В муниципальной программе «Развитие образования в Орджоникидзевском районе» (утверждена Постановлением Администрации Орджоникидзевского района от 15.10.2018 № 446) в редакции Постановления Администрации от 11.03.2024 № 100 по мероприятию «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях» на 2024 год не предусмотрены.

Между Управлением образования Администрации Орджоникидзевского района РХ и образовательными учреждениями заключены соглашения о предоставлении из бюджета муниципального образования Орджоникидзевский район Республики Хакасия бюджетным учреждениям субсидии на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях Согласно представленных Соглашений запланировано предоставление субсидий бюджетным учреждениям (целевая EВ51790) на сумку 1 594 841,28 рублей, общая сумма больше, чем в соглашении с Министерством образования и науки РХ и Администрацией Орджоникидзевского района РХ.

5. Между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия и Администрацией Копьевского поссовета Орджоникидзевского района заключено соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования Копьевский поссовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия на реализацию программ формирования современной городской среды от 16.02.2024 № 95620403-1-2024-001 (целевая статья F2A5550). Общий объем бюджетных ассигнований согласно соглашения 576 036,43 рублей, в том числе субсидия 403 225,50 рублей. Уровень софинансирования 70%.

Дополнительным соглашением № 95620403-1-2023-002/2 к Соглашению от 23.01.2023 № 95620403-1-2023-002 между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия и Администрацией Копьевского поссовета Орджоникидзевского района о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального образования Копьевский поссовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия на реализацию программ формирования современной городской среды (целевая статья F255550). Общий объем бюджетных ассигнований согласно соглашения 4 068 064,91 рублей, в том числе субсидия 4 027 384,26 рублей. Уровень софинансирования 99%.

В целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», государственной программы РХ «Формирование комфортной городской среды» решением Совета депутатов Копьевского поссовета «О бюджете муниципального образования Копьевский поссовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 27 декабря 2023 № 115/92 утверждено мероприятие по муниципальной программе «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево» (целевая статья F2 55550) в сумме 4 475 363,39 рублей. Сумма не соответствует Соглашениям между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия и Администрацией Копьевского поссовета Орджоникидзевского района.

Согласно представленной муниципальной программы «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево» (утверждена Постановлением Администрации Копьевского поссовета от 07.03.2018 № 36 (в редакции постановления от 17.01.2024 № 04) утверждены объемы финансирования в сумме 4 475,36 тыс. рублей. Сумма не соответствует Соглашениям между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия и Администрацией Копьевского поссовета Орджоникидзевского района.

Согласно бюджетной росписи расходов объем финансирования муниципальной программы «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в поселке Копьево» по состоянию на 01.04.2024 года (целевая статья F2 55550) в сумме 4 068 064,91 рублей, (целевая статья F2 А5550) в сумме 407 298,48 рублей. Сумма не соответствует Соглашениям между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия и Администрацией Копьевского поссовета Орджоникидзевского района.

План-график закупок товаров, работ, услуг сформирован, утвержден и размещен Администрацией Копьевского поссовета на официальном сайте 12.02.2024 г. с нарушением срока, установленного Постановлением Правительства РФ № 1279.

Администрацией Копьевского поссовета Орджоникидзевского района РХ заключен договор с ООО «СК Изумрудный город» № 02-ИГ от 05.02.2024 г. на приобретение малых архитектурных форм на сумму 60 800,00 рублей. По состоянию на 01.04.2024 года, кассовое исполнение отсутствует. В нарушение ст. 16 Закона № 44-ФЗ данная закупка на момент заключения договора не была предусмотрена планом-графиком. В нарушение ст.23 Закона № 44-ФЗ ИКЗ в договоре отсутствует. В нарушение ст.34 Закона № 44-ФЗ в договоре отсутствует указание, что цена является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

6. Администрацией Приискового поссовета заключен муниципальный контракт б/н от 03.04.2023 г. с ООО «Специализированный Застройщик «Торговая Строительная Компания» на выполнение подрядных работ по строительству объекта: «строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Республика Хакасия, Орджоникидзевский район, с.Приисковое, ул. Зеленая, 8» на сумму 90 437 935,71 рублей (в том числе в рамках нац. проекта 87 000 198,05 рублей). Срок исполнения контракта 30.11.2023 г.

## По состоянию на 01.04.2024 года контракт не исполнен, кассовое исполнение составило 43 065 098,04 рублей (в рамках нац. проекта). Платежное поручение от 17.05.2023 № 149475 на 452 189,67 рублей, платежное поручение от 08.06.2023 № 229493 на 44 314 588,50 рублей (аванс 49,0%). На 01.04.2024 года работы по строительству не выполнены надлежащим образом, акты приемки работ Заказчиком приняты и подписаны на сумму 18 343 928,45 рублей. В настоящее время ведется претензионная работа.

7. Между Управлением культуры, молодежи и спорта Администрации Орджоникидзевского района РХ и МБОУ ДО «Копьевская РДШИ» заключено соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Орджоникидзевский район РХ бюджетному учреждению субсидии в целях достижения результатов федерального проекта «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» в целях достижения результатов регионального проекта Республики Хакасия «Культурная среда» в рамках государственной программы Республики Хакасия «Культура Республики Хакасия» от 28.03.2024 № 20-2024-077201 на сумму 10 436 667,00 рублей.

В нарушение Положения о порядке определения объема и условий представления из районного бюджета муниципального образования Орджоникидзевский район субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования Орджоникидзевский район на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденного Постановлением Администрации Орджоникидзевского района от 29.12.2011 № 917, соглашение заключено с нарушением сроков, бюджетные ассигнования внесены в план ФХД МБОУ ДО «Копьевская РДШИ» до заключения соглашения.

Предложения:

По результатам мониторинга реализации в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия национальных проектов за 1 квартал 2024 года Контрольно-счётная комиссия предлагает:

1. Администрации Орджоникидзевского района

1.1. Осуществлять непрерывный контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных национальными проектами на территории Орджоникидзевского района;

1.2. Принять меры по недопущению замечаний и нарушений, отмеченных в Заключении;

1.3. Принять меры по недопущению замечаний и нарушений, отмеченных в Заключении.

2. Управлению образования Администрации Орджоникидзевского района Республики Хакасия

2.1. Осуществлять непрерывный контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных национальными проектами;

2.2. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд;

2.3. Принять меры по недопущению замечаний и нарушений, отмеченных в Заключении.

3. Копьевскому поссовету

3.1. Осуществлять непрерывный контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных национальными проектами на территории Копьевского поссовета;

3.2. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд;

4. Приисковому сельсовету

4.1. Осуществлять непрерывный контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных национальными проектами на территории Приискового сельсовета;

4.2. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд;

4.3. Принять меры по недопущению замечаний и нарушений, отмеченных в Заключении.

Председатель

Контрольно-счётной комиссии

Орджоникидзевского района                                                                                 Г.С. Назимова